Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVE (50004)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET STABILITE DU MAITRE-AUTEL DE L’EGLISE SAINT-CANNAT-LES PRECHEURS

Numéro de la consultation	:	2019_50001_0025

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS SUR LE CHANTIER
## Objet du marché
Passation d'un marché de prestations de services de catégorie Services d'Architecture, services d'ingénierie et services intégrés

Intitulé de la consultation :
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIVE A LA RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET STABILITE DU MAITRE-AUTEL DE L'EGLISE SAINT-CANNAT-LES PRECHEURS

La présente consultation a pour objet : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIVE A LA RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET STABILITE DU MAITRE-AUTEL DE L'EGLISE SAINT-CANNAT-LES PRECHEURS

  Elle porte sur les éléments d'ouvrages suivants situés dans l'église et le presbytère attenant :
- l'ensemble des charpentes
- l'ensemble des couvertures en pierre, zinc, plomb et tuiles
- l'ensemble des dispositifs d'évacuations des eaux pluviales
- les planchers de l'église et du presbytère
- le clocher et son escalier d'accès, y compris le dispositif support des cloches
- la stabilité des éléments sculptés en façade
- la stabilité du maître-autel situé dans le choeur

D'une manière générale la mission de maîtrise d'oeuvre porte sur les problématiques de stabilité de l'église, du presbytère et du maître-autel situé dans le choeur de l'église.
La restauration des décors intérieurs n'est pas traitée dans le cadre de cette opération.

L'église saint-Cannat-les-Prêcheurs est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 2 novembre 1926.
Le Maître-autel est classé au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 17 février 1950.

Les conclusions du diagnostic portant sur les charpentes et couvertures ainsi que sur la stabilité du maître-autel de l'église saint Cannat confié à l'APAVE ont mis en évidence un certain nombre de désordres structurels et de pathologies.

La présente consultation a pour objet la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de restauration qui permettront d'assurer la pérennité de l'édifice et du maître-autel.
Elle s'appuiera sur l'ensemble des études et constats réalisés depuis 2016 par le bureau de contrôle APAVE, dont le dernier rapport en date du 30 janvier 2019 est joint à la présente consultation.

Pour information, l'église est toujours en activité et est suceptible d'accueillir des manifestations cultuelles au cours de l'année.

La mission de Maîtrise d'oeuvre objet de la présente consultation comprend une mission diagnostic, une mission de base et une mission complémentaire relative à la création d'un carnet d'entretien.

 Enveloppe consacrée aux travaux (Hors maître-autel) : 2 000 000 euros HT.

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maître d'oeuvre", sont précisées à l'Acte d'Engagement.

## Sous-traitance
Le maître d'oeuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG-PI.

## Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrage : Catégorie Bâtiment – Réutilisation ou réhabilitation .

Nature des travaux : restauration.

## Type de mission et contenu des éléments de mission
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique (articles L2410 à 2432 notamment), dans le cadre d'un processus simple de réalisation une mission de base au sens des articles R2431-1 à 2432-7 de ce Code, avec engagement au respect d'un coût prévisionnel des travaux (articles R2432-2 à 7 du Code) et au respect d'un coût de réalisation des travaux résultant des marchés de travaux.

 Le présent marché est constitué des éléments suivants :

La mission de Maîtrise d'oeuvre objet de la présente consultation comprend une mission diagnostic, une mission de base et une mission complémentaire relative à la création d'un carnet d'entretien.

1 / Mission DIAG - Etudes de diagnostic

La mission d'études de diagnostic (DIAG) confiée au prestataire portera sur les éléments d'ouvrages suivantes :
- l'ensemble des charpentes
- l'ensemble des couvertures en pierre, zinc, plomb et tuiles
- l'ensemble des dispositifs d'évacuations des eaux pluviale
- les planchers des bas-côtés nord
- le clocher et son escalier d'accès, y compris le dispositif support des cloches
- les éléments sculptés en façade
- le maître-autel

Elle comprend :

I. Un dossier documentaire permettant d'améliorer la connaissance historique architecturale et patrimoniale des éléments d'ouvrage faisant l'objet de l'étude

II. Le relevé d'état des lieux et les investigations complémentaires qui renseigneront le maître d'ouvrage sur l'état des éléments d'ouvrage faisant l'objet de l'étude. Ce dossier sera accompagné d'une couverture photographique dont la réalisation et le coût sont à la charge du prestataire

III. L'élaboration des plans et relevés géomètres qui lui seront nécessaires pour l'exécution de sa mission. Il est précisé que le maître d'ouvrage ne dispose d'aucun plan exploitable.

IV. Une analyse technique et structurelle des éléments d'ouvrage faisant l'objet de l'étude. Le maître d'oeuvre constatera tous les désordres ou altérations localisées, en déterminera l'origine et définira la nature des solutions à apporter aux anomalies constatées : modifications, réfection partielle ou totale, etc.
Cette analyse inclut également un état sanitaire par élément d'ouvrage et par matériaux de tous les éléments analysés.

V. Un rapport de synthèse détaillant pour chaque élément d'ouvrage les préconisations de restauration. Il sera complété par une estimation financière détaillée par poste, et du phasage des travaux. Ce rapport exposera un programme de restauration globale et une proposition d'intervention dans la limite du montant prévisionnel de travaux fixé par le maître d'ouvrage et des priorités d'interventions dégagées en fonction de l'état de dégradation des ouvrages.
Le diagnostic devra alerter le maître d'ouvrage sur l'état de dégradation de tout ou partie d'ouvrage présentant un danger imminent par rapport à la sécurité des personnes ou l'intégrité du Monument, et justifiant l'exécution de travaux selon la procédure d'urgence.
Si nécessaire, il préconisera des études complémentaires d'investigation sur les existants, et en établira le cahier des charges.

Le maître de l'ouvrage garantit au prestataire l'accessibilité aux lieux qui lui sera nécessaire pour la réalisation de son étude autant que de besoin. Il devra en effectuer la demande préalable.

Le prestataire est informé qu'à ce stade, le maître d'ouvrage dispose des documents suivants :
* FORMAT PDF
- Analyse préalable au diagnostic charpente et toiture de l'église saint Cannat situé 4 rue des prêcheurs 13001 Marseille- APAVE – 2 novembre 2016
- Assistance technique – Eglise st Cannat – désordres sur le maître-autel – APAVE – 2 décembre 2016
- Assistance technique – Eglise St Cannat - Constat de l'état de poutres et de toiture –13 mars 2017
- Assistance technique Eglise st Cannat – Constat de l'état de la charpente de couverture- APAVE – 19 juin 2017
- Diagnostic toiture de l'église Saint Cannat située 4 rue des prêcheurs- 13001 Marseille – APAVE – 22 janvier 2018
- Diagnostic solidité de l'église saint Cannat situé 4 rue des prêcheurs – 13001 Marseille – APAVE 30 janvier 2019
- extrait de l'ouvrage "trésors des églises de Marseille_ église saint-Cannat-les prêcheurs – p111-p117- avril 2010

Ces documents seront remis au prestataire à qui le marché sera notifié

Le rapport de synthèse restituera l'ensemble de l'étude formalisée en plans, coupes et élévations aux échelles appropriées.

2 / Mission de base composée des éléments suivants : AVP (APS/APD), PRO, ACT, VISA, DET, AOR.

Attention : la mission de base ne portera pas sur la stabilité du maître-autel dont l'étude se limite au stade du diagnostic.

La mission de base sera conduite à partir des conclusions de l'étude de diagnostic et des décisions validées par la maîtrise d'ouvrage.

Élément de mission 1 : AVP - Études d'Avant Projet comprenant :

A / Les études d'Avant Projet Sommaire (APS) qui ont pour objet :

- de proposer une ou plusieurs solution d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées
- d'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation
- d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées, avec priorisation des tavaux le cas échéant
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100.

B/ Les études d'Avant Projet Définitif (APD) qui ont pour objet :
- d'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect
- de définir les matériaux
- d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;
- de permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

C/ Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction y compris l'envoi des dossiers et les modifications éventuelles suivant les différents échanges avec les services concernés.

Élément de mission 2 : PRO - Études de projet
Les études de projet ont pour objet de:
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments d'aménagement, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre
- déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de tous les équipements techniques
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré
- permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs d'estimer les coûts de son exploitation
- déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage
Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à ½.

L'élément PRO comprendra également l'établissement des CDPGF (cadre de décomposition détaillé du prix et des quantités des offres des entreprises) et des BPU et DQE (prix unitaires).

Élément de mission 3 : ACT - Assistance passation des marchés de travaux
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :
- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'oeuvre, correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître de l'ouvrage pour cette consultation.
Le dossier sera différent selon que la dévolution soit prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou en entreprise générale
- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux
- préparer le cas échéant, les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Élément de mission 4 : VISA - Vérification des études d'exécution établies par les entreprises
L'examen de la conformité au projet des études d'exécution, et de synthèse faites éventuellement, par le ou les entrepreneurs ainsi que leurs visas par le maître d'oeuvre ayant pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'oeuvre, le cas échéant, le maître d'oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

Élément de mission 5 : DET - Direction de l'exécution des marchés de travaux
La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art
- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux
- délivrer tous ordres de service à l'exception des ordres de services prescrivant le démarrage ou les prix nouveaux et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier
- informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes,
- vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général
- donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Élément de mission 6 : AOR - Assistance pour les opérations de réception
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée
- de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en oeuvre comprenant l'Assistance à la Maîtrise d'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement des travaux.

En outre, la mission comporte les éléments de mission complémentaire d'assistance ci-après. [cf. Arrêté du 22 mars 2019, annexe n°20 au CCP]

  3/ Mission complémentaire : CARNET D'ENTRETIEN
A l'issue de la mission de maîtrise d'oeuvre et dans un objectif de conservation, le maître d'oeuvre fournira au maître d'ouvrage pour les éléments ayant fait l'objet d'une restauration, un ensemble de fiches détaillant les actions à planifier dans le cadre de l'entretien courant.

Chaque fiche établira la nature des travaux d'entretien, leur localisation, les modalités et la fréquence d'intervention. Si nécessaire, Il sera joint les fiches techniques des produits utilisés.

## Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par :
Délégation Générale Valorisation des Équipements
Direction Générale de l'Architecture et Valorisation des Equipements (DGAVE)
Direction Etude et grands Projets de Construction (DEGPC)
Service Monuments et Patrimoine Historiques (SMPH)
Madame Nathalie CANDON, chef de projets
27 rue des Fabres
13233 Marseille Cedex 20.

## Contrôle technique
 Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique agréé.

Le responsable du contrôle technique sera désigné ultérieurement.

Le maître d'oeuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître de l'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage

## Mode de dévolution des travaux
 La dévolution des travaux est prévue par lots séparés.

Conformément à l'article R2432-1 du Code de la commande pulique, le choix définitif du mode de dévolution pourra être modifié jusqu'à ce que débute les Etudes de Projet (PRO).

Cette modification est faite par voie d'avenant et précise toutes ses incidences sur le marché.

## Ordonnancement, Pilotage et Coordination
 L'élément d'OPC est sans objet.

## Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

  La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est confiée à un coordonnateur unique non encore désigné au moment de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre.

 Dans le cadre de son marché le maître d'oeuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations ou documents nécessaires à l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maître d'oeuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l'ouvrage.

## Assistant à Maîtrise d'Ouvrage de Haute Qualité Environnementale (HQE)
 Il ne sera pas fait appel à un assistant à la maîtrise d'ouvrage en matière de HQE pour cette opération.
# CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS
 Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
- l'Acte d'Engagement (AE) et son annexe désignée ci-après :
annexe I : missions et répartition éventuelle des honoraires
- le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) comprenant les éléments de programme
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles par l'arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 2009
- les normes françaises homologuées, DTU, CCTG et avis techniques applicables aux prestations de l'opération
- le Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (annexe 20 du Code de la commande publique),
- les normes françaises homologuées
- le mémoire technique.

# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Dans le cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

## Conduite des prestations dans un groupement
 La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3. 4. 3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

## Saisie-arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée une saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
# TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés hors TVA.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
# FORFAIT DE REMUNERATION
## Modalités de fixation du forfait de rémunération
Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est fixé à l'acte d'engagement.

Forfait définitif de rémunération

L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage "C" fixera le forfait définitif de rémunération égal au produit du taux "t" fixé à l'acte d'engagement avec le coût prévisionnel "C", selon les modalités d'évolution de la rémunération décrites au présent CCAP.

## Dispositions diverses
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.

Le maître d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l'opération.

L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

 Abréviation figurant dans le marché

Pp = Montant prévisionnel provisoire des travaux

Pd = Montant prévisionnel définitif des travaux

Fp = Forfait provisoire de rémunération

Fd = Forfait définitif de rémunération

Tp = Taux de rémunération provisoire

Td = Taux de rémunération définitif

T = Taux de tolérance

S = Seuil de tolérance

S1 = Seuil de tolérance appliqué aux résultats de l'appel d'offres travaux

S2 = Seuil de tolérance appliqué au montant du DG

C = Coût prévisionnel de l'ouvrage

Cr = Coût de réalisation

MT = Montant des marchés de travaux

DG = Décompte Général

Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission d'études de diagnostic : la mission d'études de diagnostic (DIA) est conclue à prix global et forfaitaire.

Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission de base
L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.
Forfait provisoire de rémunération Fp
Le forfait provisoire de rémunération est fixé dans l'acte d'engagement.
Fp= Tp* Pp

Forfait définitif de rémunération Fd de la mission de base
L'avenant en fin de phase APD permettant de fixer le Coût prévisionnel de l'ouvrage C fixera le forfait définitif de rémunération Fd égal au produit du Taux de rémunération provisoire Tp fixé dans l'acte d'engagement avec le coût prévisionnel C, selon les modalités d'évolution de la rémunération décrites dans le présent CCAP.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des études figurant à l'acte d'engagement.

Le forfait couvre l'intégralité des prestations nécessaires pour mener la mission de base à bonne fin dans les circonstances de temps, de lieu, de complexité et de délai que le Maître d'oeuvre est réputé connaître.

Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission complémentaire CARNET D ENTRETIEN :
La mission CARNET D'ENTRETIEN est traitée à prix global forfaitaire.

# VARIATIONS DU PRIX
## Forme du prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après

## Mois d'établissement du prix du marché
 Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans l'Acte d'Engagement.

## Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du maître d'oeuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie ING ingénierie (base 100 en 2010).

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
## Modalités de révision des prix
Le prix révisable des études mentionnées ci-dessus est déterminé comme suit :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n d'exécution des prestations est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 x (In/Io)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et au mois n.

avec :
Io = Index Ingénierie au mois M0 études (mois d'établissement du prix)
In = Index Ingénierie du mois n d'exécution des prestations.

# MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
## Avances
### Avance au titulaire
 Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.

L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
### Avance aux sous-traitants
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code de la commande publique, pour le droit au versement d'une avance.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal à 5 % du montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués à la diligence du maître d'oeuvre qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

## Acomptes
### Modalités de réglement des acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, dans les conditions suivantes :

- Mission Etudes de diagnostic (DIAG)
Les prestations sont réglées à la validation par OS délivré de l'étude : 100 %,

- Documents d'études

Pour l'établissement des documents d'études prévus par les éléments de mission suivants :
AVP ( APS et APD.)

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au présent C.C.A.P.
- à la réception par OS délivré de l'étude : 80 %
- à l'obtention de l'arrêté des autorisations administartives : 20 %

Les prestations incluses dans l'élément PRO sont réglées comme suit :
- à la réception par OS délivré de l'étude : 100 %

- Exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :
- après validation du dossier de consultation des entreprises complet pour l'ensemble des lots y compris pièces graphiques (DCE) : 60 %,
- à la notification des marchés de travaux objet de la présente mission de Maîtrise d'oeuvre : 40 %.

- Exécution du VISA
Les prestations incluses dans les éléments VISA sont réglées comme suit :
- sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier : à hauteur de 100 %. du montant des prestations.

- Contrôle d'exécution / Élément DET
Les prestations incluses dans l'élément DET sont réglées comme suit :
- sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier : à hauteur de 85 % du montant des prestations,
- à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage des projets de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.

- Élément AOR
Les prestations incluses dans l'élément AOR sont réglées comme suit :
1. à la date d'accusé de réception par le Maître d'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 30 %,
2. à la remise à la maîtrise d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et vérifié par le maître d'oeuvre : 20 %,
3. lors de la réception sans réserve, à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage de la proposition de réception sans réserve adressée par le Maître d'oeuvre, ou, en cas de réception avec réserve, à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage du certificat établi par le Maître d'oeuvre constituant la levée de la dernière réserve : 30 %,
4. à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le Maître de l'ouvrage en application de l'article 44.2 dudit CCAG : 20 %.

- Mission complémentaire CARNET D'ENTRETIEN :
Les prestations sont réglées à la validation par OS délivré de l'étude : 100 %.

### Rémunération des éléments
 Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission, considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché, conformément au tableau des missions et répartition des honoraires, annexé à l'Acte d'Engagement (annexe 1).
### Montant de l'acompte
 Le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :

#### Etat périodique
 L'état périodique, établi par le maître d'oeuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'oeuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé.

#### Projet de décompte périodique
 Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.

#### Décompte périodique
 Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maître d'oeuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées;

- Des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'oeuvre des documents d'étude et calculées conformément au présent C.C.A.P.

#### Acompte périodique
 Le montant de l'acompte périodique de la période P à verser au maître d'oeuvre est déterminé par le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

1- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;

2- Le cas échéant lorsque le prix est révisable, l'incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent C.C.A.P. sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

3- L'incidence de la TVA;

4- Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'oeuvre.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître d'oeuvre, il joint le décompte modifié.

## Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final.

### Décompte final
 Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :

A) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;

B) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie au présent C.C.A.P.;

C) Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du présent marché ;

D) La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

### Décompte Général - Etat du solde
 Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

A) Le décompte final ci-dessus;

B) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage;

C) Le montant en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur;

D) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus;

E) L'incidence de la TVA;

F) L'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes C, D et E ci-dessus;

G) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif par la signature du maître d'oeuvre.

# DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT
## Mode de règlement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres

 et subventions.
Le présent CCAP fixe ci-dessus les modalités de versement des acomptes.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est conclu à prix révisable.
## Délai de paiement
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de :
Madame Nathalie CANDON
Ville de Marseille
Délégation Générale de l'Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Monuments et Patrimoine Historiques
27 rue des Fabres
13 233 MARSEILLE CEDEX 20

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de facturation électronique issue de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, le titulaire respectera le calendrier qui lui est imposé par la réglementation.
Toutefois, l'anticipation de ce calendrier est possible et la Ville de Marseille réceptionnera toute facture déposée sur le portail CHORUS PRO.

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Ville de Marseille
Madame Nathalie CANDON
Délégation Générale de l'Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Monuments et Patrimoine Historiques
27 rue des Fabres
13233 MARSEILLE CEDEX 20
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
# DELAIS - PENALITES - PHASE ETUDES
## Etablissement des documents d'études
### Délai d'établissement des documents d'études
Les délais d'établissement des documents d'études exprimés en semaines calendaires sont fixés dans l'acte d'engagement.

Par dérogation à l'article 14 du CCAG-PI, le point de départ de ces délais, ainsi que les pénalités de retard en cas de dépassement sont fixés comme suit :

Mission DIAG (Etudes de diagnostic)
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission DIA au titulaire
Délai de remise de l'élément (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 8 semaines

Mission de Base :
Elément de mission : AVP
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission APS au titulaire
Délai de remise de l'élément y compris dépôt des demandes d'autorisation de travaux (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 8 semaines

Elément de mission: PRO
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission PRO au titulaire
Délai de remise de l'élément (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 6 semaines

Elément de mission: ACT
Rendu DCE: Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission ACT au titulaire
Délai de remise de l'élément DCE (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 4 semaines
Rendu RACO (Rapport analyse des candidatures et des offres)
Point de départ : Date de réception des plis par le maître d'oeuvre
Délai de remise du RACO (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 2 semaines

Elément de mission : VISA
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission VISA au titulaire
Délai de remise de la fiche VISA(hors validation maîtrise d'ouvrage) : 1 semaine par document.
La mission VISA s'exerce pendant la phase d'exécution des travaux.

Elément de mission : AOR
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission AOR au titulaire
Remise du DGD : DGD (décompte général des travaux)
Délai de réception par la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de décompte validés par le maître d'oeuvre (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 2 semaines

Remise du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
Point de départ : Notification par OS de la décision de réception des marchés de travaux par le MO
Délai de remise de l'ensemble de l'ensemble des DOE des entreprises traités et validésvpar le maître d'oeuvre (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 3 semaines

Mission complémentaire : CARNET D 'ENTRETIEN
Point de départ : Date de l'accusé de réception par le Maître d'oeuvre de la notification de l'OS de démarrage de la mission carnet d'entretien au titulaire
Délai de remise de l'élément (hors validation maîtrise d'ouvrage) : 3 semaines.

### Pénalités pour retard dans l'établissement des documents d'études
Par dérogation à l'article 14.1. DU CCAG P.I., en cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'oeuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé en euros : 100 euros par jour calendaire.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.
## Réception des documents d'études
### Présentation des documents d'études
 Par dérogation à l'article 26. 4. 2 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître de l'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.

### Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage pour vérification et réception. La liste ci- dessous précise le nombre d'exemplaires à fournir. Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée.

Nombre d'exemplaires de rendus d'éléments de mission : 3 exemplaires au format papier + 1 CDRom

Tous les dessins techniques (plans, coupes, élévations etc.) seront fournis au format DWG ou DXF et les fichiers de bureautique seront fournis au format PDF ainsi qu'à un format éditable compatible avec Libre Office

### Délai de réception des documents d'études
 En application de l'article 27 et par dérogation à l'article 26. 2 du CCAG-PI, la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous :

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d'oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

# DELAIS - PENALITES - PHASE TRAVAUX
## Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
 Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis via chorus pro selon la procédure qui est rattachée (envoi de la facture de l'entreprise au maître d'oeuvre, et retour de ladite facture du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage via chrorus pro). Après vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d'oeuvre détermine, dans les conditions définis à l'article 13. 2. du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été notifié.

### Délai de vérification des projets de décomptes mensuels
 Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 1 semaine à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
 Par dérogation à l'article 14-1 du CCAG-PI, si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, il encourt les pénalités suivantes : 100 euros par jour calendaire.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.

## Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
 A l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur via chorus pro selon la procédure qui est rattachée (envoi de la facture de l'entreprise au maître d'oeuvre et retour de ladite facture du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage via chrorus pro).

Après vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci le maître d'oeuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

### Délai de vérification du projet de décompte final
 Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 2 semaines à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans vérification du projet de décompte final
 En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 100 euros par jour calendaire.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.

## Instruction des mémoires en réclamation
### Délai d'instruction des mémoires en réclamation
 Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 30 jour(s) à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation conformément à l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux. Par conséquent le maître d'oeuvre aura donc 15 jours pour l'instruction du mémoire de réclamation et donner son avis à compter de sa date de réception.

### Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
 En cas de retard dans l'instruction de mémoire de réclamation, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances les pénalités suivantes : 100 euros par jour de retard

# COÛT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
 Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant projet définitif.

Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d'oeuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître de l'ouvrage à l'Acte d'Engagement, le maître de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'avant-projet définitif par le maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues au présent CCAP (cf. le coût de référence des travaux).

Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :

- Du forfait de rémunération,

- Des dépenses de libération d'emprise,

- Des dépenses d'exécution d'oeuvre d'art confiée à un artiste ou à un maître,

- Des frais éventuels de contrôle technique,

- De la prime éventuelle de l'assurance "dommages",

- De tous les frais financiers.

## Evolution de la rémunération
 Abréviations du marché :

Pp = montant prévisionnel provisoire des travaux

Pd = montant prévisionnel définitif des travaux

Fp = forfait provisoire de rémunération

Fd = forfait définitif de rémunération

Tp = taux de rémunération provisoire

Td = taux de rémunération définitif

s = taux de tolérance

S = seuils de tolérance :
- S1 seuil de tolérance appliqué aux résultats de l'Appel d'Offres travaux
- S2 seuil de tolérance appliqué au montant du DGD

CR = coût de réalisation

MT = montant des marchés de travaux

DGD = décompte général définitif

Le maître d'oeuvre propose un montant prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'Avant Projet Définitif. Si ce montant prévisionnel des travaux est supérieur au montant prévisionnel provisoire des travaux Pp, défini à l'Acte d'Engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'Avant Projet Définitif, le maître d'ouvrage fixe le forfait définitif de la rémunération qui résulte du montant prévisionnel définitif des travaux Pd, que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserves des sanctions prévues au présent CCAP, en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux.

Le montant définitif de la rémunération est calculé dans les conditions ci-dessous :

Taux de rémunération définitif :

Td = Tp x [1  -   (Pd - Pp) / Pp ]

Forfait définitif de la rémunération : Fd = Pd x Td

Le forfait définitif de la rémunération est fixé par un avenant arrêtant le montant prévisionnel définitif des travaux.

Conformément aux dispositions de l'article R621-42 du décret 2011-574 du 24 mai 2011, toute modification de programme ou de prestation décidée par le Maître d'ouvrage fera l'objet d'un avenant au présent marché de Maîtrise d'oeuvre.

## Conditions économiques d'établissement du coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 d'Etudes) fixé à l'Acte d'Engagement.

## Tolérance sur le coût prévisonnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de  5 %.
## Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent du C.C.A.P.

L'avancement des études permet au maître d'oeuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre ses études si le maître d'ouvrage le lui demande.

## Coût de référence des travaux
Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence).

Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie bâtiment) ou TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des études du marché de maîtrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse.

Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

# COÛT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

## Conditions économiques d'établissement du coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M(0) correspondant au mois de remise de l'offre (ou des offres) ayant permis la passation du ou des contrats de travaux.

## Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.
## Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article précédent du CCAP.

## Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix.

## Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
 Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent C.C.A.P., le concepteur versera au maître d'ouvrage une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux de 5 %.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à la passation des marchés de travaux.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de dresser la liste des travaux supplémentaires dont le montant est imputable au Maître d'oeuvre et ceux qui sont non imputables.

# MESURES CONSERVATOIRES
 Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, des retenues intermédiaires seront appliquées à la diligence du maître d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

# ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l'élément DET, le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'oeuvre, et adressés à l'entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8. du CCAG applicable aux marchés de travaux.

 Cependant, en aucun cas, le maître d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs à :

- La modification du programme initial entraînant une modification du projet;

- La notification de la date de commencement des travaux;

- Le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle;

- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus.

# PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-d'oeuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

# SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., la direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Tant en phases Etudes qu'en phase Travaux, le maître d'oeuvre devra tenir compte des avis du contrôleur technique, et modifier sans délai les documents techniques (plans, CCTP, autres documents) afin qu'il ne subsiste aucun avis suspendu ou défavorable.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.
# UTILISATION DES RESULTATS
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matière est l'option B telle que définie l'article 25 du CCAG PI.
# ARRÊT DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION
Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases techniques conformément à l'article du CCAG précité.
# ACHEVEMENT DE LA MISSION
 La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44. 1. 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
# RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

## Résiliation du fait du maître d'ouvrage, pour motif d'intérêt général
 Conformément à l'article 34.2.2.4 du CCAG PI, pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu est fixé à 5 %.

## Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers
Par dérogation à l'article 34 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus l'article 32 et 34 du CCAG PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le Conducteur d'Opération est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 30. 1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation à l'article 32 du CCAG PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance sur le coût prévisionnel de travaux, fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

En cas de recours à la sous-traitance sans acceptation préalable des conditions de paiement, le marché pourra être résilié sans indemnités.

Le titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Toute condamnation du titulaire en sa qualité de personne morale ou de personne physique peut entraîner la résiliation du présent marché après mise en demeure restée infructueuse dans le délai d'un mois. Dans ce cas, l'indemnité prévue au 34.2.2.4 du CCAG PI ne serait pas versée.

En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant à réaliser tel qu'arrêté dans le décompte de résiliation ainsi que des frais administratifs divers.
Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcoûts ne peuvent entièrement être prélevés sur les sommes restant à régler à l'entreprise.
Les excédents résultants de la passation d'un autre marché seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises à la personne publique.

En cas de résiliation, il pourra être procédé à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues par l'article 36 du CCAG PI.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maître d'oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maître d'oeuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du présent marché aux seuls frais et risques du titulaire du marché. le représentant du pouvoir adjudicateur représenté par le Conducteur d'Opération pourra demander la justification de l'assurance à l'appui de la présentation du projet de décompte final et au moment de la notification de l'affermissement d'une tranche conditionnelle dans le cas de marché fractionné à tranches.
# OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE
## Remise de documents attestant de l'absence d'emplois dissimulés
Le titulaire produit tous les six (6) mois à compter de la notification du marché jusqu'à son expiration une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé fournie par le pouvoir adjudicateur au cours de l'exécution du marché, dûment complétée et accompagnée des documents qui y sont mentionnés.

Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est remplie par membre du groupement.
## Mesures d'ordre social - Application de la règlementation du travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Obligation de confidentialité
La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5 du CCAG PI.
Tous les renseignements et informations portés à la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués par celui-ci à des tiers, sous peine de résiliation du marché.

## Obligation du titulaire d'informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement de situation
Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dès qu'une procédure de redressement judiciaire est mise en oeuvre à son encontre.

Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'exécution du marché.

## Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Il sera fait application des dispositions de l'article 30.2 du CCAG PI.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# DEROGATIONS AU CCAG-PI
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG PI:
- l'article 3  déroge à l'article 4.1  du CCAG
- l'article 10.1. 1 déroge à l'article 14 du CCAG
- l'article 10.1.2  déroge à l'article 14.1 du CCAG
- l'article 10.2.1  déroge à l'article 26.4.2 du CCAG
- l'article 10.2.3  déroge à l'article 26.2  du CCAG
- l'article 11.1.2  déroge à l'article 14.1  du CCAG
- l'article 21.2  déroge à l'article 34  du CCAG
- l'article 21.2  déroge à l'article 32  du CCAG