Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Mission de maîtrise d'oeuvre pour le projet de modernisation du stade Rose Rollandin, situé rue Albert Einstein, dans le 13ème arrondissement de Marseille.

Numéro de la consultation	:	2019_50001_0067

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS SUR LE CHANTIER
## Objet du marché

Passation d'un marché de prestations de services de catégorie Services d'Architecture, services d'ingénierie et services intégrés

Intitulé de la consultation :

Mission de maîtrise d'oeuvre pour le projet de modernisation du stade Rose Rollandin, situé rue Albert Einstein, dans le 13ème arrondissement de Marseille.

La présente consultation a pour objet : Mission de maîtrise d'oeuvre pour le projet de modernisation du stade Rose Rollandin, situé rue Albert Einstein, dans le 13ème arrondissement de Marseille.

La politique sportive conduite par la Ville de Marseille depuis plus de cinq ans se poursuit par la mise en oeuvre d'un programme de rénovation ou de reconstruction des équipements sportifs (stades, gymnases, piscines, jeux de boules et tennis).

Dans ce cadre, la ville souhaite moderniser et mettre aux normes le stade Rose Rollandin et lui permettre d'accéder à la catégorie 6 suivant les règles édictées par la Fédération Française de Football (FFF).

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :

MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maître d'oeuvre", sont précisées à l'Acte d'Engagement.

## Sous-traitance
Le maître d'oeuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG-PI.

## Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
 L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrage : Catégorie Bâtiment – Construction neuve et Réutilisation ou réhabilitation .

## Type de mission et contenu des éléments de mission
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique (articles L2410 à 2432 notamment), dans le cadre d'un processus simple de réalisation une mission de base au sens des articles R2431-1 à 2432-7 de ce Code, avec engagement au respect d'un coût prévisionnel des travaux (articles R2432-2 à 7 du Code) et au respect d'un coût de réalisation des travaux résultant des marchés de travaux.

La mission de Maîtrise d’œuvre objet de la présente consultation comprend une mission de base et deux missions complémentaires :

1/ Mission de base
composée des éléments suivants : DIA, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Élément de mission 1 : DIA – Le Diagnostic
Cette mission a pour objet de:
-        proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur comptabilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux;
-        vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site de ce projet.
-        proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme.
Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble
Élément de mission 2 : APS - Études d’Avant Projet Sommaire
Cette mission a pour objet de:
-        préciser la composition générale en plan et en volume;
-        vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité;
-        contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces
-        apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d'accompagnement;
-        proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre
-        préciser un calendrier de réalisation
-        établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100;
Élément de mission 3 : APD - Études d’Avant Projet Définitif
Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître de l'ouvrage, ont pour objet de:
-        vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité
-        déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme;
-        arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect;
-        définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif;
-        définir les matériaux;
-        justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques;
-        permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance;
-        établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés;
-        arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.
Élément de mission 4 : PRO - Études de projet
Les études de projet ont pour objet de:
-        préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments d’aménagement, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre
-        déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de tous les équipements techniques
-        préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides en prenant en compte l’ouvrage en l’état (réservations, réseaux en attente….) et coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages
-        décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet
-        établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré
-        permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation
-        déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage
Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles de 1/20
Élément de mission 5 : ACT - Assistance passation des marchés de travaux
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de:
-        préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;
-        préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre, correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale;
-        analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux
-        préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.
Élément de mission 6 : VISA - Vérification des études d’exécution établies par les entreprises
L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.
Élément de mission 7 : DET - Direction de l’exécution des marchés de travaux
La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:
-        s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées;
-        s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art;
-        s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux;
-        délivrer tous ordres de service à l’exception des ordres de services prescrivant le démarrage ou les prix nouveaux et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier;
-        informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;
-        vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général;
-        donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.
Élément de mission 8 : AOR - Assistance pour les opérations  de réception
L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet:
-        d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux;
-        d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée;
-        de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage;
-        de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre comprenant l’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage pendant l’année de garantie de parfait achèvement des travaux.
2/ Missions complémentaires
Mission complémentaire 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF ou des prix unitaires (BPU et DQE)
Cette mission consiste à élaborer des cadres de décomposition détaillé des prix et quantités de l’offre des entreprises précisant les quantités et estimations par postes :
-        prix global et forfaitaire (DPGF),
-        prix unitaires (BPU et DQE), intégrée dans l’élément de mission de base ACT
Le Maître d’œuvre pourra proposer au Maître d’ouvrage, au plus tard au stade de l’élément de mission PRO, la passation des marchés de travaux à prix global et forfaitaire ou à prix unitaires. Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de l’accepter ou pas.
Mission complémentaire 2 : OPC

La mission de base sera complétée d'une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination )

## Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par :

Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Équipements
Direction des Etudes et Grands Projets de Construction (DEGPC)
Service Maîtrise d'ouvrage (SMO)
Monsieur Philippe NOLOT, chef de projets
Immeuble Allar - 9, rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20

## Contrôle technique
Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique agréé qui sera désigné ultérieurement.

Ce contôleur technique assurera les missions suivantes :
LP : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables
SEI et STI : portant sur la sécurité des personnes dans les constructions.
LE : relative à la solidité des existants
AV : relative à la stabilité des avoisinants
PS : relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
HAND : relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
ATT HAND : relative à l'attestation de l'accessibilité aux personnes handicapées.
F : relative au fonctionnement des installations.
TH : relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.

Ces missions sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.

Le contôleur technique participera à des réunions de mise au point technique pendant les différentes phases d'études, ainsi qu'à des rendez-vous de chantier pendant la phase de travaux.
Il assistera également aux phases préalables à la réception et à la visite de la Commission de Sécurité.
Obligations du maître d'oeuvre :
Le fait que le maître d'ouvrage confie au contrôleur technique une mission de vérification des documents fournis par le maître d'oeuvre (architecte et BET) et par les entreprises, ne doit pas exonérer le maître d'oeuvre de ses responsabilité de mise en oeuvre et d'application des réglementations en vigueur et des contraintes liées à ce type d'ouvrage.

En phase Etudes : le maître d'oeuvre devra obligatoirement traiter les avis défavorables et suspendus afin d'obtenir un avis favorable du contrôleur technique, avant de passer à la phase ultérieure.

En phase Travaux : avant tout commencement de travaux ou toute commande de marchandise par une entreprise, le maître d'oeuvre devra s'assurer auprès de l'entreprise concernée et auprès du contrôleur technique que les matériaux et que les procédés mis en oeuvre respectent bien les réglementations appliquées à ce type de construction.

Le maître d'oeuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître de l'ouvrage lui aura notifiées pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage.

## Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par lots séparés.

Conformément à l'article R2432-1 du Code de la commande pulique, le choix définitif du mode de dévolution pourra être modifié jusqu'à ce que débute les Etudes de Projet (PRO).

Cette modification est faite par voie d'avenant et précise toutes ses incidences sur le marché.

## Ordonnancement, Pilotage et Coordination
L'élément d'OPC est confié au maître d'oeuvre.

## Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera confiée ultérieurement.

Dans le cadre de son marché le maître d'oeuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations ou documents nécessaires à l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maître d'oeuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l'ouvrage.

# CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe désignée ci-après :
* annexe 1 Répartition des honoraires éventuellement en cas de cotraitance - cadre de réponse
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles par l'arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 2009
- Les normes françaises homologuées, DTU, CCTG et avis techniques applicables aux prestations de l'opération
- Le programme architectural, fonctionnel et technique,
- Un plan topographique à l'échelle 1/200° en date du 30/09/2016,
- Le Dossier Technique Amiante du bâtiment Vestiaires, mis à jour le 15/01/2015
- Le mémoire technique remis par le titulaire, qui n'est contractuel que pour les exigences allant au-delà des exigences définies dans les pièces ci-dessus.
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

## Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3. 4. 3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

## Saisie-arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée une saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.

# TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés hors TVA.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION - FORFAIT DE REMUNERATION
## Coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux Co est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation du programme annexé.
Il comprend notamment :
- les travaux de bâtiment et d'infrastructure tous corps d'état et tous les équipements immeubles par destination ou exigés au P.T.D., nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement sportif,
- les travaux de reconstruction, d'adaptation ou restructuration de locaux ou équiepements existants rendus nécessaires par le projet,
- les démolitions et de désamiantage,
- les travaux d'adaptation au terrain et d'adaptation au site des Voiries et Réseaux Divers en phases préalables et définitives pour assurer la permanence des accès et le fonctionnement des bâtiments concernés en toute sécurité,
- la protection éventuelle contre les venues d'eau,
- les suppléments dus aux contraintes du site notamment liées aux caratéristiques géotechniques,
- les frais résultant des obligations du Maître d'Ouvrage au regard du Code du Travail.
Par contre, il ne comprend pas :
- les frais préliminaires (sondages, géomètre, investigations concernant le site);
- les frais et taxes de branchements aux réseaux publics;
- les dépenses d'exécution d'Oeuvre d'art confiées à un artiste ou à un prestataire extérieur;
- les frais de contrôle technique et de coordination sécurité santé et plus généralement les honoraires des prestataires visés à l'article 1,
- les frais de publicité et de consultation des entreprises,
- les incidences liées aux contraintes archéologiques.

## Coût prévisionnel provisoire des travaux

Le présent marché est conclu sur la base du montant provisoire du coût prévisionnel des travaux valant enveloppe financière du Maître de l'Ouvrage, telle qu'indiquée dans l'acte d'engagement.
A chaque étape d'études, le Maître d'oeuvre s'engage à avoir pour objectif que son estimation prévisionnelle respecte l'enveloppe financière fixée par le Maître de l'ouvrage.

## Coût prévisionnel définitif des travaux

Le Coût prévisionnel définitif des travaux C est arrêté par le Maître de l'ouvrage sur la base de l'estimation prévisionnelle établie par le concepteur à l'issue des études d'avant-projet définitif (A.P.D), après examen contradictoire de ces documents d'études, et si besoin, après mise au point du projet.

Un avenant est alors établi ; il fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le Maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues ci-après.
Il est ramené au mois m0 du marché de maîtrise d'oeuvre défini par l'article 4.2 de l'acte d'engagement.

## Passage du coût prévisionnel provisoire au coût prévisonnel définitif

Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux C proposé par le Maître d'oeuvre à l'appui de son Avant-projet définitif (A.P.D.) serait supérieur au coût prévisionnel provisoire des travaux Co mentionné à l'Acte d'engagement, la personne responsable du marché aura le choix :

1ère possibilité:
Soit	REFUSER d'approuver les prestations et demander au Maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le Maître d'Ouvrage.

Si le Maître d'oeuvre n'est pas en mesure de maintenir son coût prévisionnel à l'intérieur de l'enveloppe arrêtée par le Maître d'Ouvrage, sans remettre en cause le projet, le Maître d'oeuvre pourra être considéré comme défaillant et le présent marché pourra être résilié conformément à l'article 32 du CCAG-PI.

2ème possibilité :
Soit	ACCEPTER d'approuver les prestations du Maître d'oeuvre et modifier le coût	prévisionnel des travaux.

## Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux
L'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance égal à 5%.
### Application de la tolérance sur le coût prévisionnel des travaux et engagement du titulaire
#### Pendant l’élaboration des études :
#### Respect du SEUIL DE TOLERANCE
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel définitif des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance qui lui est attaché.
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x ( 1 + taux de tolérance )

L'avancement des études permet au Maître d'Oeuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maître d'Oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maître de l'Ouvrage le lui demande.
#### A l'issue de la phase d’attribution des marchés de travaux :
#### COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX et respect du coût prévisionnel définitif.
Lorsque le Maître de l'Ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le Maître d'Oeuvre établi le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation.
Ce coût, dit COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX, est obtenu en multipliant le montant total des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le Maître de l'Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie bâtiment) pris au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maîtrise d'Oeuvre.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur ; ce coût de référence est arrondi au chiffre entier supérieur.

Le respect de l'engagement du maître d'oeuvre s'apprécie sur le coût global et non lot par lot.

Dans l'hypothèse où le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le Maître de l'Ouvrage peut accepter l'offre ou les offres des entreprise ou déclarer l'appel d'offres infructueux.
Le Maître de l'Ouvrage peut alors demander à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût.
Le Maître d'Oeuvre a l'obligation de reprendre ses études, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune	rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le coût prévisionnel définitif des travaux.
Le Maître d'Oeuvre fait des propositions dans ce sens au Maître de l'Ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'Oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette acceptation afin de permettre au Maître de l'Ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou d'engager une négociation.
Le Maître d’Oeuvre s’engage à reprendre ses études selon cette	procédure jusqu’à ce que le COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX soit inférieur au SEUIL DE TOLERANCE.
Au terme des propositions du Maître d’œuvre, le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché du maître d'oeuvre si les montants des offres de prix dépassent le coût prévisionnel définitif assorti de la tolérance ou s’il estime que les modifications apportées dénaturent le programme contractuel ou le projet retenu. Dans ce cas, la résiliation se fera, par dérogation à l'article 34.3 du CCAG.PI sans l’indemnité et avec un abattement de 10% sur les études réalisées par le Maître d’œuvre, pour non-engagement sur le coût des dépenses pour travaux ou équipements.
#### Après la passation des marchés de travaux :
#### Coût de réalisation des travaux et engagement du titulaire.
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'œuvre assume sa mission, passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le Maître d'Oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût de réalisation des travaux correspondant.

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.
#### Tolérance sur le coût de réalisation des travaux:
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5 %.

### Application de la tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Définition du « SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX »:
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x ( 1 + taux de tolérance )

Définition du « COUT CONSTATE APRES ACHEVEMENT DES OUVRAGES »
Le coût constaté déterminé par le Maître de l'Ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base Mo Travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et avenants, etc... hors révision ou actualisation de prix intervenus pour la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion des travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une décision indépendante de la volonté du Maître d'Oeuvre (changement de réglementation, travaux à la demande la Maîtrise d'Ouvrage, etc...)

Les surcoûts éventuels résultant du remplacement d’une entreprise défaillante ainsi que les incidences des pénalités et primes appliquées aux entreprises sont également exclus.
Le montant des travaux supplémentaires consécutifs à une omission, imprécision ou erreur de décision ou retard du Maître d’œuvre est pris en compte pour le coût total constaté des travaux.

Pénalités pour dépassement du SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de dresser la liste des travaux supplémentaires dont le montant est imputable au Maître d'oeuvre et ceux qui sont non imputables.
Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent C.C.A.P., le concepteur versera au maître d'ouvrage une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux de 10 %.
Montant de la pénalité = (coût constaté - seuil de tolérance) x 10 % (taux de pénalité)

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder  15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à la passation des marchés de travaux.

A titre conservatoire, si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs du Maître d’Ouvrage type -Tm selon l’article suivant-) dépasse le seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du Maître de l'Ouvrage - par fractions réparties sur les décomptes d’honoraires du maître d’œuvre correspondants aux éléments de mission OPC, VISA, DET et AOR.

## Modifications du projet
### Modifications à la demande du Maître d’Ouvrage
A l’exception des cas cités ci-après, en cas de modifications ou d'adaptations de programme ou de prestations décidées par le Maître de l’ouvrage et en cas de
travaux modificatifs à la demande du Maître d’Ouvrage, notamment par suite d’évènements qui s’imposeraient à lui (changement de réglementation par exemple) au cours des études ou au cours des travaux, sans que cela résulte d'erreur, d'imprécision ou d'omission du concepteur, le présent marché fera l'objet d'un avenant qui arrêtera le programme modifié, le calendrier, le nouveau coût prévisionnel des travaux et adaptera en conséquence la rémunération du Maître d'œuvre ainsi que les modalités de ses engagements relatifs au respect du coût des travaux.

Ces travaux modificatifs (appelés de type Tm) donnent lieu à rémunération complémentaire du Maître d’œuvre au prorata des missions réellement exécutées.
Toutefois, les travaux supplémentaires demandés en cours de réalisation des travaux par le Maître de l'Ouvrage, sans que cela résulte d’erreur d’imprécision ou d’omission du Maître d’Oeuvre, du fait de modifications de programme ou de prestations, ou par suite d’événements qui s’imposeraient à lui (changement de réglementation ), seront sans incidence sur la rémunération du Maître d’Oeuvre pour leur part inférieure à 5% du coût de réalisation des travaux.

Enfin, les modifications suivantes ne sont pas prises en compte pour appliquer cet article :
- Les adaptations en phase APS,
- Les observations formulées par le Maître d’Ouvrage aux différents stades des études,
- Les modifications du projet suite à des observations formulées par des tiers et acceptées par le Maître de l'Ouvrage telles que : le Contrôleur Technique, le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, autres tiers...
Les modifications résultant :
  - soit des précisions d'exigences susceptibles d'être exprimées par le Maître de l'Ouvrage telles que prévues au programme;
  - soit du choix des échantillons présentés à l'acceptation du Maître de l'Ouvrage;
  - soit de mise au point des ouvrages témoins;
  - soit des modifications de distributions partielles dans un secteur déterminé afin d'améliorer le fonctionnement d'une zone.
Le Maître d'Oeuvre devra fournir les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de rémunération.

### Modifications qui s’imposent au Maître d’Ouvrage

Lorsque des travaux supplémentaires dus à une erreur, omission, imprécision du Maître d’œuvre, ou proposés par lui pour des raisons esthétiques ou autres, sont nécessaires ou acceptés, le concepteur doit fournir les études, plans, dossiers et autres prestations correspondantes sans augmentation de son forfait de rémunération.

Ces travaux supplémentaires (appelés de type Ts) ne donnent pas lieu à rémunération complémentaire et sont inclus dans le coût constaté après achévement des ouvrages, servant à la détermination de l’éventuelle pénalité appliquée au Maître d’œuvre dans les conditions de l’article 6.5.2 du présent CCAP.

### Modifications à la demande du Maître d'Oeuvre
La Maîtrise d'Oeuvre, pour satisfaire à la bonne exécution de sa mission et notamment au respect du coût prévisionnel des travaux, peut proposer des prestations modificatives sans modification de programme.
Ces prestations modificatives ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le coût prévisionnel des travaux, ni d'allonger le calendrier des études, ni de modifier l'objectif de livraison, fixés par le Maître de l'Ouvrage.
Le concepteur doit fournir les études, plans, dossiers et autres prestations correspondantes sans augmentation de son forfait de rémunération.

# FORFAIT DE REMUNERATION
## Généralités
Le présent marché de maîtrise d'œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire :

Par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG-PI, le prix est révisable.

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération. En outre, il s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers, intervenant dans la réalisation de l’opération définie à l’article 1 du présent C.C.A.P.
Dans les mêmes conditions, le Maître d’œuvre s’interdit de faire appel aux intervenants, entreprises ou fournisseurs pour exécuter tout ou partie de sa mission.

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre lors de la négociation du marché :
- contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances à souscrire
- programme
- partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage
- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
- délais des études du maître d'œuvre et délais de leur approbation par le maître d'ouvrage
- mode de dévolution des marchés de travaux
- durée prévisionnelle d'exécution des travaux et leur éventuel phasage
- découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation
- continuité du déroulement de l'opération.

Le forfait de rémunération couvre tous les frais entraînés par l’exécution des missions énoncées et définies par le présent C.C.A.P. et ses annexes, y compris assurances, frais de déplacements, frais de reproduction, etc,…

## Forfait initial provisoire
Pour la mission de base, le forfait est tout d’abord provisoire Fo et son montant ainsi que sa décomposition par éléments de mission sont indiqués dans l’acte d’engagement.
Il est égal au produit du taux de rémunération To fixé à l‘article 4.3 de l’acte d’engagement par le montant de l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la Maîtrise d’œuvre, telle qu’indiquée dans l’acte d’engagement.

Pour les missions complémentaires, les forfaits sont définitifs. Ils sont indiqués dans l’acte d’engagement.
## Engagements du Maître d’œuvre relatifs au coût des travaux
Comme indiqué à l’article 6, le Maître d’œuvre s’engage à respecter successivement :

- Le coût prévisionnel provisoire des travaux,
- Le coût prévisionnel définitif des travaux,
- Le coût de réalisation des travaux.
## Forfait définitif
Pour la mission de base, le forfait définitif de rémunération F qui vient en remplacement du forfait provisoire Fo est déterminé à la suite de l’acceptation par le Maître d’Ouvrage du coût prévisionnel définitif des travaux C.

A programme constant, le forfait définitif de rémunération est établi par application des dispositions de l’article 4.3 de l’acte d’engagement. Il est alors égal au produit du taux de rémunération Td fixée à l'acte d'engagement par le montant de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux accepté par le Maître de l'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre, à l'issue des études d'Avant-Projet Définitif.

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maîtrise d'œuvre, de l'évolution des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre cités à l'article 6.1, qui ont servi à établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 15.3 relatif aux avenants négociés avec le maître d'ouvrage.

Ce montant de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux est ramené aux conditions économiques du mois m0 figurant à l'acte d'engagement, par application d’un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie bâtiment) pris au mois de son établissement et au mois m0 indiquée dans l'acte d'engagement.

La rémunération définitive totale due au titre du marché s’obtient en additionnant le forfait définitif de rémunération de la mission de base et les forfaits qui figurent dans l’acte d’engagement pour les missions complémentaires.

Un avenant au présent marché fixera l’estimation définitive du coût prévisionnel de l’ouvrage et le forfait définitif de rémunération.
## Rémunération finale
La rémunération finale est égale à la rémunération définitive établie ci-dessus affectée, s'il y a lieu :
- des minorations de rémunération forfaitaire envisagées au titre du respect de l’article du « COUT DES TRAVAUX » du présent CCAP,
- de l'incidence des modifications par rapport aux prévisions initiales telles qu'énoncées dans l'article « MODIFICATION DU PROJET » du présent CCAP,
- du choix définitif du mode de dévolution des travaux, selon les modalités décrites à l’article « MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX » du présent CCAP.
- des pénalités, réfactions et éventuelles retenues prévues par le marché.
  Le tout sans préjudice de l'application des dispositions prévues pour les cas de résiliation du marché.

# VARIATIONS DU PRIX
## Forme du prix
Prix global et forfaitaire.

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.
## Mois d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans l'Acte d'Engagement.
## Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du maître d'oeuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie ING ingénierie (base 100 en 2010).
## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
## Modalités de révision des prix
Le prix révisable des études mentionnées ci-dessus est déterminé comme suit :

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule : C = 0,15 + 0,85 x (In/Io)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et au mois n.

Io est l'index Ingénierie du mois M0 défini à l’acte d’engagement
In est l'index Ingénierie du mois n au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission est facturable.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maître d'ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.

Le maître d'ouvrage procèdera à la révision définitive dès que les index seront publiés. Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

# MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
## Avances
### Avance au titulaire
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.

L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
### Avance aux sous-traitants
### Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code de la commande publique, pour le droit au versement d'une avance.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal à 5 % du montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués à la diligence du maître d'oeuvre qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

## Acomptes
### Modalités de réglement des acomptes

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, dans les conditions suivantes :

- Le montant de la rémunération est fractionné par mission et par cotraitant conformément à la décomposition du prix annexée à l'acte d'engagement.
- Le règlement de la rémunération se fera sous forme d'acomptes par des règlements partiels définitifs aux phases suivantes de chaque élément de mission correspondant :
* Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIA, APS et APD seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant à l'acte d'engagement.
* Les acomptes des éléments suivants seront payés sur la base du forfait définitif de rémunération calculé en fonction du coût prévisionnel définitif des travaux. Il sera procédé, si nécessaire, à l'occasion de la présentation de l'acompte suivant la notification de l'avenant qui fixe le forfait définitif de rémunération, à un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments précédents.

- Les prestations devront être réglées avant leur achèvement, au cas où leur délai d'exécution serait important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois (article R2191-22 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique) .En l'espèce, la demande de paiement établie par le titulaire du marché, comportera le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, servira de base de calculs du montant de l'acompte correspondant.

Missions de Base

Elément DIA
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- à la remise du Diagnostic..................................................................................100 %

- Documents d'études
Pour l'établissement des documents d'études prévus par les éléments de mission suivants : APS et APD.

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au présent C.C.A.P.

Les prestations incluses dans l'élément PRO sont réglées à la réception de l'étude : 100 %- à l'obtention de l'arrêté de l'autorisation des travaux : 20 %

Toutefois ces prestations devront être réglées avant l'achèvement, dans le cas où leur délai d'exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois, ou un mois dans les conditions prévues à l'article R2191-22 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique . Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maître d'oeuvre et comportant le compte rendu d'avancement de l'étude indique le pourcentage qui fixe de façon approximative le degré d'avancement de leur exécution; ce pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

- Exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :
- après réception du dossier de consultation des entreprises complet pour l'ensemble des lots y compris pièces graphiques (DCE) : 60 %,
- à la notification des marchés de travaux objet de la présente mission de Maîtrise d'oeuvre : 40 %.

- Exécution du VISA
Les prestations incluses dans les éléments VISA sont réglées comme suit :
- sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier : à hauteur de 100 %. du montant des prestations.

- Contrôle d'exécution / Élément DET
Les prestations incluses dans l'élément DET sont réglées comme suit :
- sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier : à hauteur de 85 % du montant des prestations,
- à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage des projets de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises:
15 %.

- Élément AOR
Les prestations incluses dans l'élément AOR sont réglées comme suit :
1. à l'issue des opérations préalables à la réception, à la date d'accusé de réception par le Maître d'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 30 %,
2. à la remise à la maîtrise d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et vérifié par le maître d'oeuvre :
20 %,
3. lors de la réception sans réserve, à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage de la proposition de réception sans réserve adressée par le Maître d'oeuvre, ou, en cas de réception avec réserve, à la date de l'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage du certificat établi par le Maître d'oeuvre constituant la levée de la dernière réserve : 30 %
4. à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le Maître de l'ouvrage en application de l'article 44.2 dudit CCAG : 20 %.

Missions complémentaires:

Mission complémentaire 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF
Les prestations incluses sont réglées simultanément au règlement de la phase PRO : 100 %,

Mission complémentaire 2 : OPC – Mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
Les prestations incluses sont réglées sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier : à hauteur de 95 % du montant des prestations.
Le solde sera réglé après la levée totale des éventuelles réserves dans le temps imparti par les contrats de travaux.

### Rémunération des éléments
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission, considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché, conformément au tableau des missions et répartition des honoraires, annexé à l'Acte d'Engagement (annexe 1).
### Montant de l'acompte
Le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :

#### Etat périodique
L'état périodique, établi par le maître d'oeuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'oeuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé.

#### Projet de décompte périodique
Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.

#### Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maître d'oeuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées;

- Des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'oeuvre des documents d'étude et calculées conformément au présent C.C.A.P.

#### Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique de la période P à verser au maître d'oeuvre est déterminé par le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

1- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;

2- Le cas échéant lorsque le prix est révisable, l'incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent C.C.A.P. sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

3- L'incidence de la TVA;

4- Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'oeuvre.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître d'oeuvre, il joint le décompte modifié.

## Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final.

### Décompte final
Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :

A) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;

B) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie au présent C.C.A.P.;

C) Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du présent marché ;

D) La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

### Décompte Général - Etat du solde
 Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

A) Le décompte final ci-dessus;

B) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage;

C) Le montant en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur;

D) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus;

E) L'incidence de la TVA;

F) L'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes C, D et E ci-dessus;

G) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'oeuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif par la signature du maître d'oeuvre.

# DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT
## Mode de règlement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres et subventions.

Le présent CCAP fixe ci-dessus les modalités de versement des acomptes.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est conclu à prix révisable.

## Délai de paiement
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de:
Monsieur Philippe Nolot
Ville de Marseille
DGAAVE – Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
DEGPC – Direction Etudes et Grands Projets de Construction
SMO - Service Maîtrise d'Ouvrage
Immeuble Allar - 9 rue Paul Brutus - 13233 Marseille cedex 20

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553
## Dématérialisation des factures

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Monsieur Philippe Nolot
Ville de Marseille
DGAAVE – Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
DEGPC – Direction Etudes et Grands Projets de Construction
SMO - Service Maîtrise d'Ouvrage
Immeuble Allar - 9 rue Paul Brutus - 13233 Marseille cedex 20.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
# DELAIS - PENALITES - PHASE ETUDES

Les pénalités ne sont ni révisées, ni actualisées.

Les délais prévus comprennent les périodes de congés payés annuels, qui ne pourront s'ajouter en aucun cas au temps dont dispose le Maître d'Oeuvre pour assurer les prestations.
Lorsque le délai imparti au Maître d'Oeuvre expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

En cas de dépassement de ce délai, la période d'application des pénalités correspondantes commence le jour suivant l'expiration dudit délai et s'achève le jour de la date réelle d'exécution de la prestation.
Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, aucune exonération ne sera accordée au Maître d'Oeuvre.

## Etablissement des documents d'études

#### Présentation des documents d'études
Par dérogation à l'article 32.2 du CCAG-PI, le Maître d'Oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le Maître de l'Ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.

#### Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le Maître d'Oeuvre au Maître de l'Ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir. Le Maître de l'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée.

Document	Nombre d'exemplaires
DIA ET RELEVES	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
APS	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
APD	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
Permis de Construire / Permis de Démolir / Permis Modificatifs / Autres dossiers nécessaires aux administrations et organismes	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique / + nombre d'exemplaires réglementaires pour dépôt
PRO	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
DCE	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
Rapports d’analyse des offres	2 sur papier + 1 reproductible
Dossier(s) marché(s)	4 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique
DOE	5 sur papier + 1 reproductible + 1 sur support informatique

Les dossiers sur support informatique seront établis ainsi que spécifié à l’article 20 du présent CCAP.
#### Délai d'établissement des documents d'études Les délais d'établissement des documents d'études sont indiqués ci-après en semaines calendaires.
DIA: 1 mois
APS : 2 mois
APD/ PC : 2 mois
PRO : 1,5 mois
ACT (DCE): 3 semaines
Le point de départ du délai des éléments à établir dans le cadre de la mission DIA est la date de notification du marché.
Le point de départ des autres délais sera la date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage de chaque phase ou à défaut, la date de l'accusé de réception par le maître d'oeuvre de l'ordre d'engager les études de la phase concernée
#### Délais d'approbation des documents d'études par le maître d'ouvrage

En application de l'article 27 et par dérogation à l'article 26. 2 du CCAG-PI, la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous :

DIA : 3 semaines
APS : 3 semaines
APD / PC : 3 semaines
PRO : 3 semaines
DCE : 3 semaines
DOE : 3 semaines

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner.

Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément au dernier alinéa de l'article 27 du CCAG-PI à l’exception des APS, APD, PROJET et DCE qui doivent faire l’objet d’un accord exprès du Maître de l'Ouvrage.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

## 11.2 Pénalités pour retard dans l'établissement des documents d'études
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG P.I., en cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'oeuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 150 € pour chaque document.

## 11.3 Autres pénalités
Absence au réunions de conception :
En cas d'absence aux réunion, le maître d'oeuvre subit une pénalité de 150 € par réunion.

# DELAIS - PENALITES - PHASE TRAVAUX
## Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d'oeuvre détermine, dans les conditions définis à l'article 13. 2. du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été notifié.

### Délai de vérification des projets de décomptes mensuels
Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 10 jour(s) à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-PI, si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, il encourt les pénalités suivantes : 100 euros par jour calendaire.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.

## Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
 A l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur via chorus pro selon la procédure qui est rattachée (envoi de la facture de l'entreprise au maître d'oeuvre et retour de ladite facture du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage via chrorus pro).

Après vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci le maître d'oeuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
### Délai de vérification du projet de décompte final
Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15jour(s) à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans vérification du projet de décompte final
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 100 euros par jours calendaires.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.

## Instruction des mémoires en réclamation
### Délai d'instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 30 jour(s) à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation conformément à l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux. Par conséquent le maître d'oeuvre aura donc 2 semaines pour l'instruction du mémoire de réclamation et donner son avis à compter de sa date de réception.

### Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
En cas de retard dans l'instruction de mémoire de réclamation, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances les pénalités suivantes : : 100 euros par jour de retard.
# COÛT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant projet définitif.

Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d'oeuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître de l'ouvrage à l'Acte d'Engagement, le maître de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'avant-projet définitif par le maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues au présent CCAP (cf. le coût de référence des travaux).

Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :

- Du forfait de rémunération,

- Des dépenses de libération d'emprise,

- Des dépenses d'exécution d'oeuvre d'art confiée à un artiste ou à un maître,

- Des frais éventuels de contrôle technique,

- De la prime éventuelle de l'assurance "dommages",

- De tous les frais financiers.

## Evolution de la rémunération
Abréviations du marché :

Pp = montant prévisionnel provisoire des travaux

Pd = montant prévisionnel définitif des travaux

Fp = forfait provisoire de rémunération

Fd = forfait définitif de rémunération

Tp = taux de rémunération provisoire

Td = taux de rémunération définitif

s = taux de tolérance

S = seuils de tolérance :
- S1 seuil de tolérance appliqué aux résultats de l'Appel d'Offres travaux
- S2 seuil de tolérance appliqué au montant du DGD

CR = coût de réalisation

MT = montant des marchés de travaux

DGD = décompte général définitif

Le maître d'oeuvre propose un montant prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'Avant Projet Définitif. Si ce montant prévisionnel des travaux est supérieur au montant prévisionnel provisoire des travaux Pp, défini à l'Acte d'Engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'Avant Projet, le maître d'ouvrage fixe le forfait définitif de la rémunération (Fd) qui résulte du coût prévisionnel de l'ouvrage (C) multiplié par le taux de rémunération définitif (Td).

Ce taux définitif de rémunération (Td) pourra être calculé dans les conditions ci-dessous:
Td = Tp x [1 - (C - Pp) / Pp ]

A défaut le taux de rémunération provisoire (Tp) deviendra définitif (Tp = Td).

Le forfait définitif de rémunération est fixé par avenant, de même que le coût prévisionnel de l'ouvrage (C), selon la formule : Fd = C x Td

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993, toute modification de programme ou de prestation décidée par le Maître d'ouvrage fera l'objet d'un avenant au présent marché de Maîtrise d'oeuvre. Le montant prévisionnel provisoire des travaux (Pp) sera réactualisé en conséquence, et le taux de rémunération définitif sera calculé dans les conditions précitées.

## Conditions économiques d'établissement du coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 d'Etudes) fixé à l'Acte d'Engagement.

## Tolérance sur le coût prévisonnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

## Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent du C.C.A.P.

L'avancement des études permet au maître d'oeuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre ses études si le maître d'ouvrage le lui demande.

## Coût de référence des travaux
Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence).

Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie bâtiment) ou TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des études du marché de maîtrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse.

Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maître d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de 1 mois suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation du maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois à dater de l'accusé de réception de cette acceptation et lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

# COÛT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

## Conditions économiques d'établissement du coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M(0) correspondant au mois de remise de l'offre (ou des offres) ayant permis la passation du ou des contrats de travaux.

## Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

## Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article précédent du CCAP.

## Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix.

Ce coût constaté ne comprend pas le montant des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, et dont le montant n'est pas imputable au maitre d'oeuvre.
## Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent C.C.A.P., le concepteur versera au maître d'ouvrage une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux de 10 %.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à la passation des marchés de travaux.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de dresser la liste des travaux supplémentaires dont le montant est imputable au Maître d'oeuvre et ceux qui sont non imputables.

# MESURES CONSERVATOIRES
 Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, des retenues intermédiaires seront appliquées à la diligence du maître d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

# ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l'élément DET, le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service exécutoires à destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'oeuvre, et adressés à l'entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8. du CCAG applicable aux marchés de travaux.

 Cependant, en aucun cas, le maître d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs à :

- La modification du programme initial entraînant une modification du projet;

- La notification de la date de commencement des travaux;

- Le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle;

- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service, dont copie doit être remise au maître de l'ouvrage, sont extraits d'un registre à souche fourni par ce dernier qui peut s'assurer à tout moment que les ordres de service ont bien été délivrés en temps utile.

# PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-d'oeuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

# SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., la direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Tant en phases Etudes qu'en phase Travaux, le maître d'oeuvre devra tenir compte des avis du contrôleur technique, et modifier sans délai les documents techniques (plans, CCTP, autres documents) afin qu'il ne subsiste aucun avis suspendu ou défavorable.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

# UTILISATION DES RESULTATS
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matière est l'option A telle que définie à l'article 25 du CCAG PI.
# ARRÊT DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION
Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases techniques conformément à l'article du CCAG précité.

# ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44. 1. 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

# RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

## Résiliation du fait du maître d'ouvrage, pour motif d'intérêt général
Conformément à l'article 34.2.2.4 du CCAG PI, pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu est fixé à 5 %.

## Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers
Par dérogation à l'article 34 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus l'article 32 et 34 du CCAG PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le Conducteur d'Opération est rémunérée avec un abattement de
Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 30. 1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation à l'article 32 du CCAG PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance sur le coût prévisionnel de travaux, fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

En cas de recours à la sous-traitance sans acceptation préalable des conditions de paiement, le marché pourra être résilié sans indemnités.

Le titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Toute condamnation du titulaire en sa qualité de personne morale ou de personne physique peut entraîner la résiliation du présent marché après mise en demeure restée infructueuse dans le délai d'un mois. Dans ce cas, l'indemnité prévue au 34.2.2.4 du CCAG PI ne serait pas versée.

En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant à réaliser tel qu'arrêté dans le décompte de résiliation ainsi que des frais administratifs divers.
Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcoûts ne peuvent entièrement être prélevés sur les sommes restant à régler à l'entreprise.
Les excédents résultants de la passation d'un autre marché seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises à la personne publique.

En cas de résiliation, il pourra être procédé à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues par l'article 36 du CCAG PI.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maître d'oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maître d'oeuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du présent marché aux seuls frais et risques du titulaire du marché. le représentant du pouvoir adjudicateur représenté par le Conducteur d'Opération pourra demander la justification de l'assurance à l'appui de la présentation du projet de décompte final et au moment de la notification de l'affermissement d'une tranche conditionnelle dans le cas de marché fractionné à tranches.

# OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE
## Remise de documents attestant de l'absence d'emplois dissimulés
Le titulaire produit tous les six (6) mois à compter de la notification du marché jusqu'à son expiration une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé fournie par le pouvoir adjudicateur au cours de l'exécution du marché, dûment complétée et accompagnée des documents qui y sont mentionnés.

Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est remplie par membre du groupement.
## Mesures d'ordre social - Application de la règlementation du travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Obligation de confidentialité
La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5 du CCAG PI.
Tous les renseignements et informations portés à la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués par celui-ci à des tiers, sous peine de résiliation du marché.
## Obligation du titulaire d'informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement de situation
Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dès qu'une procédure de redressement judiciaire est mise en oeuvre à son encontre.

Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'exécution du marché.

## Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Il sera fait application des dispositions de l'article 30.2 du CCAG PI.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# DEROGATIONS AU CCAG-PI
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG PI:

- l'article 3 déroge à l'article 4.1 du CCAG-PI
- l'article 7.1 déroge à l'article 10.1.1 du CCAG-PI
- l'article 11 déroge à l'article 14.3 du CCAG-PI
- l'article 11.1 déroge à l'article 32.2 du CCAG-PI
- l'article 12.1.2 déroge à l'article 14.1 du CCAG-PI
- l'article 22.2 déroge aux articles 32 et 34 du CCAG-PI.