Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVDE-DPGR (30802)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Accord-cadre multi-attributaire à bons de commandes et marchés subséquents pour des missions de maîtrise d’œuvre relative la réalisation de travaux d'office

Numéro de la consultation	:	2020_30802_0034

Procédure de passation :	Appel d’offre Ouvert

Date de notification :

## TITRE I- DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD CADRE
## Article 1- Objet de l’accord cadre-Dispositions générales- Intervenants
### 1.1. Objet de l’accord cadre
La présente consultation a pour objet la conclusion d’un accords-cadre muti-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents pour la réalisation de missions de maîtrise d’œuvre relatives à la réalisation des travaux d'office sur des bâtiments et ouvrages frappés par un arrêté de police, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne.

L’article 1.9 du présent document détaille quelles prestations feront l’objet de bons de commandes et lesquelles feront l’objet d’un marché subséquent attribué après mise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.

L'accord-cadre régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) est un accord-cadre de mission de maîtrise d’œuvre concernant l'ensemble des opérations menées dans le cadre de l'exécution d'office de travaux, de biens immobiliers, prescrits par les arrêtés de police de la Ville de Marseille.

Les travaux exécutés d'office par le maire de Marseille seront mis en œuvre sur des logements ou immeubles frappés par des arrêtés municipaux ou préfectoraux pris dans le cadre du pouvoir de police spécial en matière d'habitat.
Ils sont réalisés par le maire de Marseille au nom de sa commune ou au nom de l'État.

Ces exécutions d'office sont des procédures coercitives effectués aux frais du/des propriétaire(s) et qui permettent à la puissance publique, de mener à terme les procédures de lutte contre l'habitat indigne suivantes :
- la procédure d'insalubrité (art. L1331-24 à L1331-31 du code de la santé publique),
- la procédure de péril (art. L511-1 à L511-6 du code de la construction et d'habitation),
- la procédure d'insécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation (art. L129-1 à L129-7 du code de la construction et d'habitation),
- la procédure de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (art. L123-1 à L123-4 du code de la construction et d'habitation).
Dans le cadre de la réalisation de ces exécutions d'office, la Ville de Marseille a lancé plusieurs consultations en vue de disposer de marchés public dont les objets sont les suivants :
- marché de travaux de confortement d'un montant de 4 400 000 € HT par an, permettant le traitement et la mise en sécurité provisoire des immeubles et ouvrages frappés par un arrêté de péril imminent,
- un marché de déconstruction d’un montant de 1 200 000 € HT par an,
- marchés de travaux d'office et en urgence d'un montant de 2 200 000 € HT par an

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières concernent la mission de la maîtrise d’œuvre relative à ces travaux d'office.
La localisation des opérations s'étend sur l'ensemble de la commune de Marseille.
L’enveloppe prévisionnelle consacrée aux travaux et qui reste à confirmer est de 8 200 000 € HT environ.

### 1.2. Procédure
La procédure de passation est la suivante : APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.
Cet accord-cadre sera passé avec un maximum de trois (3) titulaires.
### 1.3. Décomposition en lots, tranches et postes
L’ensemble des prestations fait l’objet d’un accord cadre global multi-attributaires. Il n’est pas subdivisé en lots, en tranches et en postes.
### 1.4. Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maître d’œuvre", sont précisées à l'Acte d'Engagement.
### 1.5. Durée de l’accord-cadre
Le marché public est conclu pour une durée de 12 mois.
Le marché est reconductible par période de douze (12) mois dans la limite de trois (3) reconductions. La reconduction du marché se fera de manière tacite.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois (3) mois avant la fin de la durée de validité du marché.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de trois (3) mois après la date d'expiration du marché.
Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.
### 1.6. Sous-traitance
Le maître d’œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG-PI.
### 1.7. Type de missions
Le présent marché a pour objet de confier au maître d’œuvre, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique (articles L2410 à 2432 notamment), dans le cadre d'un processus simple de réalisation une mission de base au sens des articles R2431-1 à 2432-7 de ce Code, avec engagement au respect d'un coût prévisionnel des travaux (articles R2432-2 à 7 du Code) et au respect d'un coût de réalisation des travaux résultant des marchés de travaux.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :
- Étude de faisabilité
- APS : études d'avant-projet sommaire
- APD : études d'avant-projet définitif,
- PRO : études de projet
- ACT : assistance passation des marchés de travaux
- VISA : visa des études d'exécution réalisées par les entreprises
- DET : direction de l'exécution des marchés de travaux
- AOR : assistance pour les opérations de réception
Le contenu de chaque élément est celui qui figure dans le Code de la commande publique et annexe n°20 (arrêté du 22 mars 2019), sous réserve des précisions portées en annexe au C.C.A.P qui sera remis dans le dossier concours.

En outre, la mission comporte les éléments de mission complémentaire d'assistance ci-après (cf. Arrêté du 22 mars 2019, annexe n°20 au CCP) :

Dossier d’autorisations d’urbanisme
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis, déclarations préalables, permis de démolir ou toutes autres démarches, constitue le dossier et assiste le Maître d'Ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.
Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives spécifiques (autorisations spécifiques pour lignes aériennes, proximité IGH, etc.), le Maître d'oeuvre assiste le Maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

DIA : études de diagnostic
Mission qui permets de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération,

SYNT : Synthèse
La mission de base en phase VISA sera complétée par une mission de synthèse comprenant l'organisation et l'animation des travaux de la cellule de synthèse, l'établissement des plans de synthèse à partir des plans d'exécution des entreprises pendant la période de préparation et leurs éventuelles mises à jour ultérieures.
Enfin, la mission comporte également les éléments de mission complémentaire conditionnelle suivants :

OPC : ordonnancement, pilotage et coordination
L'élément de mission OPC pourra être confié au titulaire au plus tard à l'issue des études d'APD.

Diagnostic Audit Déchets
Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 crée une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic « audit déchets » portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de démolir et à la passation des marchés. Les catégories de bâtiments sont les suivants:
- ceux d’une surface de plancher supérieure à 1000 m2 ;
- ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l’article R. 4411-6 du code du travail.

### 1.8. Conduite d’opération
La conduite d'opération est assurée par le Service Travaux de la Direction de Prévention et de Gestion des Risques (DPGR).

### 1.9. Contrôleur technique
Le responsable du contrôle technique sera désigné ultérieurement.
Le maître d’œuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître de l'ouvrage lui aura notifiées pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage.

### 1.10. Mode de dévotion de l’accord cadre
Le présent accord-cadre n’est pas alloti, il est multi-attributaires. Il est passé avec trois titulaires maximum.
Le présent accord-cadre est fixé en application des montants suivants :
- Montant minimum annuel : sans objet
- Montant maximum annuel : 950 000 euros HT

Les missions de diagnostic initial (article 2.2.1 du CCTP), d’audit de déchets (article 2.2.2 du CCTP), d’études de faisabilité (article 2.2.3 du CCTP) et de dossier d’autorisation d’urbanisme feront l’objet d’émission de bons de commande et attribués aux titulaires du marché à tour de rôle par ordre alphabétique.

L’exécution des autres missions sera attribuée par marché subséquent suite à une mise en concurrence comme prévue aux articles 8 à 22 du présent CCAP. Par conséquent, le titulaire ayant réalisé les missions de Diagnostics / Audit déchets/ Études de faisabilité pourra être différent de celui effectuant les autres missions.

Les marchés subséquents pourront être notifiés jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre, mais ils ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 6 mois après la date d'expiration de l'accord-cadre.

### 1.11. Ordonnancement, Pilotage et coordination
L'élément d'OPC pourra être confié ultérieurement au maître d’œuvre, au plus tard à l'issue des études d'APD, lorsque sera arrêté le mode de dévolution des travaux.

### 1.12. Assistance à maîtrise d’ouvrage de Haute Qualité Environnementale (HQE)
Il ne sera pas fait appel à un assistant à la maîtrise d'ouvrage en matière de HQE pour cette opération.

## Article 2. Clause obligatoire d’insertion par l’activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

## Article 3. Documents contractuels
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes désignées ci-après :
annexe I : répartition éventuelle des missions et des honoraires
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),
- Le Bordereau des Prix Référentiels (BPR) pour la partie à marchés subséquents
- Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour la partie à marchés à bons de commande
- Le note « Méthodologique et d’Organisation »,
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles par l'arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 2009,
- Les normes françaises homologuées.

## Article 4. Entreprises groupés

Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

### 4.1. Conduite des prestations dans un groupement
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3. 4. 3 du CCAG-PI sont applicables.
En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des co-traitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

### 4.2. Saisie-arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée une saisie-arrêt du chef d'un des co-traitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
## TITRE II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES SUBSÉQUENTS
## Article 5. Modalité d’attribution des marchés subséquents
Le présent accord-cadre étant attribué à un ou plusieurs opérateurs économiques, les marchés subséquents au présent accord-cadre seront attribués après une mise en concurrence.

Cette remise en concurrence se fera dans les conditions précisées dans le règlement de consultation propre à chaque marché subséquent, et sur la base des critères pondérés suivants :
1. Le prix pondéré entre 40 et 70 % sur la base du taux de rémunération transmis par le candidat appliqué
2. La méthodologie propre à l’opération pondérée entre 30 et 60%
## Article 6. Forme de la consultation
Lors de la survenance du besoin, le maître de l’ouvrage adressera au(x) titulaire(s) du présent accord-cadre une demande écrite de compléments à apporter audit accord-cadre.
## Article 7. Remise des documents de la consultation
Le dossier comprendra, au moins, les documents suivants :
1. Un acte d’engagement (AE) ;
2. Une annexe à l’acte d’engagement portant acte spécial de sous-traitance ;
3. Le cas échéant, un descriptif technique de la consistance des missions et éléments de mission à confier et/ou de leurs conditions particulières d’exécution ;
4. Un cadre de décomposition de l’offre de prix forfaitaire par éléments de mission et le cas échéant par co-traitant ;
5. Les annexes techniques, tels des rapports d’études, diagnostics, recensement des réseaux établis par des tiers ;
6. Le règlement de la consultation propre au marché subséquent.
## Article 8. Délai de réception des offres
Le délai qui sera imparti au(x) titulaire(s) du présent accord-cadre pour produire leurs offres sera d’au moins dix (10) jours à compter de la date d’envoi de la lettre de consultation. En tout état de cause, la date de remise des offres sera fixée dans le courrier susvisé. En cas de visite à effectuer sur site, ce délai sera d’au moins quinze jours.
## Article 9. Délivrance de renseignement complémentaires
Pendant le délai imparti le(s) titulaire(s) du présent accord-cadre pourra, dans les conditions précisées dans la lettre de consultation propre à chaque marché subséquent, demander au maître de l’ouvrage tout renseignement complémentaire qu’il jugera utile à l’établissement de ladite offre.
## Article 10. Remise des offres
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.
Les modalités relatives à la réponse par voie électronique sont détaillées dans l'annexe n°1 du RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.
## Article 11. Contenu des offres et pièces constitutives des marchés subséquents
Le pli contenant les compléments comprendra un projet de marché subséquent composé de l’ensemble des pièces suivantes :
1. L’acte d’engagement (AE) ;
2. En cas de demande(s) de sous-traitance, pour chaque sous-traitant présenté, une annexe à l’acte d’engagement portant acte spécial de sous-traitance ;
3. La décomposition de l’offre financière, à savoir la décomposition du prix forfaitaire par mission et le pas échéant par co-traitant ;
4. Le cas échéant, la décomposition du temps passé prévisionnel par mission et élément de mission ;
5. Le cas échéant, la note méthodologique et organisationnelle dont la consistance aura été définie dans le règlement de consultation ;
6. La durée des éléments de mission.

Chacune des pièces sera rédigée et complétée en langue française. Chacune d’elle sera, en outre, datée, paraphée et signée, et portera le cachet du titulaire. L’unité monétaire sera l’euro (€).
Le(s) titulaire(s) de l’accord-cadre seront dispensés de retourner les autres documents composant le dossier de la consultation. Les documents détenus par le maître de l’ouvrage feront foi. Ils seront signés par le(s) titulaire(s) de l’accord-cadre lors de la mise au point des composantes du marché subséquent. À défaut, ceux qui seront notifiés au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre seront contractuels.
## Article 12. Recevabilité des offres
Pour chaque marché subséquent, seront rejetées les offres :
1. Réceptionnées après expiration du délai imparti à cet effet ;
2. Non conformes, c’est-à-dire inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Le titulaire du présent accord-cadre en sera informé par écrit.
## Article 13. Achèvement de la procédure d’attribution des marchés subséquents.
Pour chaque marché subséquent, le titulaire du présent accord-cadre produira, dans un délai de minimum six (6) jours à compter de la date de réception de la demande qui lui en sera faite par le maître de l’ouvrage, les pièces suivantes :
- Documents complémentaires (articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail) ;
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
- Lorsque l’immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou d’une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, ou tout autre document listé à l’article D. 8222-5-2° du Code du Travail.

À défaut d’être rédigées en langue française, lesdites pièces seront accompagnées de leur traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
## Article 14. Sanction lors des consultations des marchés subséquents
### 14.1. Motivation de non-réponse
Le(s) titulaire(s) de l’accord-cadre est (sont) tenu(s) de répondre aux consultations des marchés subséquents sollicitées par la Ville de Marseille.
En cas de non réponse lors de la mise en concurrence pour un marché subséquent, le titulaire doit motiver son absence d’offre, justifications formelles a l’appui. Sera une motivation recevable, l’indisponibilité momentanée et accidentelle, pour des causes indépendantes de la volonté du titulaire, de moyens humains ou matériels (décès, incapacité civile, etc.).
Ne sera pas recevable l’engagement de ses moyens sur d’autres marchés.
Il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures pour faire face à ses engagements.
### 14.2. Pénalités pour non-réponse
Sur la durée du présent contrat, les titulaires auront la possibilité de décliner deux (2) mises en concurrence.
En cas de non réponse non motivée (ou dont la motivation serait irrecevable) lors de la mise en concurrence pour un marche subséquent, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire de 500 euros, donnant lieu à l’émission d’un titre de recette.
### 14.3. Éviction d’un titulaire
La Ville de Marseille se réserve la possibilité de résilier le contrat conclu avec un titulaire de l’accord-cadre, sans indemnité, au cas ou celui-ci aurait manque a ses engagements ou obligations:
- par une exécution défaillante d’un ou plusieurs marches subséquents. Dans ce cas, il s’agirait d’une violation formelle de l’engagement du titulaire,
- lorsque le titulaire se sera vu appliquer deux (2) pénalités pour non réponse ou réponses non recevables dans les conditions fixées a l’article 14.2.
## TITRE III- DISPOSITIONS FINANCIÈRES
## Article 15. Référentiel de prix plafond pour les offres
Le Bordereau des Prix Référentiels (BPR) initial fourni dans l’accord-cadre précise, pour chaque titulaire, le référentiel de prix plafond de ses offres pour les marches subséquents de l’accord-cadre, hors révision de prix.
Les titulaires présentent, pour les marches subséquents, des offres de prix au moins aussi avantageuses que leur référentiel de prix figurant dans leur offre de l’accord-cadre, hors révision de prix.
Aussi, les prix indiqués dans le BPR de l’accord-cadre constituent des prix plafonds auxquels ne pourront être supérieurs les prix indiqués dans l’Acte d’Engagement des marches subséquents, hors révision de prix.
## Article 16. Prix et règlement des comptes
### 16.1. Modalités de fixation du forfait de rémunération
Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé à l’Acte d’Engagement du marché subséquent par le montant du coût prévisionnel provisoire (Cpp) des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre. Ce forfait provisoire est rendu définitif par passation d’un avenant entre la fin de mission AVP et le démarrage de la mission PRO.
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.
Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l’opération.
### 16.2 Mois d’établissement du prix du marché
Le prix de chaque marché subséquent est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise de l’offre au contrat cadre.
### 16.3 Modalités de révision des prix
La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (P) de révision donné par la formule :
P = Po (0,15 + 0,85Im/Io)

Dans laquelle :
- Io est l’index ingénierie du mois « mo » (mois d’établissement du prix définitif fixé dans l’accord-cadre) ;
- Im est l’index d’ingénierie du mois m : ce mois est déterminé comme suit :

16.3.1 Pour les éléments de mission AVP, PRO :
Index du mois au cours duquel l’élément est remis au maître d’ouvrage.

16.3.2. Pour les éléments de mission DET, VISA et ACT, AOR :
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.

16.3.3. Coefficient de révision
Lorsque la valeur initiale des index n’est pas connue lors de la facturation, le maître d’ouvrage procède au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision. Le maître d’ouvrage procède à la révision définitive :
- dès que les index correspondants sont publiés ;
- en fin de marché ou en fin de chaque année, si l’exécution du marché s’échelonne sur plusieurs années.

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, la valeur finale de l’index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à leur date de réalisation si celle-ci est antérieure.

16.4 TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés hors TVA.
Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Article 17. Modalités des règlement des comptes au titulaire
### 17. 1. Avances
17.1.1. Avance au titulaire
Le titulaire peut bénéficier d’une avance de 5 % (ou 10 % dans le cas d’une PME) dans le cas d’un marché subséquent dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT et dont la durée d’exécution est supérieure ou égale à deux mois.
Le titulaire doit préciser s’il a renoncé ou non au versement de l’avance.

L’avance est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.

Il n'est pas exigé la production d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire pour le versement de l'avance.

17.1.2. Avance aux sous-traitants
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code de la commande publique, pour le droit au versement d'une avance.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal à 5 % du montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués à la diligence du maître d’œuvre qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
### 17. 2. Acomptes

17.2.1. Modalités de règlement des acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, dans les conditions suivantes :
Documents d'études
Pour l'établissement des documents d'études prévus par les éléments de mission suivants : étude de faisabilité, DIA, APS / APD, PRO, ACT 1/DCE,

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au présent C.C.A.P. Toutefois ces prestations devront être réglées avant l'achèvement, dans le cas où leur délai d'exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois (art. 11. 2 du CCAG-PI), ou un mois dans les conditions prévues à l'article R2191-22 du Code de la commande publique. Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maître d’œuvre et comportant le compte rendu d'avancement de l'étude indique le pourcentage qui fixe de façon approximative le degré d'avancement de leur exécution; ce pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

Exécution de la prestation ACT 2 / analyse des offres
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :
- A la remise du rapport d'analyse des offres des entreprises : 50%
- Après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître d'ouvrage de (ou des) offres des entreprises : 50%.

Exécution du VISA et de la SYN
Les prestations incluses dans les éléments VISA et SYN sont réglées comme suit :
- sur production d'un document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maître d’œuvre : 50%,
- sur production du même document complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans de synthèse ont été visés par le maître d’œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 50%.

Contrôle d'exécution - Élément DET
Les prestations incluses dans l'élément DET sont réglées comme suit :
- en fonction de l'avancement des travaux sous forme d'acomptes mensuels proportionnellement au montant des travaux exécutés depuis le début (ensemble) : 85 %;
- à la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final ci-dessus, et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.

Contrôle d'exécution - Elément AOR
Les prestations incluses dans l'élément AOR sont réglées comme suit :
- à l'issue des opérations préalables à la réception, à la date d'accusé de réception par le maître d'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 65%.
- à la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : 15%.
- lors de la réception sans réserve, à la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage de la proposition de réception sans réserve adressée par le maître d'oeuvre, ou, en cas de réception avec réserve, à la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du certificat établi par le maître d'oeuvre constituant la levée de la dernière réserve : 15%.
- à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44. 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en application du 44. 2 dudit CCAG : 5%.

Exécution de la prestation Mission complémentaire SSI
Les prestations incluses dans l'élément SSI sont réglées comme suit :
- à l'issue de la phase PRO, à la date d'accusé de réception par le maître d'ouvrage de l'élément de mission PROjet : 50%.
- à la remise du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) : 50 %.

Exécution de la prestation Mission complémentaire OPC
Les prestations sont réglées de la manière suivante :
a. Préparation de chantier :
En totalité à la fin de la période de préparation de chantier, avec remise complète des documents d'exécution et validation du planning général détaillé de l'opération.
NB :La phase de préparation sera considérée terminée à la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux délivrés aux entreprises.

b. Exécution des marchés de travaux
- à hauteur de 90% du montant de cette phase par paiement d'acomptes mensuels calculés en pourcentage d'avancement des travaux exécutés ;
- le solde de cette phase après notification de l'ensemble des décomptes généraux de travaux «DGT») à l'entreprise par le Maître d'ouvrage, ou au plus tard un an après la réception.

c. Assistance aux opérations de réception
- 30% à l'issue des opérations préalables à a réception (OPR), date d'accusé de réception par le Maître d'ouvrage du Procès-Verbal d'OPR ;
- 30% à la remise au Maître d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- le solde de cette phase à l'achèvement des levées de réserves.

17.2.2. Rémunération des éléments
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission, considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché, conformément au tableau des missions et répartition des honoraires, annexé à l'Acte d'Engagement (annexe 1).

17.2.3. Montant de l'acompte
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :

17.2.3.a. État périodique
L'état périodique, établi par le maître d’œuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d’œuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé.

17.2.3.b. Projet de décompte périodique
Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maître d’œuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.

17.2.3.c. Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maître d’œuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées;
- Des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’œuvre des documents d'étude et calculées conformément au présent C.C.A.P.

17.2.3.d. Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique de la période P à verser au maître d’œuvre est déterminé par le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
1- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;
2- Le cas échéant lorsque le prix est révisable, l'incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent C.C.A.P. sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;
3- L'incidence de la TVA;
4- Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d’œuvre.
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d’œuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître d’œuvre, il joint le décompte modifié.
### 17.3. Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d’œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final.
17.3.1. Décompte final
Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :
A) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;
B) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie au présent C.C.A.P.;
C) Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d’œuvre en application du présent marché ;
D) La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

17.3.2. Décompte Général - État du solde
Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
A) Le décompte final ci-dessus;
B) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage;
C) Le montant en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur;
D) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus;
E) L'incidence de la TVA;
F) L'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes C, D et E ci-dessus;
G) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l'état du solde.
Le décompte général devient définitif par la signature du maître d’œuvre.
### 17.4. Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de :
Ville de Marseille
Direction de Prévention et Gestion des Risques
40 avenue Roger Salengro
13003 Marseille

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553
### 17.5. Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.
Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr
Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.
Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.
Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.
De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.
Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.
### 17.6. Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.
Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.
Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :

Ville de Marseille
Direction de Prévention et Gestion des Risques.
40, avenue Roger Salengro
13003 Marseille.
### 17.7. Délai de paiement
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
### 17.8. Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Article 18. Délais-Pénalités-Phase études
### 18.1. Établissement des documents d’études

18.1.1. Délai d'établissement des documents d'études
Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans l'acte d'engagement. Pour chaque chaque mission de maîtrise d’œuvre relative à une opération de travaux d'office, les délais d'établissement des documents d'études sont les suivants, exprimés en semaines calendaires :

- Étude de faisabilité :
- Début : date de notification du bon de commande,
- délai de remise : Deux (2) semaines.

-DIA :
- Début : date de notification du bon de commande,
- délai de remise : Deux (2) semaines.

-AVD :
- Début : date de notification du bon de commande,
- délai de remise : Deux (2) semaines.

- PRO :
- Début : date de notification du bon de commande,
- délai de remise : Deux (2) semaines.

- VISA :
- Début : date de la réception des documents d'exécution demandés aux entreprises
- délai de remise : Deux (2) semaines.

- SYN :
- Début : date de la réception des documents d'exécution demandés aux entreprises
- délai de remise : Deux (2) semaines.

- ACT1 (DCE)
- Début : date de notification,
- délai de remise : trois (3) semaines.

- ACT2 (analyse des offres) :
- Début : date de notification,
- délai de remise : une (1) semaines.

- AOR (Établissement du DOE) :
- Début : date de la réception des travaux,
- délai de remise : Deux (2) semaines.

18.1.2. Pénalités pour retard dans l'établissement des documents d'études
Par dérogation à l'article 14.1. du CCAG-P.I., en cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d’œuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé en euros :
- DIA : Cent (100) euro
- Étude de faisabilité : Cent (100) euro
- AVP : Cent (100) euro
- PRO : Cent (100) euro
- SYN : Trois cent (300) euro
- VISA : Trois (300) euro
- AOR (remise du rapport de visite final): Cent (100) euro
- AOR (remise du DOE) : Cent (100) euro.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.
### 18.2. Réception des documents d'études
18.2.1. Présentation des documents d'études
Par dérogation à l'article 26. 4. 2 du CCAG-PI, le maître d’œuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître de l'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.

18.2.2. Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maître d’œuvre au maître de l'ouvrage pour vérification et réception. La liste ci- dessous précise le nombre d'exemplaires à fournir. Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée.
- Étude de faisabilité : deux (2) exemplaires,
- DIA : deux (2) exemplaires,
- APS : deux (2) exemplaires,
- APD : deux (2) exemplaires,
- PRO : deux (2) exemplaires,
- ACT1 (DCE) : trois (3) exemplaires,
- ACT2 (analyse des offres) : trois (3) exemplaires,
- DOE (phase AOR) : deux (2) exemplaires,
- SYN (remise des plans de synthèse) : deux (2) exemplaires,
- VISA (remise des Visas) : deux (2) exemplaires.
### Délai de réception des documents d'études
En application de l'article 27 et par dérogation à l'article 26. 2 du CCAG-PI, la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous :
- FAISA : deux (2) semaines,
- DIA : deux (2) semaines,
- APS : deux (2) semaines,
- APD : deux (2) semaines,
- PRO : deux (2) semaines,
- ACT1 (DCE) : trois (3) semaines,
- ACT 2 (Analyse des offres) : une (1) semaine,
- DOE (phase AOR) : deux (2) semaines,
- SYN (remise des plans de synthèse) : deux (2),
- VISA (remise des Visas) : deux (2) semaines.

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
## Article 19. Délai-Pénalité-Phase Travaux
### 19.1. Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définis à l'article 13. 2. du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été notifié.

19.1.1. Délai de vérification des projets de décomptes mensuels
Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à dix (10) jour(s) à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

19.1.2. Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux, par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à cinq (5) millième (s) du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte des travaux correspondant.
### 19.2. Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
A l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Après vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

19.2.1. Délai de vérification du projet de décompte final
Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à trente (30) jour(s) à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

19.2.2. Pénalités pour retard dans vérification du projet de décompte final
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à deux (2) millièmes du montant du décompte général.
Si le maître d’œuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’œuvre défaillant.

### 19.3. Instruction des mémoires en réclamation

19.3.1. Délai d'instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de trente (30) jour(s) à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation.

19.3.2. Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
En cas de retard dans l'instruction de mémoire de réclamation, le maître d’œuvre encourt sur ses créances les pénalités suivantes : cent (100) euros par jour de retard.
## Article 20. Engagement du maître d’œuvre
### 20.1. Taux de tolérance sur le coût prévisionnel provisoire
Le coût prévisionnel provisoire des travaux issus des études de faisabilité et fixé dans l’acte d’engagement des marchés subséquents (Cpp) est assorti d’un taux de tolérance haute ne pouvant excéder 15% et d’un taux de tolérance basse ne pouvant excéder 5%. Les taux de tolérance fixes applicables à chaque marché subséquent seront fixés dans ces derniers.
En cas de dépassement du taux de tolérance haute constaté à la remise de l’AVP validé le Maître d’ouvrage pourra demander au titulaire du marché subséquent de recommencer les études AVP conduisant à la fixation du coût prévisionnel définitif des travaux (Cpd).
### 20.2 Taux de tolérance sur le coût prévisionnel définitif des travaux
Le coût prévisionnel définitif des travaux (Cpd) fixé à la fin de l’APD et avant démarrage du PRO est assorti d’un taux de tolérance de 5%.

20.2.1 Écart toléré (Eo)
L’écart toléré (Eo) est le produit du coût prévisionnel définitif des travaux (Cpd) par le taux de tolérance.

20.2.2 Limite de tolérance haute (Lh)
La limite de tolérance haute (Lh) est égale au coût prévisionnel définitif des travaux (Cd) augmenté de l’écart toléré Eo

20.2.3 Coût constaté (C1) en fin de phase ACT
Le coût constaté (C1), déterminé par le maître de l’ouvrage à l’issue de la consultation des entreprises, est le montant, hors TVA, de l’offre ou des offres considérées comme étant économiquement la/les plus avantageuse(s).

20.2.4 Coût constaté réajusté (Cr1) en fin de phase ACT
Ce coût constaté réajusté (Cr1), est obtenu en ramenant le coût constaté (C1) ci-avant aux conditions économiques du mois Mo études.
Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme étant économiquement la/les plus avantageuse(s) par le maître de l’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au simple rapport de l’index TP 01 pris respectivement au mois Mo travaux et au mois Mo études.
Ce coefficient de réajustement est arrondi au millième supérieur.

### 20.3 Sanction pour non respect de l’engagement
Si le coût constaté réajusté (Cr1) est supérieur à la limite de tolérance haute (Lh), le maître de l’ouvrage peut déclarer la procédure infructueuse et demander la reprise gratuite des études. Le maître d’oeuvre a l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant la limite de tolérance haute ci-avant.
Le maître d’oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l’ouvrage dans le délai prescrit par l’ordre de service qui en formule la demande.
Si le maître d’ouvrage décide de ne pas déclarer la procédure infructueuse et que le coût constaté réajusté (Cr1) est supérieur à la limite haute de tolérance (Lh), le maître d’oeuvre pourra se voir appliquer une réfaction égale à la différence entre le coût constaté réajusté et la limite haute de tolérance multipliée par un taux t = rémunération initiale/coût prévisionnel définitif (Cpd) :

Réfaction = (Cr1 – Lh) x t

Le montant de la réfaction est arrondi à l’euro supérieur.
## Article 21. Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, des retenues intermédiaires seront appliquées à la diligence du maître d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.
## TITRE IV- AUTRES DISPOSITIONS
## Article 22. Ordres de services
Dans le cadre de l'élément DET, le maître d’œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'oeuvre, et adressés à l'entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8. du CCAG applicable aux marchés de travaux.

 Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs à :
- La modification du programme initial entraînant une modification du projet;
- La notification de la date de commencement des travaux;
- Le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle;
- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service, dont copie doit être remise au maître de l'ouvrage, sont extraits d'un registre à souche fourni par ce dernier qui peut s'assurer à tout moment que les ordres de service ont bien été délivrés en temps utile.
## Article 23. Protection de la main d’œuvre et condition de travail
Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-d’œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
## Article 24. Suivi de l’exécution des travaux
Conforment aux dispositions du présent C.C.A.P., la direction de l’exécution des marchés de travaux (DET) incombe au maître d’œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Tant en phases Études qu'en phase Travaux, le maître d’œuvre devra tenir compte des avis du contrôleur technique, et modifier sans délai les documents techniques (plans, CCTP, autres documents) afin qu'il ne subsiste aucun avis suspendu ou défavorable.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.
## Article 25. Arrêt de l’exécution de la prestation.
Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases techniques conformément à l'article du CCAG précité.
## Article 26. Achèvement de la prestation
La mission du maître d’œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44. 1. 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
## Article 27. Assurance
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du présent marché aux seuls frais et risques du titulaire du marché. le représentant du pouvoir adjudicateur représenté par le Conducteur d'Opération pourra demander la justification de l'assurance à l'appui de la présentation du projet de décompte final et au moment de la notification de l'affermissement d'une tranche conditionnelle dans le cas de marché fractionné à tranches.
## Article 28. Obligation administrative du titulaire
### 28.1. Remise de documents attestant de l'absence d'emplois dissimulés
Le titulaire produit tous les six (6) mois à compter de la notification du marché jusqu'à son expiration une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé fournie par le pouvoir adjudicateur au cours de l'exécution du marché, dûment complétée et accompagnée des documents qui y sont mentionnés.
Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est remplie par membre du groupement.
### 28.2. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
### 28.3. Obligation de confidentialité
La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5 du CCAG PI.
Tous les renseignements et informations portés à la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués par celui-ci à des tiers, sous peine de résiliation du marché.
### 28.4. Obligation du titulaire d'informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement de situation.
Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dès qu'une procédure de redressement judiciaire est mise en oeuvre à son encontre.
Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'exécution du marché.
### 28.5. Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Il sera fait application des dispositions de l'article 30.2 du CCAG PI.
## Article 29. Clause de gestion des données.
### 29.1. Les contraintes réglementaires

29.1.1. Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.

29.1.2. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).
Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)
L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.

29.1.3. Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques. Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
### 29.2. Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :
- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;
- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;
- échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;
- en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;
- et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
### 29.3. Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.
En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.
La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
### 29.4. Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en œuvre.
La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.
Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
## Article 30. Logiciel e-attestation
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", les titulaires sont tenus d’y déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
## Article 31. Loi applicable
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
## Article 32. Dérogations au CCAG-PI
L’article 3 déroge à l’article 4.1 du CCAG-PI ;
L’article 18.1.2 déroge à l’article 14.1 du CCAG-PI ;
L’article 18.2.1 déroge à l’article 26.4.2 du CCAG-PI ;
L’article 18.2.2 déroge à l’article 26.2 du CCAG-PI.