Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVDE-DPGR (30802)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Accord-cadre multi-attributaire à bons de commandes et marchés subséquents pour des missions de maîtrise d’œuvre relative la réalisation de travaux d'office

Numéro de la consultation	:	2020_30802_0034

Procédure de passation :	Appel d’Offre Ouvert

Date de notification :

Table des matières
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE	3
1.1 Objet du marché	3
1.2 Périmètre du marché	3
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS	3
2.1 Descriptif technique général des prestations	3
2.2. Description des missions de Moe	4
2.2.1. DIA	4
2.2.2. Étude de faisabilité	5
2.2.3. Diagnostic « Audit déchet »	5
2.2.4. Dossier Autorisation d’urbanisme	8
2.2.5. Eudes d’avant-projet sommaire (APS)	8
2.2.6. Eudes d’avant-projet définitif (APD)	9
2.2.7. Élément Projet (PRO)	9
2.2.8. Assistance à la Passation des Contrat Travaux (ACT)	10
2.2.8.1. ACT1/DCE : Rédaction des DCE	10
2.2.8.2. ACT2/DCE : Mise au Point des Marchés	10
2.2.9. Élément Visa des études d'exécution (VISA)	11
2.2.10. Études de Synthèse (SYN)	11
2.2.11. Mission coordination SSI	11
2.2.12. Élément de Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET)	12
2.2.12.1. Précision concernant la direction de chantier	12
2.2.12.2. Précision concernant la gestion financière des travaux	14
2.2.12.3. Précision concernant l’instruction des réclamations des entreprises	14
2.2.13. Assistance aux Opérations de Réception (AOR)	15
2.2.13.1. Précisions concernant les opérations de réception	15
2.2.13.2. Précisions concernant la levée des réserves	15
2.2.13.3. Précisions concernant le dossier des ouvrages exécutés (DOE)	15
2.2.13.4. Précisions concernant la garantie de parfait achèvement	16
2.2.14. Élément mission complémentaire de maîtrise d’œuvre : Ordonnancement Pilotage et Coordination des travaux (OPC)	17
ARTICLE 3. Moyens donnés au titulaire	17
3.1 Libre accès	17
3.2. Obligations du maître d'ouvrage	17
ARTICLE 4 : CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT ET À LA SÉCURITÉ	18
4.1. Interventions sur existants	18
4.2. Compétences requises au titre de la déconstruction de bâtiments	18
ARTICLE 5. TRAITEMENT DES DÉCHETS	18
5.1. Déchets dangereux ou spéciaux (DIS)	18
5.2. Déchets banals ou non-dangereux (DIB)	19
5.3. Déchets inertes	19
# ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
## 1.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation des travaux d'office sur des bâtiments et ouvrages privés en dehors du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille et frappés par un arrêté de police spécial.

Les travaux exécutés d'office par le maire de Marseille au nom de sa commune ou au nom de l’État, seront mis en œuvre sur des logements ou immeubles frappés par des arrêtés municipaux ou préfectoraux pris dans le cadre du pouvoir de police spécial en matière d'habitat.

Ces travaux ont été prescrits par un arrêté de police spéciale et n'ont pas été exécutées par le(s) propriétaire(s), dans le délai fixé et imposés à ce(s) dernier(s) pour la mise en sécurité ou la sortie d'insalubrité de leurs biens immobiliers.
Il s’agit des travaux de tout corps d’état : gros et second œuvres, équipements, désamiantage, démolition, mise en sécurité, confortement provisoire et pérenne, etc...

Les travaux d'office permettent à la puissance publique de mener à terme les procédures de lutte contre l'habitat indigne.

À Marseille, les immeubles faisant l'objet de ces procédures coercitives sont en grande majorité des immeubles de construction traditionnelle mettant en œuvre une structure de type moellons liées par un mortier, de planchers bois avec revêtements de sols posés sur un ragréage lui même coulé sur l'enfustage bois et d’une charpente bois avec couverture en tuiles. Certains immeubles sont de construction plus récente en béton armé, les désordres sur ces bâtiments concernent surtout les équipements communs, l'insalubrité et quelques dégradations en façade.
## 1.2 Périmètre du marché
Le présent marché couvre la totalité des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers privés pris en charge par la ville dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et situés dans la totalité des arrondissements du territoire de la Ville de Marseille.

# ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
## 2.1 Descriptif technique général des prestations

Ces prestations pourront porter sur tout ou partie des immeubles privés et inoccupés à savoir :
- Immeuble entier,
- Parties communes d’immeuble,
- Logements, locaux ou autres,
- Certains ERP.

## 2.2. Description des missions de maîtrise d’œuvre
Les prestations portent sur une réhabilitation du tout ou une partie d’un immeuble ou sur une démolition/déconstruction totale ou partielle.

La mission de maîtrise d’œuvre comprend les éléments suivant :

- DIA : Études de diagnostic
- FAISA : Études de faisabilité
- Mission d’audit déchets
- Mission dossier autorisations d’urbanisme
- APS : Études d'avant-projet sommaire
- APD : Études d'avant-projet définitif
- PRO : Études de projet
- ACT-1/DCE : Assistance passation des marchés de travaux – Dossier de Consultation des Entreprises
- ACT-2/MAP : Assistance passation des marchés de travaux – Mise au point des marchés
- VISA : Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises
- SYN : Synthèse des études d’exécution
- DET : Direction de l'exécution des marchés de travaux
- AOR : assistance pour les opérations de réception
- OPC : Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination

### 2.2.1. Études de diagnostic (DIA)
La mission décrite au présent article peut être réalisée pour des opérations contenant soit un unique logement soit un ensemble cohérent d’un bâtiment à traiter.

La réalisation de cette phase comprend :

un relevé des désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages existants pouvant entraîner des difficultés et surcoûts dans la réalisation de l’opération envisagée. Le maître d’œuvre établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles et transmet cette liste au Maître d’ouvrage.
Une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale,
- une analyse des avoisinants,
- une analyse technique qui s’effectue à partir de visites effectuées sur site. Le Maître d’œuvre procède à l’analyse réglementaire et technique des installations au regard de la destination du ou des bâtiments. Cette analyse porte sur les réseaux, les structures du bâti et sur son état sanitaire.

### 2.2.2. Études de faisabilité (FAISA)
La mission décrite au présent article peut être réalisée pour des opérations contenant soit un unique bâtiment soit un ensemble cohérent de plusieurs bâtiments à traiter.

À partir du scénario et de l’estimation financière qu’il a établi, le Maître d’œuvre transmet au Maître d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération.

Sur la base des visites des sites et d’un travail de comparaison avec des opérations similaires, le titulaire produit une étude de faisabilité. Cette étude se traduit par la production d’un rapport permettant de renseigner le Maître d’ouvrage sur :
- l’état général du bâtiment ;
- les contraintes de sites ;
- l’ensemble des contraintes à prendre en compte pour la réalisation du projet ;
- l’estimation financière du projet.

Dans ce rapport, le titulaire précisera les hypothèses prises pour la détermination du coût et des délais des travaux et établira un planning prévisionnel des travaux.

En l’absence de rapport des diagnostics amiante, plomb et termites, le Titulaire fera une évaluation à dire d’expert sur la base d’un travail comparatif avec des opérations similaires.
### 2.2.3. Diagnostic « Audit déchet »
La mission d’étude décrite au présent article peut être réalisée pour des opérations de déconstruction des bâtiments de catégories suivantes :
- ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1000 m2 ;
- ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l’article R. 4411-6 du code du travail.

Cette étude préalable à une opération de déconstruction d’un unique bâtiment ou d’un ensemble cohérent de plusieurs bâtiments, consiste à connaître la nature, la quantité et la localisation dans les bâtiments objet de l’opération :
- des matériaux produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments, accessibles par tous moyens même destructifs permettant de définir la nature des matériaux ;
- des déchets résiduels non-constitutifs des bâtiments et des déchets issus de leur usage et de leur occupation.

Ce diagnostic fournit également :
- les indications sur les possibilités de réemploi sur site ou à proximité et, à défaut, sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
- l’estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site et, à défaut, celles des déchets, valorisés ou éliminés, issus de la démolition.

L’ensemble de ces éléments devra permettre :
- d’une part , d'identifier les matériaux (et éventuellement les produits stockés) présentant des risques pour l'environnement et/ou pour la santé des opérateurs de la démolition et qui doivent donc faire l'objet d'une opération de dépose spécifique et d'une élimination particulière et adaptée,
- d’autre part , d'identifier les principales catégories de matériaux (et produits) à déposer également de manière spécifique et qui doivent donc faire l'objet d'un tri séparé, au vu des quantités mises en jeu et/ou de leurs particularités ainsi que de l'existence localement de filières de valorisation (notamment recyclage).

Ce diagnostic complète, sans se substituer, tout diagnostic imposé par ailleurs par la réglementation (amiante, plomb, termites,…).

Cet audit déchets défini par l’article R. 111-46 du code de la construction et de l’habitation, est réalisé en suivant la méthodologie suivante :

1- Inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de construction et équipements, comprenant :
- inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de construction et équipements, comprenant :
  - la collecte et l’étude de tous les documents techniques et administratifs	disponibles	utiles à l’établissement de l’inventaire,
  - le repérage sur site par une inspection systématique rigoureuse (métrés et mode	d’assemblage) par tous moyens permettant de définir la nature des matériaux voire	leur degré de contamination en cas de suspicion liée notamment aux différentes activités du bâtiment ou du site (analyses).

NB : Ces moyens peuvent être destructifs avec des moyens portatifs tant qu’ils ne remettent pas en cause la pérennité de l’ouvrage et que cela est permis par le maître d’ouvrage.
Qualification et quantification des matériaux qui peuvent être réemployés sur site (ex : béton propre concassé pour combler les fondations ou des niveaux en sous-sols) ou potentiellement sur un autre site (ex : tuile, bois de charpente, etc.) et, à défaut, celles des déchets issus de la démolition qui seront valorisés ou éliminés (en poids, en volume, en surface, en ml, en unités, suivant le type de déchets).
NB : ce travail doit tenir compte des résultats des autres diagnostics, à savoir amiante, termites, plomb.

2- Identification, à titre indicatif, des filières de gestion des déchets issus de la démolition, comprenant :
l’étude des documents en vigueur de planification en matière de déchets, notamment les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L.541-14-1 du code de l’environnement, et le plan national de prévention des déchets (PNPD) approuvé par l’arrêté du 18 août 2014 (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plans-en-vigueur-a9394.html).
Le Titulaire appuiera son analyse sur ces documents en vigueur en particuliers le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) instauré par la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe n°2015-991 du 07/08/2015) et son décret d’application n°2016-811 du 17/06/2016 ou, à plus long terme, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

- La consultation des bases de données publiques recensant les collecteurs et installations de gestion de déchets telle que http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/, http://www.sinoe.org/ ...;
- la consultation des conditions de reprise des filières de valorisation des déchets du bâtiment, accessibles en direct depuis le chantier ou via un centre de tri qui pourra massifier un gisement avant mise en filière de recyclage sur http://optigede.ademe.fr/dechets-batiment-outils-maitres-oeuvre-entreprises.
  Il s’agit de rechercher des solutions de valorisation ou à défaut d’élimination pour chaque type de déchets avec leur tarifs (avec prise en compte du transport), les conditions de reprise (ex : conditionnement, indésirables (nature et tolérance)) et leur localisation.
  Cette recherche doit permettre de définir l’ampleur de la dépose sélective à envisager (et de prévoir un lot travaux spécifique « curage » le cas échéant) et les implications logistiques que cela présente sur le chantier. L’objectif du maître d’ouvrage est de gérer les déchets dans le respect de la réglementation (traçabilité, séparation des déchets dangereux, etc.), de favoriser les filières locales et d’atteindre une valorisation maximum avec un coût acceptable.
3- Étude technico-économique de la déconstruction
A partir des données précédentes (cf. points 1 et 2 ci-dessus), le Titulaire fournira une estimation des dépenses prévisionnelles de gestion des déchets.
L’estimation prendra en compte les différentes options quant aux méthodes de curage, gestion sélective sur chantier des matériaux déposés et de déconstruction. Elle tiendra compte également des coûts associés aux filières de valorisation ou à défaut d’élimination des déchets pour apprécier le coût des travaux par rapport au taux de valorisation atteint.

Cette estimation économique comprendra :
- une présentation de différentes options sur la méthode de déconstruction (curage, abattage) avec leurs avantages et leurs inconvénients et le taux de valorisation correspondant,
- pour les éléments qui peuvent faire l’objet d’un réemploi, établir des fiches matériaux,
- Une analyse économique prévisionnelle succincte comprenant le coût de la main d’œuvre, les équipements, le coût de la logistique déchets sur chantier, les coûts de leur valorisation ou à défaut leur élimination, des équipements de sécurité mais aussi l’impact économique d’une éventuelle réutilisation de certains matériaux.

4- Rapport final
À l’issue de la prestation, un rapport final du diagnostic sera rédigé par le Titulaire. Il comportera l’ensemble des items listés à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2011, complétés par :
- l’étude technico-économique,
- la production, sur la base des documents graphiques fournis par l’EPAEM ou produits dans le cadre du présent marché, des plans à l’échelle, en couleur et légendés indiquant l’emplacement et la nature des matériaux identifiés.

5- Dossier de récolement ADEME (après travaux)
Conformément à l’article R.111-49 du code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage doit transmettre dans les six mois suivant la date d’achèvement des travaux, un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l’être et aux déchets issus de cette démolition.
Le Titulaire sera chargé de compléter le formulaire qui doit mentionner la nature et les quantités des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l’être et celles des déchets issus de la déconstruction en précisant les filières utilisées pour la collecte, le regroupement, le tri, la valorisation et l’élimination des déchets. Le Titulaire transmettra le formulaire de récolement au maître d’ouvrage.
Le cadre du formulaire de récolement est défini dans le CERFA 14498*01 accessible sur le site www.service-public.fr.

2.2.4. Mission dossier autorisations d’urbanisme
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis, déclarations préalables ou toutes autres démarches, constitue le dossier et assiste le Maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction. Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives spécifiques (autorisations spécifiques pour lignes aériennes, proximité IGH, etc.), le Maître d’œuvre assiste le Maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

2.2.5. Études d’avant-projet sommaire (APS)
Le Titulaire vérifiera la conformité des éléments des phases Diagnostic (DIA) et Étude de Faisabilité (FAISA) du projet et fera un diagnostic visuel de l’état des structures afin de définir les méthodologies des travaux envisageables.
Il recherchera et analysera avec le Maître de d'Ouvrage les contraintes d’environnement de l’opération dans l’espace (en particulier, mitoyens, réseaux existants, etc.), les contraintes de dates et fixera les délais

Les études d’Avant-Projet Sommaire comporteront :
  - De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme de l’opération et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
  - La fourniture d’un planning prévisionnel ;
  - L’établissement de l'estimation du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées, décomposée en lots séparés ;
  - Une enquête auprès des concessionnaires de réseaux pour définir les travaux de dévoiement ou coupures ;
  - La prise de contact, l’organisation de la réflexion et de réunions de travail avec le Maître de d'Ouvrage, les services publics compétents et le voisinage afin de rassembler les informations nécessaires à l’élaboration de l’avant projet ;
  - La définition et la description des solutions techniques retenues des travaux ;
  - L’analyse des diagnostics avant travaux produit par un ou des prestataires du Maître de d'Ouvrage, le Titulaire proposera s’il le juge nécessaire des analyses supplémentaires ;
  - La définition des travaux d’élimination de l’amiante, plomb et termites présent dans le ou les bâtiments concernés.
2.2.6. Études d’avant-projet définitif (APD)

Les études d’Avant-Projet Définitif comporteront :
  - D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions des ouvrages ainsi que son aspect ;
  - De définir les matériaux, les méthodes et solutions techniques retenues pour les travaux ;
  - La fourniture d’un planning détaillé prévisionnel ;
  - L’établissement de toutes les pièces nécessaires aux démarches administratives ;
  - De permettre au Maître de l'Ouvrage d'arrêter définitivement le programme de l’opération et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
  - D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés ;
  - Prise en compte dans le projet des informations recueillies auprès des concessionnaires de réseaux (dévoiements, coupures, etc.) ainsi qu’auprès des différents acteurs (services publics, voisinage, etc.) ;
  - Prise en compte dans le projet des différents diagnostics avant-travaux et analyses supplémentaires éventuelles ;
  - De définir les méthodes et procédures pour les travaux d’élimination de l’amiante, plomb et termites présent dans le ou les bâtiments concernés ;
  - De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de Maîtrise d’œuvre
### 2.2.7. Élément Projet (PRO)
La réalisation de cette phase comprend les tâches suivantes :
- la fourniture d’une lettre d’engagement sur le coût prévisionnel des travaux ;
- la fourniture d'un dossier comportant :
  - le descriptif technique des travaux, pour chaque corps d’état ;
  - le dossier de plans de l’opération de travaux ;
  - les précisions du coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, établi sur la base d'un avant-métré ;
  - le délai global de réalisation de l'opération des travaux de l’opération (détaillé par corps d’état) ;
  - le cahier des concessionnaires, compilant les démarches auprès des	différents concessionnaires, par le maître d’œuvre pour permettre les	futurs raccordements du projet ;

Pour chaque opération de travaux d’office, la maîtrise d’œuvre devra fournir les éléments permettant de vérifier la parfaite coordination entre les différents membres de l’équipe en rédigeant notamment une notice technique tout corps d’état qui reprend :
- Les limites de prestations entre les corps d’état,
- La gestion des déchets de chantier,
- Le nettoyage de chantier et la gestion des déchets.
### 2.2.8. Assistance à la Passation des Contrat Travaux (ACT)
### 2.2.8.1. ACT-1/DCE : Rédaction des DCE
Dans le cadre d’un marché de travaux, le Titulaire procédera à l’établissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Il établira à cet effet les pièces techniques et financières :
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Plans ;
- selon les configurations retenues pour les marchés subséquents : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), Devis Quantitatif Estimatif (DQE), Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
- Toutes pièces annexes nécessaires.

Le Maître d’ouvrage rédigera les documents administratifs à savoir :
- Règlement de la Consultation (RC) ;
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- et Acte d’Engagement (AE).

Cependant, pour ces documents administratifs, le Titulaire fournira au Maître d’ouvrage tous les éléments de sa compétence au titre du marché (données techniques, planning – délais..).

### 2.2.8.2. ACT-2/MAP : Mise au Point des Marchés
Le Titulaire réalisera les prestations suivantes :
- préparer la consultation des entreprises titulaires de l’accord-cadre de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la Maîtrise d’œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le Maître d'ouvrage pour cette consultation ;
- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation ;
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maître d'ouvrage.

### 2.2.9. Élément Visa des études d'exécution (VISA)
Le maître d’œuvre établit, en concertation avec les entreprises le planning de remise des documents d’études, des documents techniques (y compris les documents composant les dossiers de sécurité incendie).

Le maître d’œuvre vise les notes de calcul des entreprises. Il vérifie les hypothèses de calcul prises par les entreprises, les résultats et les conclusions qu’en tirent les entreprises. Il établit son avis définitif en s’appuyant (le cas échéant) sur l’avis du bureau de contrôle.
Le maître d’œuvre vérifie que tous les plans qui lui sont soumis au visa sont préalables à leur exécution, qu’ils comportent une note de calcul dûment établie et sont conformes aux règles de l’art et aux objectifs du projet. Le maître d’œuvre dirige les études de synthèse et établit les plans de synthèse conformément au cahier des charges établi spécifiquement.
Toute modification aux dispositions contractuelles proposée par une entreprise doit être acceptée par ordre de service cosigné du maître d’ouvrage.
### 2.2.10. Études de Synthèse (SYN)
La mission de base en phase VISA sera complétée par une mission de synthèse comprenant l'organisation et l'animation des travaux de la cellule de synthèse, l'établissement des plans de synthèse à partir des plans d'exécution des entreprises pendant la période de préparation et leurs éventuelles mises à jour ultérieures.
### 2.2.11. Mission Coordination SSI
La mission de coordination SSI est régie par les normes NF S 61-931, NF S 61-932
et NF S 61-933. Elle a pour objectif global de garantir la cohérence de l’installation au
regard de la réglementation incendie dans toutes les phases du projet.

Un certain nombre d’établissements doit être doté d’un SSI conforme aux normes en vigueur :
- Les ERP : la mission SSI est obligatoire pour tous les établissements recevant
du public, dans lesquels il est nécessaire d’installer des SSI.
- Les IGH, pour lesquels les commissions de sécurité précisent systématiquement,
lors du dépôt de la demande de travaux, que le SSI devra être conforme aux
normes en vigueur et qu’une personne chargée de la mission de coordination
devra être nommée.
- Les établissements soumis à la législation du travail, recevant plus de cinquante personnes.

Le coordonnateur SSI intervient :
- En phase de conception, afin d’établir en collaboration avec le maître d’œuvre,
le cahier des charges fonctionnel.
- En phase de réalisation, afin d’organiser les réunions, de réceptionner les plans
d’exécution des entreprises ou de collecter les procès-verbaux de conformité
aux normes des matériels.
- En phase de réception, afin d’établir le dossier d’identité du SSI. La norme
NF S 61-932 fait obligation, enfin de travaux, à la « personne chargée de la
coordination » SSI, de constituer le dossier d’identité du système de sécurité
incendie (SSI).

Pour se faire, le coordonnateur SSI doit prendre en compte :
- la configuration des bâtiments à équiper ;
- les matériaux qui constituent le bâtiment ;
- les zones à risque élevé ;
- les zones à protéger ;
- les moyens de sécurisation existant.
### 2.2.12. Élément de Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET)
Au titre de la mission « Direction de l’exécution des travaux », le maître d’œuvre assume toutes les tâches techniques et administratives mises à sa charge par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux). Il doit s'assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public.

La réalisation de cette phase comprend ces sous tâches distinctes :
- la direction de chantier,
- la réalisation des études d’exécution complémentaires le cas échéant.

Le titulaire du présent marché réalisera au fur et à mesure des besoins de réalisation du chantier, la gestion financière et la gestion des réclamations des entreprises.
### 2.2.12.1. Précision concernant la direction de chantier
Durant la phase chantier, le titulaire :
■ organise les réunions de chantier hebdomadaires, notamment :
□ en établissant l'ordre du jour de ces réunions ;
□ en stipulant, par entreprise titulaire d’un marché de travaux, les remarques et observations nécessaires à la bonne exécution des travaux concernant notamment :
      - le respect des délais,
      - le respect des règles de l’art,
      - le respect des engagements contractuels ou non pris envers la Ville de Marseille,
      - le respect des emprises chantier et la propreté.
□ en rédigeant le compte-rendu de la réunion de chantier qui comportera au minimum les indications mentionnées ci-après :
      - liste des intervenants, participants à la réunion, diffusion, …, avec adresse et numéro de téléphone, télécopie et adresse mail,
      - l'avancement des travaux, selon les indications de la personne chargée de	l’OPC,
      - les intempéries selon les dispositions du CCAP travaux des entreprises,
      - les points particuliers du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée,
      - le compte-rendu des décisions prises sur le chantier établi par ses soins ou sous son contrôle,
      - l'ordre du jour et les décisions prises ou à prendre,
      - les convocations au rendez-vous suivant,
      - les retards constatés avec leurs conséquences sur le bilan des pénalités,
      - toutes informations utiles à la bonne exécution du chantier.
■ délivre les ordres de service et procède aux constats contradictoires,
■ participe aux constats d’huissier, ou d’expert désigné par le tribunal, sur les avoisinants (en cas de démolition ou de réhabilitation).
■ établit, pour chaque corps d’état, une liste des documents d’exécution fournis par l’entreprise et destinés à alimenter le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Cette liste précise notamment :
□ les plans de projet ou d’exécution corrigés, complétés et conformes aux	ouvrages exécutés ;
□ les plans de récolement ;
□ les spécifications de pose des éléments d’équipements mis en œuvre ;
□ les notices techniques descriptives des matériels installés ;
□ les notices et prescriptions de fonctionnement et de maintenance ;
□ les procès-verbaux d’essais, de classement ou de label ;
□ les attestations de garantie ou de souscription d’assurances par les	constructeurs ;
□ les constats d’évacuation des déchets ;
□ tout autre élément nécessaire à l’établissement du dossier ;
□ tout élément nécessaire à l’établissement du Dossier d’Intervention	Ultérieure sur l’Ouvrage réalisé par le coordonnateur de sécurité et de	protection de la santé, selon les prescriptions de celui-ci.
■ tient à jour le Cahier Concessionnaires en vue de la réception de l’ouvrage et prend les dispositions nécessaires pour assurer le raccordement de l’immeuble au plus tard à la livraison de celui-ci.

En application de l’article 28.5 du CCAG - travaux, le maître d’œuvre à l’obligation de tenir un registre de chantier. Celui comprendra au moins les éléments suivants :
- Ensemble des documents émis par le maître d’œuvre,
- Ensemble des documents reçus par le maître d’œuvre,
- Et ce, pour tout élément concernant le déroulement du chantier.

L’ensemble des éléments contenus dans le registre est répertorié historiquement par le maître d’œuvre et sera signé contradictoirement par lui, et les titulaires des marchés de travaux ou chacun des membres du ou des groupements d’entrepreneurs titulaires de marchés de travaux.
Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants de l’acte de construire de l’opération et sera remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception de l’ouvrage.
### 2.2.12.2. Précision concernant la gestion financière des travaux
La gestion financière des travaux concerne l’établissement des acomptes, du décompte général et de l’état récapitulatif.

Établissement des acomptes :
Le maître d’œuvre doit donner date certaine à la réception des décomptes mensuels des entreprises, soit par l’apposition d’un tampon encreur à son nom, soit par l’apposition manuelle d’une date.
Au vu du décompte, il détermine et établit l’acompte mensuel de travaux qu’il transmet au pouvoir adjudicateur dans le délai défini au CCAP à compter de la réception du décompte mensuel par tout moyen donnant date certaine.

Établissement du décompte général
Après la réception, le maître d’œuvre établit le décompte général des travaux dans les conditions fixées à l’article 13 du CCAG-travaux.

Le décompte général est remis au pouvoir adjudicateur en deux exemplaires.

Parallèlement au décompte général, le maître d’œuvre établit l’état récapitulatif des travaux. Cet état fait ressortir :
- tous les décomptes finaux de marché en prix de base ;
- la part des travaux supplémentaires, en précisant ce qui relève des demandes du pouvoir adjudicateur ;
- la valeur des travaux dont le maître de l’ouvrage a accepté la suppression pour rester dans le cadre du coût de réalisation initial.
L’état récapitulatif est remis en trois exemplaires.

### 2.2.12.3. Précision concernant l’instruction des réclamations des entreprises
La réclamation de l’entreprise intervient dans le cadre de l’article 50 du CCAG - travaux, soit en cours de chantier, soit lors de la notification du décompte général. Le maître d’œuvre, saisi directement par l’entreprise ou sur demande du pouvoir adjudicateur, instruit cette réclamation et rédige un rapport faisant ressortir :
- l’origine de la réclamation ;
- l’historique des événements liés à cette réclamation (ordre de service, constat,...) ;
- l’analyse technique, juridique et financière au regard du marché de travaux ;
- la proposition de réponse avec ses conséquences financières.
Ce rapport est remis en deux (2) exemplaires.
### 2.2.13. Assistance aux Opérations de Réception (AOR)
Au titre de la mission « Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement », le maître d’œuvre assume toutes les tâches techniques et administratives mises à sa charge par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG - travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux), et notamment celles prévues dans le chapitre V.
La réalisation de cette phase comprend quatre sous tâches distinctes :
- les opérations de réception,
- la levée des réserves,
- la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE),
- la garantie de parfait achèvement.
### 2.2.13.1. Précisions concernant les opérations de réception
Les opérations préalables à la réception doivent s’effectuer conformément à l’article 41.2 du CCAG Travaux.
Le maître d’œuvre remet au pouvoir adjudicateur le Cahier Concessionnaires lors des opérations de réception.
### 2.2.13.2. Précisions concernant la levée des réserves
La levée des réserves est organisée par le maître d’œuvre selon un processus identique à celui des opérations de réception.
En cas de défaillance de l’entreprise, le maître d’œuvre établit un rapport dans lequel il propose :
- un projet de mise en demeure de l’entreprise ;
- un descriptif précis des travaux à réaliser ;
- une évaluation des coûts de reprise des ouvrages ;
- un ou plusieurs entrepreneurs de substitution.
### 2.2.13.3. Précisions concernant le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Pour constituer le dossier des ouvrages exécutés, le maître d’œuvre rassemble, au fur et à mesure de l’exécution, les documents produits par les entreprises. Après récupération et contrôle des derniers documents, il adresse le dossier des ouvrages exécutés en trois exemplaires.
Celui-ci devra inclure toutes les pièces nécessaires à l’obtention définitives des certifications demandées. Dans ce dossier figure le RFCT (rapport final du contrôle technique) dont le maître d’œuvre s’assurera de la levée de toutes les réserves.
En cas de défaillance de l’entreprise, après mise en demeure restée infructueuse, le maître d’œuvre devra réaliser les DOE manquants.
En cas de retard de production par l’entreprise, il informe aussitôt le pouvoir adjudicateur et opère la retenue provisoire prévue dans les marchés de travaux sur les prochains décomptes.
### 2.2.13.4. Précisions concernant la garantie de parfait achèvement
L’assistance pendant la garantie de parfait achèvement est précisée sur deux aspects : les désordres signalés et la visite finale.

Les désordres signalés
À chaque demande du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre se rend sur place et examine les désordres signalés. Dans un délai de 15 jours, il remet un rapport précisant :
- la nature exacte du désordre ;
- la cause probable de ce désordre ;
- un descriptif précis des travaux à réaliser ;
- une évaluation des coûts de reprise des ouvrages ;
- la ou les entreprises qui doivent être mises en cause ;
- la nature de la garantie à mettre en jeu ;
- le projet de saisie de l’entreprise, de la caution ou de la compagnie d’assurance.

La visite intermédiaire
Trois mois après la réception, le maître d’œuvre effectue une visite complète de l’ouvrage afin de s’assurer :
- qu’aucun désordre pouvant relever de la garantie de parfait achèvement ne s’est révélé ;
- que l’ensemble des réserves éventuelles a été levé.

Un rapport de cette visite est établi par le maître d’œuvre. Il précise notamment :
- la nature exacte des désordres subsistants ;
- la cause probable de ces désordres ;
- un descriptif précis des travaux à réaliser ;
- une évaluation des coûts de reprise des ouvrages ;
- la ou les entreprises qui doivent être mises en cause ;
- la nature de la garantie à mettre en jeu ;
- le projet de saisie de l’entreprise, de la caution ou de la compagnie d’assurances ;
- le projet de mise en demeure des entreprises en cas d’absence de levée de certaines réserves.

La visite finale
Trois mois avant la fin de la garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre effectue une visite complète de l’ouvrage afin de s’assurer qu’aucun désordre pouvant relevé de cette garantie ne s’est révélé et que l’ensemble des réserves a été levé.
Si tel n’est pas le cas, il établit le rapport visé à l’article précédent, en précisant si la garantie de parfait achèvement doit être prolongée.
Ce rapport doit être impérativement reçu par le pouvoir adjudicateur au moins vingt et un jours avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Dans le cas contraire, il établit un rapport de visite mentionnant la date et l’absence de désordre.
En cas de défaillance ou de négligence manifeste concernant l’exécution de cette mission d’Assistances aux Opération de Réception, le titulaire pourra être pénalisé conformément aux dispositions prévues par le CCAP.
### 2.2.14. Élément mission complémentaire de maîtrise d’œuvre : Ordonnancement Pilotage et Coordination des travaux (OPC)

Dans le cadre de cette mission, le maître d’œuvre, en coordination avec les entreprises, organise de manière optimale les tâches de construction du projet, en gérant les simultanéités et les enchaînements nécessaires, au moment opportun, et dans un délai contraint donné.
Une fois cette organisation définie et validée par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre assure le pilotage de cette organisation, en suivant son avancement, et en proposant d’éventuelles actions correctives.

Il analyse les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques.
Il harmonise dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux.
Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Il met également en place un protocole de diffusion de l’information et des documents aux différents intervenants.

# ARTICLE 3. Moyens donnés au titulaire
## 3.1 Libre accès
Le titulaire aura libre accès aux bâtiments en respectant les principes de sécurité.
Les clefs des bâtiments se trouveront en possession de la maîtrise d’œuvre.
## 3.2. Obligations du maître d'ouvrage
Le maître d’ouvrage rend accessible le bâtiment et assure la diffusion de toutes les informations requises et nécessaires à la bonne connaissance des locaux, immeubles ou ouvrage par l’opérateur.
Si le niveau d’information donné par le maître de l’ouvrage était insuffisant, il appartient au titulaire d’exiger des informations plus détaillées en formulant cette demande auprès du maître d’ouvrage.
Il est à noter qu’en règle générale, le donneur d’ordre ne dispose pas des plans des bâtiments à réhabiliter ou à démolir.

Le maître d’ouvrage mettra à disposition du titulaire du présent marché :
- les pièces administratives et techniques du marché « Travaux d’office et d’urgence pour la mise en sécurité et la sortie d’insalubrité de l’habitat indigne à Marseille » et le marché « travaux de confortement »,
- les arrêtés municipaux et préfectoraux,
- les diagnostics (amiante, plomb, structure, Xylophage,..) réalisés sur les bâtiments, le cas échéant.

# ARTICLE 4 : CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT ET À LA SÉCURITÉ
## 4.1. Interventions sur existants
Le maître d’œuvre devra prendre toutes les dispositions utiles pour protéger les existants et ne causer aucune détérioration lors de l’exécution des prestations. Il sera seul juge des précautions à prendre à cet effet et des protections à mettre en place. Il fera son affaire de toutes les autorisations administratives, réglementaires, à obtenir avant les chantiers, y compris le cas échéant auprès de la Commission de sécurité sur les sites à risques ou dangereux.
## 4.2. Compétences requises au titre de la déconstruction de bâtiments
Le maître d’œuvre de la déconstruction devra disposer de compétences dans la conception et la réalisation de déconstruction de bâtiments dans les règles de l’Art.
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra disposer de compétence en matière de démolition de bâtiments contenant de l’amiante.
Il est entendu que le maître d’œuvre assume le rôle d’expert sur le projet. Il lui appartient à cet égard :
- de préciser au fur et à mesure de la progression de sa mission, la nature, la consistance et l’entendue des besoins en termes d’acquisition de données ;
- de coordonner et de contrôler les prestations du ou des intervenants externes ;
- d’analyser et de tenir compte des résultats et des données ainsi produites.

## 4.3. Compétences requises au titre du confortement de bâtiments
Le Maître d’œuvre possède les compétences requises au marché en diagnostic structurel.

# ARTICLE 5. TRAITEMENT DES DÉCHETS

La réalisation des travaux (réhabilitation ou déconstruction) génère des déchets.
L’opération doit être réalisée selon les règles de l’Art en fonction des résultats des diagnostics réglementaires préalables (amiante, plomb, déchets). Elle intégrera la mise hors service des réseaux secs et humides alimentant l’habitation.

Tous les déchets seront collectés, triés, et évacués suivant les modalités suivantes :
## 5.1. Déchets dangereux ou spéciaux (DIS)
- Stockage sur site avec précaution pour empêcher leur dispersion ;
- Collecte par un transporteur agréé ou apport par le producteur ;
- Traitement spécial ou stockage en décharge classe 1.
## 5.2. Déchets banals ou non-dangereux (DIB)
- Tri pour favoriser le recyclage ;
- Recyclage, élimination ou stockage en décharge classe 2.
## 5.3. Déchets inertes
- Tri pour favoriser leur réutilisation sur le site le cas échéant ;
- Recyclage en filière spécialisée ;
- À défaut en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).

Le titulaire devra concevoir son projet de manière à réduire les déchets.
Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et des Bordereaux de Suivi des Déchets seront exigés au titulaire du marché de travaux.
Le titulaire du présent marché contrôlera le respect du SOGED et le suivi des déchets.