Ville de Marseille - Mairie de Marseille
DGAAVE (50001)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Modernisation du stade Saint-Henri - Marseille 16ème - 9 lots

Numéro de la consultation	:	2020_50001_0044

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# Article 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE
## 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur
Intitulé de la consultation :
Modernisation du stade Saint-Henri - Marseille 16ème – 9 lots

La présente consultation a pour objet les travaux de Modernisation du stade Saint-Henri - Marseille 16ème
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et leurs annexes ainsi que dans les plans et documents graphiques associés.
Les travaux se dérouleront en site inoccupé.
## 1.2 Procédure
La procédure de passation est la suivante :
MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

 Prestations similaires

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## 1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes
### 1.3.1 Décomposition en lots
L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulés lots séparés
1	Terrassements / VRD / Espaces verts
2	Terrains de football / Equipements sportifs
3	Gros Oeuvre
4	Etanchéité
5	Menuiseries extérieures / Serrurerie
6	Plâtrerie / Faux plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture
7	Revêtements de sols / Faïences
8	Electricité
9	Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires

### 1.3.2 Décomposition en tranches
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
### 1.3.3 Décomposition en postes
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.
## 1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
## 1.5 Accord-cadre à bons de commande
 Les travaux ne font pas l'objet de bons de commande.
## 1.6 Durée du marché - Période de validité
La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A.).
## 1.7 Maîtrise d'oeuvre
 La maîtrise d'oeuvre est confiée à :

- SARL i-LOT Architecture, Mandataire du Groupement représenté par Madame Sylvia DOUDEKOVA, architecte DPLG 43, Le Corbusier - 280, boulevard Michelet - 13008 Marseille

- SAS TPF Ingénierie
Immeuble le Balthazar - 2, quai d'Arenc - BP 60025 - 13202 Marseille Cedex 02

- EURL Marc RICHIER Paysagiste
23, rue François Arago - 13005 Marseille

La maîtrise d'oeuvre est chargée d'une mission de base au sens du Code de la commande publique (articles R2431-1 à 2432-7), comportant les éléments de missions suivants : études d'avant projet, études de projet, études d'exécution (visa uniquement), l'ACT pour la passation des marchés de travaux, la direction de l'exécution des travaux et l'AOR lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

La mission VISA est notamment complétée d’une mission SYNTHESE PARTIELLE consistant à superviser la cellule de synthèse et à assurer la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état.

Missions complémentaires:

La mission de base est également complétée par les éléments de missions complémentaires suivantes:

Mission 1: DIA
La mission de base a été précédée d'une mission DIA (Diagnostic).

Mission 2: OPC
La mission de base est complétée d'une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination).
## 1.8 Ordonnancement, Pilotage et Coordination
 Le maître d'oeuvre est chargé de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier.

## 1.9 Contrôle Technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens du Code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique est confié à :

APAVE Marseille
Agence Bâtiment et Génie Civil
8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C Saumaty-Séon
BP 193
13016 Marseille

Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont relatives à : L+S+P1+LE+PS+Av+F+PH+TH+Hand
## 1.10 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
 Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est confiée à :

QUALICONSULT SECURITE
7-9 rue Jean Mermoz
13009 Marseille

Eléments de missions: Conception et réalisation.

# Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
1. Insertion par l'activité économique

En application des dispositions des articles L2111-3 et L2112-2 du Code de la commande publique, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières doit être réalisée par les entreprises attributaires sur l'ensemble des lots.

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant :

Pour le lot n °	Intitulé	Nombre d'heures
1	Terrassements / VRD / Espaces verts	170 h
2	Terrains de football / Equipements sportifs	400 h
3	Gros Oeuvre	550 h
4	Etanchéité	39 h
5	Menuiseries extérieures / Serrurerie	117 h
6	Plâtrerie / Faux plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture	79 h
7	Revêtements de sols / Faïences	35 h
8	Electricité	82 h
9	Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires	148 h

La mise en œuvre de l'action d'insertion

Une réunion de cadrage après la notification du marché sera organisée afin de préciser les modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion.

Le contrôle de l'action d'insertion

La Ville de Marseille (Mission Marseille Emploi) procédera au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est engagé.

A cet effet, le titulaire ou son prestataire d'insertion devra produire le 10 de chaque mois, selon la nature du recrutement, les renseignements relatifs à la mise en oeuvre de l'action.
Seront acceptées les pièces suivantes :
- Attestation d'emploi certifiant l'embauche et la mise en oeuvre de la clause,
- Déclaration unique d'embauche,
- Contrat de travail ou Contrat de mise à disposition ou Contrat de sous-traitance,
- Bulletin de salaire ou Relevé d'heure,

Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements entraîne l'application d'une pénalité prévue au présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le représentant du pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec AR, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, la Ville de Marseille étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion, le représentant du pouvoir adjudicateur peut procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévues au CCAG de référence.

2. Les publics visés

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Sont notamment concernés :
- les demandeurs d'emploi de longue durée,
- les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs d'emploi,
- les allocataires de minima sociaux,
- les personnes reconnues travailleurs handicapés,
- les jeunes sortis sans qualification à l'issue de leur scolarité ou sans expérience professionnelle,
- les personnes relevant d'un dispositif d'insertion par l'activité économique.

Cette liste est établie au regard des prescriptions du Code du Travail.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi, des Missions Locales ou de CAP Emploi, être considérées comme relevant des publics éloignés de l'emploi.

A titre d'information, une personne qui signe un contrat de travail dans le cadre de la clause sociale peut travailler 24 mois. Dans le cas où un CDI est signé au cours de la 2e année d'éligibilité, une prolongation du contrat sur une durée de 11 mois maximum est possible. (source : https://www.ville-emploi.asso.fr/recueil-des-fondamentaux-de-la-clause-sociale-dinsertion-edition-2016/).
Il est à noter que ce recueil n'a pas force de loi, règlement, ni de valeur contractuelle.

3. Les choix de mise en oeuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l'exécution de son marché, à une action d'insertion. Le titulaire est libre du choix de la mise en oeuvre de la clause d'insertion.

Trois possibilités s'offrent à lui :

- 1ère : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion ;
- 2ème : la mise à disposition de salariés (l'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, d'une entreprise de travail temporaire, d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une association intermédiaire) ;
- 3ème : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché.

4. Pénalités pour non-respect de l'engagement d'insertion par l'activité économique
En cas de non respect des obligations relatives à l'insertion imputable au titulaire, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 60 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 50 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur.
# Article 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) de chaque lot

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le rapport initial du contrôleur technique (RICT)

- le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé PGC

- La notice de sécurité, la notice handicapés et les attendus du permis de construire

- le Rapport de Diagnostics techniques (Réf 18-06023117) DEKRA du 20/06/2018 – Amiante avant Démolition

- le Rapport de Diagnostic approfondi de l’état des milieux et procédure de gestion des futurs déblais 2018/07962/MARSE/02 GEOTEC du 14/10/2019

- le Rapport de Diagnostic de Pollution 2018/07962/Marse/01 GEOTEC du 08/10/19

- le Rapport d’études géotechniques Phase G2 PRO GEOTEC du 11/08/2020

- Le Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) de chaque lot (lot 00 commun à tous les lots + lots 01 à 09)

- l'ensemble des pièces graphiques ( plans architecte et plans techniques ) dont la liste est donnée en annexe 1 au CCTP

- Le calendrier d'exécution mis au point pendant la période de préparation établi par l’OPC, en concertation avec les titulaires des différents lots et approuvé par le maitre d’ouvrage ou son représentant. Une fois notifié par ordre de service, ce calendrier ( cf. art 7 du CCAP) remplacera le planning prévisionnel joint au dossier de consultation.

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er octobre 2009

- Les normes en vigueur, et en particulier :
    - les normes européennes,
    - les normes françaises homologuées ayant trait aux prestations faisant	l'objet	du marché,
    - autres normes reconnues équivalentes
      - La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), établie par le titulaire, remise avec l’offre de prix figurant à l’acte d’engagement. Cette décomposition du prix global forfaitaire n’aura un caractère contractuel que pour les seuls prix d’unité, utilisés pour le règlement des éventuels travaux modificatifs, et ceci, dans les conditions précisées à l’article 17 du présent CCAP ou pour le calcul du montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux quantités concernées..
- le mémoire technique remis par le titulaire dans le cadre de son offre ainsi que l’ensemble des éléments de réponse apportés par le titulaire au cours de la consultation ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux,
- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et réglements, prescriptions du Code du Travail, de l’inspection du Travail, de la C.R.A.M.I.F. et de l’O.P.P.B.T.P., les cahiers D.T.U. (cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales, y compris additifs, errata), les règles de calcul DTU, les avis techniques et cahiers techniques du C.S.T.B. Concernant les constructions, les matériaux, les équipements, l'hygiène, la sécurité des travailleurs et du public en vigueur à la date de la remise des offres.
- le Règlement des terrains et installations sportives FFF
NOTA 1 : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés à la plus grande échelle auront la priorité.
Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont même valeur que celles des CCTP.
En cas de contradiction entre deux documents, le choix le plus contraignant techniquement et financièrement est réputé inclus au prix global et forfaitaire.
Enfin, en cas de contradiction entre obligations de moyens et obligations de résultats, les obligations de résultats primeront.
# Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de la personne publique jusqu’à la date à laquelle ces obligations prennent fin.
# Article 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## 5.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la manière suivante :

Le contenu des prix du marché est conforme à l'article 10.1 du CCAG-travaux, complété par ce qui suit :
- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles intempéries liées au vent, à la pluie et au gel, dans la limite de 10 jours ouvrés ;
- des sujétions résultant des circulations piétonnes et automobiles et diverses contraintes de stationnement et d'accès au site et bâtiments ;
- des conditions et contraintes particulières d'accessibilité des camions permettant la livraison des matériels et l'évacuation des gravois,
- des divers raccordements de réseaux (eau, électricité, etc.) liés à la mise en place des installations de chantier,
- des frais entraînés par les précautions à adopter compte tenu des ouvrages souterrains (réseaux, galeries etc.) ;
- de toutes sujétions résultant de la présence de canalisations diverses : eau, électricité, gaz, égout etc. à proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions à prendre pour assurer leur protection et qui seront demandées par le maître d'œuvre
- des frais découlant de la nécessité de procéder, pour ménager l'intervention des entreprises titulaires, à la coupure et au rétablissement des réseaux techniques existants (eau, électricité, téléphone, ...) de tout ou partie du site par les entreprises compétentes,
- de toutes sujétions résultant des travaux ou prestations extérieures au présent C.C.A.P. désignés ci-après :
. travaux et opérations de maintenance dans le bâtiment, déménagements et toute intervention de prestataires extérieurs susceptibles d'intervenir simultanément pour les besoins du pouvoir adjudicateur ;
. des frais de cessions, licences ou autorisations nécessaires à l'exécution de travaux lorsque des matériaux, produits, composants et procédés de constructions en comportent ;
- de tous les frais résultant des dispositions du présent marché et des pièces qui le constituent ;
- des dépenses communes de chantier exposées au lot 00
- En intégrant l'éco-participation prévue par le livre 5 du Code de l’Environnement.
- En tenant compte des sujétions d'exécution suivantes de toute nature à engager pour l'étude et la réalisation complète des travaux et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :
. Les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des calendriers, des schémas d'installations nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages, documents à soumettre à l'approbation du maître d’œuvre et des organismes de prévention, ainsi que les frais d'étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux.
. La participation à la cellule de synthèse et architecturale, décrite au CCTP
. des frais d'amenée, d'entretien, de maintenance et de repli des matériels,
. des frais de réalisation de tous relevés, diagnostics ou études complémentaires jugés nécessaires par le titulaire,
. des frais de tracé et d'implantation des ouvrages, ainsi que ceux de piquetages des ouvrages,
. des frais de fourniture d'échantillons, de prototypes, tels que prévus, au CCTP, et des frais liés à leur adaptation,
. des frais liés aux dispositions d'installation et d'organisation du chantier,
. Les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires à la préparation des travaux, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter.
. Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans l'enceinte du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des gravats et de certains matériaux déposés.
. Les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'à leur réception.
. Les frais résultant des mesures, réglementaires ou non, intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Règlements du Ministère de Travail et des recommandations de l'O.P.P.B.T.P ;
. des sujétions techniques et administratives en matière de sécurité et de protection de la santé telles que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le CCTP ;
. les frais résultant des mesures nécessitées par le gardiennage des installations jusqu'à jusqu'à la notification de la décision de réception,
. des frais de protection des travaux, de nettoyage, de préchauffage jusqu'à la notification de la décision de réception,
. les frais d'assurances prévus à l'article 14 du présent C.C.A.P;
. des coûts induits par les actions d'insertion sociale et professionnelle prévues à l'article 2 du CCAP;
. des frais relatifs à la nécessité de travailler en dehors des heures normales pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours normalement non ouvrés),
. des frais d'établissement des relevés des dimensions et positions des ouvrages exécutés, du dossier des ouvrages exécutés (DOE), du dossier d'exploitation et de maintenance (DEM), des documents nécessaire à l'établissement par le coordinateur SPS du dossier des interventions ultérieures (DIUO),
. des frais de remise en état des lieux (domaine public ou privé) à la fin des travaux,
. des frais de nettoyage des zones et locaux avant livraison,
. des frais nécessaires aux essais et opérations préalables à la réception,
. des frais induits par la formation de l'exploitant, y compris supports et rapports de formation,
. des frais de protection des éléments/équipements existants sur le site et dans les locaux des bâtiments existants impactés par les travaux,
. des frais induits par la préparation et le passage de la Commission de Sécurité et des services administratifs concernés jusqu'à obtention d'un avis favorable.

Ces dépenses sont non limitatives, aussi, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune omission et devra assurer le fonctionnement normal et régulier du chantier et de ses installations.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## 5.2 Nature du prix
 Prix global et forfaitaire :

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement.
Les quantités mentionnées dans la Décomposition du prix global et forfaitaire sont données à titre strictement indicatif.
## 5.3 Variation du prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Révision des Acomptes selon une formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux est l'index national ci-après :

Lot	Intitulé	Index
1	Terrassements / VRD / Espaces verts	BT02 : Terrassements
2	Terrains de football / Equipements sportifs	TP01 : Index général
3	Gros Oeuvre	BT 06 : Ossature, Ouvrages en béton armé
4	Étanchéité	BT53 : Etanchéité
5	Menuiseries extérieures / Serrurerie	BT43 : Menuiserie en alliage d'aluminium
6	Plâtrerie / Faux plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture	BT08 : Plâtre et préfabriqué
7	Revêtements de sols / Faïences	BT09 : Carrelage et revêtement céramique
8	Electricité	BT 47 : Electricité
9	Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires	BT 38 : Plomberie sanitaire

Le prix révisable des travaux mentionnés ci-dessus est déterminé comme suit :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n d'exécution des prestations est donné par la formule :

Cn = 0.15 + 0.85 x (In/Io)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et au mois n.

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## 5.4 Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# Article 6 - PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## 6.1 Règlement des comptes
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels en fonction de l'avancement des travaux et un solde établi conformément à l'article 13 du CCAG Travaux.
### 6.1.1 Modalités de réglement des comptes
 Par dérogation aux articles 11 et 13 du CCAG travaux, le règlement des comptes se fera
de la façon suivante :

Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes:
Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du
décompte afférente aux prestations assignées à ce cotraitant.

Décomptes et acomptes mensuels :

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marche ouvrent
droit à des acomptes mensuels.
Le montant de l'acompte à verser au titulaire est arrêté par le maître d'œuvre.
La détermination de l'avancement des prestations sera effectuée sur la base des cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ( Cadres D.P.G.F.) de chaque lot remis par le titulaire dans le cadre de son offre, ou toute autre décomposition du prix global et forfaitaire convenue librement entre le titulaire et le maître de l'ouvrage (décomposition en millième...), s'inscrivant dans la décomposition du prix.

Décompte final :

Par dérogation à l'article 13.3.2 du C.C.A.G. Travaux, s'il est fait application des dispositions du 4, 5 ou 6 de l'article 41 du C.C.A.G, la date de notification de la dernière décision de levée des réserves est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2 du C.C.A.G.

Suite à la notification de la décision de levée des réserves, l'entreprise dresse un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles elle peut prétendre du fait de l'exécution des travaux de la part forfaitaire du marché et le transmet simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai maximum de 30 jours à compter de la notification susvisée.

En cas de réclamation, l'entrepreneur est tenu d'envoyer au maître d'ouvrage, parallèlement à son envoi au maître d'oeuvre, un exemplaire du mémoire de réclamation explicitant les éventuelles réserves. Par dérogation à l'article 50.1.2 du CCAG, c'est à compter de la date de réception du mémoire de réclamation par le maître d'ouvrage que court le délai de deux (2) mois fixé par l'article 50.1.2.
Le décompte général est ensuite établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 13.4 du CCAG-travaux.
### 6.1.2 Répartition des dépenses communes de chantier

A - Dépenses d'investissement:

Pour l'organisation du chantier, se référer au CCTP dispositions communes :
- Articles 1.14.7 : panneau de chantier
- Articles 1.14.8 : bureaux et magasins de chantier
- Articles 1.14.9 : accès chantier et clôture
- Articles 1.14.10 : constat d’état des lieux
B - Dépenses d'entretien:

- Pour le nettoyage du chantier se référer au CCTP dispositions commune – article 1.13.2

L'entrepreneur titulaire du lot n°  03 doit effectuer le nettoyage général du chantier et de la base-vie au moins une fois par semaine.

En cas de non respect de ces exigences, le Maître d'œuvre se réserve la possibilité, après simple demande de rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais de l'entreprise défaillante, une entreprise de nettoyage extérieure. Une retenue sera appliquée sur la situation de travaux de l'entreprise défaillante.

Toutes les dépenses engagées durant l'opération, en vue d'assurer des services ou d'installer des équipements présentant un caractère d'intérêt général (bureaux, salle de réunions, accès de chantier, éclairage, alimentation en électricité et eau du chantier, nettoyages et évacuation périodiques des déblais du chantier, organisation du service de gardiennage et clôtures, panneaux de chantier, photographies du chantier, etc.) sont incluses dans la proposition des entreprises du lot 03 GROS OEUVRE.

Les dépenses de consommation eau et électricité ainsi que la mise en place des comptages, les raccordements et les frais d'installations de compteurs par les concédés seront également à la charge de l’entreprise titulaire du lot 03 GROS OEUVRE.

C - Compte prorata

Pour le compte-prorata, se référer au CCTP dispositions communes – article 1.14.18 et article 1.14.19.

## 6.2 Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## 6.3 Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## 6.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants
L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre l'entrepreneur titulaire et ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous traitants.
### 6.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 3.6.1 du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (les sous-traitants directs du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;
- Le compte à créditer;
- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R2191-60 du Code de la commande publique;
- Le comptable assignataire des paiements.
### 6.4.2 Modalités de paiement direct des co-traitants
Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations assignées à ce cotraitant.
### 6.4.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu’à la personne désignée ci-après :

Ville de Marseille
Madame Anne BUXEDA
Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Maîtrise d’Ouvrage
Ilôt Allar – 9 rue Paul Brutus
13233 Marseille CEDEX 20.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## 6.5 Délais de paiements

Le règlement de l'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'œuvre. A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours) est ouvert. Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Dans l'hypothèse où le comptable assignataire suspend le paiement, le maître d'œuvre peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception à l'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.

En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

## 6.6 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
# Article 7 - DELAIS D'EXECUTION
## 7.1 Délais d'exécution des travaux

Délai global d'exécution de tous les lots

Le délai global d'exécution est défini comme suit :

- 13 mois décomposés en : 1 mois de période de préparation + 12 mois de travaux, à compter de la date fixée par ordre de service comme défini ci-dessous

- 12 mois de garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception des travaux .

Dans ce délai, sont inclus la période de préparation (1mois), les études d'exécution et de synthèse, les périodes de congés payés, le repliement des installations et la remise en état du site mis à la disposition des entreprises.

Le délai global d'exécution démarre à la notification du marché.

La période de préparation démarrera pour l'ensemble des lots à la notification du marché, date unique pour l'ensemble des lots.

Délai d'exécution propre à chaque lot

Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, le délai propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans le délai global d'exécution de tous les lots défini ci-dessus.

Le délai d'exécution des travaux et la date de début d’exécution de chaque lot seront spécifiés au titulaire par l’ordre de service de notification du calendrier détaillé d’exécution établi à la fin de la période de préparation des travaux selon le présent article du CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

Il est rappelé que ce calendrier ne reflète que les tâches principales et que les interventions de l'entreprise doivent être prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de l'opération, et ceci, dans le cadre forfaitaire du marché.

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le ou les titulaires concernés dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution et diffusé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage au plus tard vingt-deux jours avant l'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

Pour exécuter l'ensemble des ouvrages, le calendrier met en évidence les tâches à accomplir et leur enchaînement et pour chacune d'entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tôt et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution.

Cinq jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P., le calendrier détaillé d'exécution est visé par le maître d'œuvre puis notifié aux titulaires par le maître d'ouvrage par ordre de service.

B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maître d'œuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite de la durée globale d'exécution fixée ci-avant.

C) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au B), est notifié par ordre de service au(x) titulaire(s) et devient la pièce contractuelle visée à l'article 2 du présent CCAP en remplacement du calendrier prévisionnel donné à titre indicatif au présent dossier de consultation.
## 7.2 Prolongation des délais d'exécution
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, toute prolongation du délai d'exécution des travaux, quelle que soit son origine et sur proposition du maître d'œuvre, devra faire l'objet d'une décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée au Titulaire.

Le titulaire dont le chantier est arrêté totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer immédiatement le maître d'œuvre par tout moyen écrit (télécopie, e-mails.) suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 19. 2. 3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites ci-après :

Nature du phénomène	Intensité du phénomène	Durée
VENT ( vitesse en rafale )	60 km/h	/
PLUIE	10 mm	Par jour entre 6h et 18 h
NEIGE	0,20 m en 24 h	Par jour entre 6h et 18 h
GEL	Inférieur à 0°C	Journée

Les intempéries seront établies par constat contradictoire entre les entrepreneurs et l'OPC mettant en évidence l'impossibilité matérielle de travailler sur le site ou par relevé des intempéries déclarées à la caisse Intempéries BTP conformément à l'article L 5424-8 du Code du Travail.
Pour la formalisation de cette information, le titulaire s'adressera à la station Météo France la plus proche du site.(station de Marignane).

## 7.3 Emission des bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
# Article 8 - PENALITES
## 8.1 Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux
En cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, selon les dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux.

8.1.1 Pénalités provisoires

Par dérogation à l’article 20 du CCAG Travaux, au cas où l'ensemble des travaux de l'une des tâches définies au planning d'exécution ou au compte-rendu de chantier, ne serait pas terminée à la fin du délai qui lui est imparti, il sera appliqué à l'entreprise responsable des retards une pénalité de 50 € HT par jour de retard.

Cette pénalité est applicable sans mise en demeure du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'œuvre ou l'OPC. Ce retard est considéré en jours calendaires jusqu'à constatation contradictoire de l'achèvement effectif de l'ensemble des travaux de cette tâche. Ces pénalités pourront être appliquées aux tâches prévues après réception.

Les pénalités provisoires seront déduites du projet de décompte mensuel de travaux du mois où les retards sont constatés et ce, sans avertissement ni aucune formalité préalable.

8.1.2 Pénalités définitives

Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG Travaux, le montant de la pénalité définitive pour dépassement de la durée globale des travaux est fixé à 500 € HT par jour calendaire.

Elle sera répartie entre les entreprises responsables, au prorata de leurs retards propres, déduction faite des sommes retenues en cours de travaux.

Les conséquences financières sur le déroulement des travaux des autres corps d'état non responsables, et plus particulièrement celles concernant l'installation de chantier et le compte-prorata seront répercutées aux entreprises responsables du retard dans les conditions précédentes.

## 8.2 Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
 Les entrepreneurs doivent assurer la remise en état en fin de chantier des installations et des aires de chantier mises à disposition par le maître d'ouvrage.

Montant de la pénalité par jour de retard: 50 euros.

## 8.3 Autres pénalités

Pénalités pour remise de documents hors délais - Divers documents :

Les titulaires encourent, après mise en demeure préalable, une pénalité de 50 € par jour de retard.

Pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux:

(compte rendu de réunion à la charge du titulaire, plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, fiches d'essai, devis de travaux modificatifs, tout élément technique demandé par la maîtrise d'œuvre...)
 lorsque ce retard aura été noté sur les comptes-rendus de chantier:
50 € par jour et par document non remis à la date prévue par le calendrier des tâches à accomplir pendant la période de préparation ou par le calendrier contractuel d'exécution des travaux.

Pour retard ou absence aux réunions de chantier :

Du seul fait de la constatation d'une absence à une réunion de chantier, chaque entrepreneur encourt, une pénalité forfaitaire de 100 € par absence et de 25 € par ½ heure de retard.

Pour non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène et la signalisation générale du chantier : par jour calendaire en défaut : 500 €.

Pour non respect des prescriptions relatives à la limitation des nuisances pour les riverains : 50 € par non respect.

Pour défaut de protections des existants conservés : 100 € par constatation

Pour non-respect des prescriptions relatives au gardiennage : 50 € par jour calendaire en défaut

Pour dépôt des gravois en dehors des zones prescrites à cet effet : 50 € par infraction constatée

Pour retard dans le nettoyage du chantier au-delà du délai fixé par la mise en demeure du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ou du CSPS) : 50 € par jour calendaire de retard

Pour retard dans l'évacuation des gravois au-delà du délai fixé par la mise en demeure du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ou du CSPS : 50€ par jour calendaire de retard

Pour non-respect des obligations de tri des déchets de chantier : 100 € par infraction constatée

Pour retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus : 50€ par jour calendaire de retard.

Pour retard dans la présentation des échantillons de matériaux et matériels : 50€ par jour calendaire de retard

Pour défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 100 € par infraction et par jour calendaire

Pour retard dans l'exécution des prestations ayant fait l'objet de réserves lors de l'acceptation des prestations : 100 € par jour calendaire de retard.

Pour non retour des ordres de service dans un délai de 15 jours calendaires décompté comme précisé article 3,8 du C.C.A.G. : 100 € par jour calendaire de retard

Pour retard dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant au-delà du délai fixé par la mise en demeure du maître d'ouvrage: 100 € par jour calendaire de retard

Pour retard dans la remise du DOE et des documents nécessaires à l'établissement du DIUO : 100 € par jour calendaire de retard

Pour retard de traitement des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement : 300 € par jour calendaire de retard et par désordre.

En cas de retard dans la transmission des attestations d'assurance : 100 € par jour calendaire de retard.

## 8.4 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
# Article 9 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
## 9.1 Retenue de garantie
 Une retenue de garantie égale à 5 % sera appliquée sur chaque acompte, dans les conditions prévues aux articles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie pourra être remplacée au gré de l'entrepreneur par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord,  par une caution personnelle et solidaire constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Cette garantie, ou cette caution, devra être établie selon le modèle fixé par l'arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances en date du 22 mars 2019 (annexe n°13 au Code de la commande publique). En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd, jusqu'à la fin du marché, la possibilité de substituer une garantie à première demande.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant apporté leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés ou la caution est restituée, si le pouvoir adjudicateur n'a pas, un mois après l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au titulaire, que le marché n'a pas été correctement exécuté ou que les réserves à la réception ou celles formulées pendant le délai de garantie n'ont pas été levées.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le deuxième mois qui suit l'expiration du délai de garantie.

Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par le maître de l'ouvrage.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

Le délai de garantie est celui de la garantie de parfait achèvement.

## 9.2 Régime de l'avance
 Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
## 9.3 Dispositions complémentaires
 L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
# Article 10 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
## 10.1 Provenance des matériaux et produits
 Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## 10.2 Conformité aux normes
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# Article 11 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
## 11.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
En application l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation incluse dans le délai d'exécution.

### 11.1.1 Durée de la période de préparation
Par dérogation à l'article 28-1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est de 1 mois à compter de la notification du marché.
### 11.1.2 Opérations de préparation
Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins de l'entrepreneur :

A l'issue de la notification du marché :

- Désignation et présentation au maître de l'ouvrage du représentant du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 3.4.1 du CCAG-Travaux
- Établissement de la déclaration d'intervention de commencement des travaux (DICT) et expédition dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes concernés

- Établissement par les entrepreneurs sous la coordination du maître d'œuvre, et présentation au visa de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 7.1 du CCAP et par dérogation à l'article 28. 2 du C.C.A.G,  du calendrier d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;

- Établissement, après consultation du maître d'œuvre, et présentation au visa du maître d'œuvre du calendrier prévisionnel de production et de présentation au visa du maître d'œuvre des études d'exécution. Cette présentation au maître d'œuvre doit intervenir 22 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation.

- Établissement et remise au maître d'œuvre des plans d'exécution et autres documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et au présent CCAP ci-après;

- Fourniture par les entrepreneurs des échantillons de tous les matériaux entrant en œuvre; (présentation au maître d'ouvrage)

- Établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

- Constat contradictoire de l'état de la voie publique d'accès ou des locaux mis à disposition.

- Réalisation des panneaux de chantier (panneaux réglementaires et deux panneaux de communication de la Ville de Marseille) suivant le modèle défini par le maître de l'ouvrage.

Par les soins de l'OPC :

- Élaboration, après consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution.

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret nº 94-1159 du 26.12.94 modifié.

Par la maîtrise d'oeuvre :

Les études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet, elles se traduisent par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

## 11.2 Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail
Les plans et autres documents d'exécution des travaux sont établis par les entrepreneurs titulaires des lots concernés et soumis au visa du maître d'oeuvre.

Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception.

Les documents d'exécution seront remis au Maître d'oeuvre selon les modalités suivantes : 3 exemplaires et une version informatique.

Chaque document sera transmis par voie électronique également au maître d'oeuvre et une copie au maître d'ouvrage.
## 11.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

## 11.4 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers
Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A. Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.

B. Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger (s) grave (s) et imminent (s), constaté (s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS

C1. Libre accès du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

C2. 0bligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le PPSPS;
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs;
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier;
- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats;
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé demandés par le coordonnateur;
- La copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet;
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur est tenu de remettre un PPSPS au coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'entrepreneur (co-traitant - sous-traitant) qui exécute une partie des travaux sur le chantier.

L'entrepreneur est tenu de mettre à jour le PPSPS et de signaler les modifications au coordonnateur. Le PPSPS est détenu en permanence sur le chantier et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail, ainsi que ses mises à jour.

L'entrepreneur a l'obligation de conserver le PPSPS pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.

Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Sans objet.

D. Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage à remettre toutes les informations utiles et disponibles en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier à ses sous traitants et à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993.

A ce titre, il est tenu d'informer tous ses sous-traitants sur l'existence et le contenu du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et doit veiller à ce que chacun d'entre eux rédige un PPSPS.

En particulier, il s'engage à introduire une clause stipulant que le sous-traitant est tenu de rédiger un PPSPS dans un délai de 30 jours, pour le gros oeuvre, ou de 8 jours, pour les travaux de second oeuvre ou travaux de génie civil (30 jours si risques particuliers) à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur.
# Article 12 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
## 12.1 Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du Maître d'œuvre.

Les dispositions de l’article 24.4 du CCAG/travaux relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais et contrôles.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contrôles complémentaires ou nouveaux imposés à l’entrepreneur sont entièrement à sa charge.

Dans l’hypothèse où il est demandé à l’entrepreneur des essais et/ou contrôles en sus de ceux définis par les C.C.T.P, il est prévu que :

- si ces essais et/ou contrôles sont effectués par l’entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses contrôlées ;
- si ces essais et/ou contrôles sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés directement par le maître d’ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrôles s’avèrent négatifs ou défectueux, ils seront mis à la charge de l’entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contrôles nécessaires pour conduire à un résultat positif.

## 12.2 Réception
 La procédure de réception se déroule, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G.- Travaux.

En complément à l'article 41 du CCAG Travaux, la réception des travaux est prononcée à l'achèvement des travaux de l'ensemble des lots ; la date retenue par la personne responsable du marché pour prononcer cette réception est unique pour l'ensemble des ouvrages objet de la réception.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d'oeuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.

Pour certains ouvrages précisés dans le CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux articles mentionnés du cahier des charges.

Il est précisé qu'un avis favorable de la commission de sécurité à l'ouverture au public sera indispensable à la réception par le maître d'ouvrage. Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires à l'obtention de cet avis favorable dans l'organisation et la planification de l'achèvement des travaux, des épreuves et des essais.

L'intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu'à la date d'effet de la réception est assumée par l'ensemble des titulaires solidairement en cas de marchés séparés.
## 12.3 Documents fournis après exécution
 Les plans et autres documents à remettre par les titulaires seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du C.C.A.G.- Travaux.

Cependant, par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G Travaux:
- il est demandé de fournir les documents en 4 exemplaires papiers. De plus, les entrepreneurs devront en remettre un sur support informatique (clé USB, CD ou DVD) au format Autocad version V 2010 DXF ou DWG et pdf contenant l'ensemble des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés.

En complément de l'article 40 du C.C.A.G., il est précisé que les notices de fonctionnement et d'entretien doivent être rédigées en langue française, et doivent être strictement conformes au matériel posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité, l'utilisation du matériel,
- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise en état de matériel, périodicité des opérations de contrôle et d'entretien avec leurs modes opératoires, système de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions de démontage, remontage, réglages, etc...),
- le manuel de composition (nomenclature des pièces constituant le matériel permettant de les identifier pour leur remplacement avec indication des distributeurs de pièces détachées),
- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes à l'exécution sont constitués à partir des plans d'exécution et de synthèse mis à jour et certifiés conformes à l'exécution.

Après mise en demeure restée sans effet, le dossier des ouvrages exécutés sera réalisé d'office par le Maître d'oeuvre aux frais et risques de l'entreprise.
# Article 13 - DELAIS DE GARANTIE
 Le délai de garantie prévu à l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception
# Article 14 - ASSURANCES
Assurance responsabilité civile :
Le titulaire est tenu de posséder une police destinée à garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers du fait des travaux qu'elle réalise, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
Le titulaire du marché doit justifier, au moins d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quel titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son représentant du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Assurance biennale :
L’entreprise est tenue de posséder une assurance biennale sur l’ensemble des équipements qu’elle sera amenée à installer dans le cadre des travaux qu’elle réalise.

Assurance décennale :
Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil, et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l’article 1792-3 du Code civil.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention :
- de l'étendue de la garantie.
- les coordonnées complètes du titulaire avec le numéro du souscripteur,
- l’adresse du chantier,
- le montant de l’opération (qui sera précisée par le maître d’ouvrage),
- l’attestation devra être valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
- la nature de l’activité garantie,
- le montant garanti.

Chaque entrepreneur sera tenu de présenter, avant la fin de la période de préparation fixée au paragraphe V de l’annexe du présent C.C.A.P., les attestations des compagnies d'assurances solvables auprès desquelles auront été souscrites les différentes polices.

Cette attestation devra être émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier ou l'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que l'entrepreneur doit présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que l'entrepreneur lui-même est en règle de paiement des primes exigibles.

Par dérogation à l'article 9 du CCAG TRAVAUX, les attestations des polices d'assurance,
dont la date d'échéance est antérieure à celle de la fin du marché, doivent être fournies,
avant notification dudit marché, à la date de la DROC puis au 1er janvier de chaque
année, avec preuve du paiement des primes correspondantes.

En cas de carence d'un entrepreneur, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre du présent marché. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde dû à l'entrepreneur.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire l'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de l'entrepreneur défaillant.
# Article 15 - RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
Si le présent marché est résilié aux torts du titulaire dans un des cas mentionnés à l’article 46.3 du CCAG/Travaux, les prestations déjà accomplies et acceptées par le Maître d’ouvrage sont rémunérées avec un abattement de 10 %.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# Article 16 - ORDRES DE SERVICE
Par dérogation à l'article 3.8 du C.C.A.G -Travaux, les ordres de service sont délivrés et notifiés au titulaire par le maître de l'ouvrage ou son représentant.
Tous les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés.

Par dérogation à l'article 3.8 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de l'entreprise concernant un ordre de service, l'entrepreneur ne disposera que de Huit (8) jours pour les présenter par écrit au Maître d'oeuvre.

Il est rappelé que le titulaire ne pourra procéder à l'exécution des ouvrages qu'après réception d'un ordre de services (OS) de démarrage des travaux.
Les travaux réalisés hors du cadre du marché et sans ordre de service exécutoire préalablement notifié par le maître d'ouvrage ne pourront faire l'objet d'une quelconque demande de rémunération.

Les ordres de services précisent les tâches à effectuer et les délais pour leur réalisation.
# Article 17 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES
Les modifications apportées au projet pendant le cours du marché peuvent être optionnelles ou obligatoires.
Les modifications optionnelles ne peuvent avoir pour effet de dénaturer ou de modifier substantiellement l’objet du marché.

Elles peuvent être :
- proposées par le titulaire au maître d’ouvrage. Dans ce cas, elles ne peuvent être réalisées qu’après accord écrit de la Ville de Marseille,
- demandées par le maître de l’ouvrage au titulaire, qui est tenu de les réaliser, pour tout motif légitime, notamment pour tenir compte de l’évolution des besoins de la Ville de Marseille ou d’innovations technologiques ;

Les modifications obligatoires correspondent à des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir et qui s’imposent à lui :

- résultant de l’entrée en vigueur d’un texte législatif ou réglementaire publié postérieurement a la date d’établissement des prix de l’offre finale et dont il n’était raisonnablement pas possible, préalablement à la date d’établissement des prix de l’offre finale , de prévoir l’adoption.
- des résultats des études et sondages complémentaires ou découvertes ayant des conséquences financières et de délais ( archéologie, pyrotechnie, …)

## 17.1 Système de fiches modificatives
Toutes les demandes de modifications (optionnelles ou obligatoires ) seront formalisées par le titulaire dans une « FTM : Fiche de Travaux Modificatifs », établie par le maître d'oeuvre, numérotées et datées.
Chaque FTM comprendra, a minima, les informations suivantes :
- nature et objet de la demande
- origine de la demande et fait générateur
- date de la demande initiale et historique du suivi
- liste et références des documents annexes produits pour satisfaire la demande	(notes, plans...)
- zone concernée par la demande
- incidence financière études / travaux
- incidence délais
- risques identifiés
- commentaires éventuels
- avis et signatures.
  Ne seront pas considérés comme des travaux modificatifs ou supplémentaires pouvant donner lieu à une rémunération complémentaire en plus du prix forfaitaire ayant pour objet de :
- permettre l’exploitation de l’établissement selon les règles de l’art et la réglementation en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix ;
- corriger un défaut de conception, d’exécution, une contradiction ou omission dans les pièces du marché ;
- réaliser des travaux indispensables à l’exploitation de l'équipement qui auraient pu être envisagés par le titulaire au moment de la remise de son offre ou connu si le titulaire avait procédé à un travail suffisant d’investigation ou de sondage d’analyse de l’existant ;
- les travaux résultant d’une injonction administrative, observations ou injonctions du Bureau de Contrôle ou du Coordonnateur SPS, contraintes résultant du site identifiées dans les documents joints au dossier de demande des offres finales, protection de l’environnement…

## 17.2 Modification résultant d’une demande du titulaire
Ces demandes ne pourront être prises en compte qu'aux conditions suivantes :
- ces modifications devront faire apparaître un avantage certain pour l'opération (moins-value financière, gain de temps, etc.),
- elles devront être formulées à une date permettant leur analyse architecturale et technique par le maître d'oeuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage études d'exécution correspondantes,
- elles ne peuvent en aucune manière entraîner une augmentation des délais, ni faire varier en plus-value les conditions économiques de l'ensemble des marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage.
Toute proposition de modification du projet par rapport aux pièces contractuelles ou aux pièces ayant fait l'objet de l'avis du bureau de contrôle, devront être adressées au Maître d'Ouvrage et au maître d’œuvre accompagnées :
- d’une notice explicative des motifs qui conduisent à cette proposition ;
- de l’estimation détaillée de l’incidence financière (en plus ou en moins) de cette modification ;
- d’une note présentant l'impact éventuel de ce choix sur les délais.
Dans un délai de 20 jours ouvrés, il sera notifié par ordre de service la décision du maître de l'ouvrage sur la proposition reçue. Cette décision pourra être assortie de réserves. En cas de désaccord ou de demande de complément d'études, une nouvelle proposition fera l'objet de la même procédure d'approbation sans que pour autant le délai d'exécution puisse être modifié.
Si à la fin du délai imparti pour l'instruction de cette demande de modification aucune réponse n'est donnée, la proposition sera considérée comme refusée.
## 17.3 Modification résultant d’une demande du Pouvoir Adjudicateur
En l’absence de réalisation de la modification proposée, les coûts d’études portant sur la proposition de modification restent à la charge du Titulaire. Par dérogation aux articles 14, 15, 16, 17, et 30 du C.C.A.G. Travaux, toute demande de la part du Maître d'Ouvrage visant à modifier le projet par rapport aux pièces contractuelles ou aux documents fera l'objet d'une demande écrite du Maître de l'ouvrage précisant les points sur lesquels il doit être étudié une modification.

Dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette demande (sauf accord explicite du maître d’ouvrage pour un délai de réponse différent), le titulaire adressera au Maître de l'Ouvrage et au maître d'oeuvre une fiche modificative (N) précisant dans quelles conditions de délai et de prix une proposition répondant à la demande de modification pourra être élaborée. Le délai alloué au titulaire à cet effet pourra aller au-delà du délai de 10 jours calendaires indiqué ci-dessus en fonction de la nature et de la complexité des modifications envisagées.

Celle-ci est nécessairement accompagnée de tous les éléments justificatifs (plans, notice technique explicative, incidence financière, quantitatifs...), ainsi que, le cas échéant, de la précision de l'incidence sur le délai d’exécution de tous les lots.

La proposition de prix du titulaire doit également être assortie des décompositions ou sous-détails correspondant, pour permettre de déterminer la rémunération des ouvrages non prévus.

A défaut de réponse dans ce délai de dix (10) jours calendaires (ou d’un délai moins contraint indiqué au sein de la demande du maître d’ouvrage), il sera fait application des pénalités prévues à l'article 8 du présent CCAP.

Le Maître de l'ouvrage fera part de sa décision sur l'acceptation ou non de ces conditions d'études au titulaire par ordre de service.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maître d'Ouvrage et au maitre d'oeuvre. À compter de la date de transmission de cette proposition dans la mesure où elle est considérée complète et recevable, le Maître d'Ouvrage fera part de sa décision par ordre de service dans un délai de 20 jours ouvrés. Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée.
## 17.4 Notification des modifications par ordre de service
Il est précisé à cet effet qu'aucune modification de projet ne peut être exécutée par le titulaire sans ordre de service validé par le maître d’ouvrage. Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de notifier au titulaire un ordre de service exécutoire de prestations modificatives ou supplémentaires, que la modification ait fait l'objet d'un accord financier ou non.
Dans ce cas, et conformément à l'article 14.4 du CCAG-Travaux, un prix provisoire sera établi par ses soins et notifié soit par l'ordre de service prescrivant la modification, soit dans un second ordre de service dans un délai maximal de quatorze (14) jours calendaires.
A l'issue de la notification de chaque ordre de service de modification de prestations, une fiche modificative définitive est établie par le maître d’œuvre.
## 17.5 Prestations supplémentaires ou modificatives (prix nouveaux)
Le règlement des travaux non compris dans le prix forfaitaire global et qui seront définis par des fiches de modification de projet sera opéré de la manière suivante :
Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de même nature que ceux figurant dans la décomposition de prix visée à l’article 3.1 du CCAP est calculé en utilisant les prix d'unité de la décomposition globale et forfaitaire.
Prix nouveaux : dans l'hypothèse où les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne pourraient être assimilés à ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus entre les parties (maître d'ouvrage et titulaire). Ces prix devront être justifiés par les sous-détails de prix d'unité et ne deviendront définitifs qu’après notification au titulaire.
Travaux en déduction : les travaux en déduction sont évalués aux prix portés dans la décomposition du prix global forfaitaire. Dans l'hypothèse où la décomposition du prix global forfaitaire ne ferait pas apparaître le sous-détail correspondant aux travaux à déduire, ces prix seraient débattus entre les parties (maître d'oeuvre et titulaire). De plus, ces prix devront être justifiés par les sous-détails de prix d'unité.
Par dérogation à l'article 14.5 du CCAG Travaux et plus particulièrement à son commentaire, le titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés par l'ordre de service qu'ils fassent appel aux prix de la DPGF ou à des prix nouveaux ou des prix prévus aux articles 14.1 et 14.4 dudit CCAG Travaux, si, dans le délai de huit (8) jours calendaires suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
Lorsque le Titulaire et le maître d'ouvrage sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ou que les prix proposés sont réputés acceptés par le Titulaire, conformément à l'article 14.5 du CCAG-Travaux, ces prix feront l'objet d'un avenant.
La prolongation du délai global contractuel induite par la FTM approuvée par le pouvoir ajudicateur n'entrainera pas l'application de pénalités dès lors que ce délai est, de par l'acceptation de cette FTM, prolongé automatiquement à hauteur du délai indiqué dans celle-ci.
# Article 18 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## 18.1 Les contraintes réglementaires
### 18.1.1 Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### 18.1.2 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## 18.2 Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## 18.3 Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
## 18.4 Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# Article 19 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# Article 20 - LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# Article 21 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX:

- l'article 3 déroge à l'article 4.1  du CCAG
- l’article 6.1.1 déroge aux articles 11 et 13 du CCAG
- l'article 7.2 déroge à l'article 19.2.1  du CCAG
- l’article 8.1.1 déroge à l’article 20 du CCAG
- l’article 8.1.2 déroge à l’article 20.1 et à l’article 20.4 du CCAG
- l'article 11.1.1 déroge à l'article 28.1 du CCAG
- l'article 11.1.2 déroge à l'article 28.2 du CCAG
- l'article 12.3 déroge à l'article 40 du CCAG
- l'article 14 déroge à l'article 9 du CCAG
- l'article 16 déroge à l'article 3.8 du CCAG
- l'article 17.3 déroge aux articles 14, 15, 16, 17 et 30 du CCAG
- l'article 17.5 déroge à l'article 14.5 du CCAG