## DPGF
Consultation n°2021_12202_0004 ₋ ANNEXE 1 à l’acte d’engagement du lot n°4
Mission de contrôle technique relatif à la conception, la réhabilitation, la construction, la démolition des écoles Emile Vayssière
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Ne pas modifier le cadre

Eléments de mission (tels que définis au CCTP)	Quantité	Montant total HT en €

Phase n°1 (Examen des documents de conception)	1
1-A) Avis sur les dossiers ESQUISSE et ses annexes – 4 CANDIDATS PAR LOT	1
1-B) Avis sur les dossiers APS et ses annexes (STD, FLJ, acoustique) - 4 CANDIDATS PAR LOT	1
1-C) Avis sur le dossier APD et ses annexes (STD, FLJ, acoustique, G2)	1
1-D) Avis sur le dossier Permis de construire (dont : notices de sécurité et d’accessibilité)	1
1-E) Avis sur le dossier PRO et ses annexes (STD, FLJ, acoustique, G2)	1
1-F) Avis sur le dossier DCE : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)	1
Sous-total Phase 1 (conception)		- €
Phase n°2 (Examen des documents d’exécution)
2-A) Avis sur les documents d’exécution (plans, descriptifs, notes de calcul, PV, certificats, rapports d’analyse ou d’essai)	1
2-B) Réunions de mise au point technique en phases EXE/VISA/DET	1
Sous-total Phase 2 (études EXE)		- €
Phase n°3 (Examens et vérifications techniques sur chantier)
3-A) Participation aux réunions de chantier et compte-rendus	1
3-B) Autres visites de chantier	1
3-C) Élaboration et diffusion des synthèses mensuelles des avis	1
Sous-total Phase 3 (chantier)		- €
Phase n°4 Vérifications finales en vue de la réception
4-A) Participation aux opérations préalables à la réception (essais de fonctionnement)	1
4-B) Rapport de vérification réglementaire après travaux	1
4-C) Attestation de solidité à froid des ouvrages	1
4-D) Rapport final de contrôle technique	1
Sous-total Phase 4 (réception)		- €
Phase n°5 (Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement et mise à jour du rapport final)
5-A) Visites et examens sur site	1
5-B) Levée d’observations et mise à jour du RFCT, des rapports de vérifications et attestations de conformité	1
Sous-total Phase 5 (GPA)		- €
Phase n°6 Vérification initiale des installations électriques
6-A) Rapport de vérification initiale des installations et équipements	1
Sous-total Phase 6 (VIEL)		- €

TOTAL GENERAL (phase 1 + phase 2 + phase 3 + phase 4 + phase 5 + phase 6) EN EUROS HT		- €
TVA à 20%		- €
TOTAL GENERAL (phase 1 + phase 2 + phase 3 + phase 4 + phase 5 + phase 6)EN EUROS TTC		- €