Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAPM

CCTP LOT 1
COORDINATION

ÉVALUATION ASSORTIE DE PRÉCONISATIONS
DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DU 1ER DEGRÉ
DE LA VILLE DE MARSEILLE

Numéro de la consultation :	2021_12202_0012

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION

ARTICLE 2 : PRÉSENTATION DU PRÉSENT LOT

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA MISSION DU PRÉSENT LOT
3-1	OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA MISSION
3-2	DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE MISSION
3-2-1 PHASE DE CADRAGE
3-2-2	PHASE D’EXÉCUTION
3-2-3	PHASE DE RESTITUTION

ARTICLE 4 : SEQUENCAGE DE LA MISSION DU PRÉSENT LOT
4-1	COMITOLOGIE
4-2	RÉUNIONS
4-3	LIVRABLES

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission d’évaluation de l’actuelle délégation de service public de la restauration scolaire du premier degré de la Ville de Marseille, assortie de préconisations sur les options d’évolution de l’organisation et de la prestation actuelle de la restauration scolaire, mais également sur les options d’évolution de l’organisation à compter de 2025.
En effet la Ville de Marseille a délégué l’exploitation du service de la restauration scolaire du premier degré sur l’ensemble du territoire de la commune. A cet effet, elle a conclu un contrat de délégation de service public, sous forme d’affermage, avec la société marseillaise de restauration et services, société dédiée filiale de la SODEXO. Ce contrat a pris effet le 12 août 2018 pour une durée de 7 ans.
L’évaluation de la délégation de service public devra permettre de faire un point précis de la situation de la restauration scolaire du premier degré sur les aspects juridiques, techniques, organisationnels, nutritionnels, économiques et financiers du contrat et de leur application dans la perspective de faire évoluer utilement ce service public.
Elle aura pour objet d’assister la Ville de Marseille dans le suivi et le contrôle des services et prestations délégués en s’assurant de la bonne exécution des engagements contractuels.
Elle consistera en l’analyse de la délégation ainsi que de son modèle, et d’autres modèles possibles, dans l’objectif d’édicter des préconisations organisationnelles et budgétaires pour améliorer le service rendu aux usagers.

Les missions principales déléguées concernent :
- L’élaboration des menus et la confection des repas en cuisine centrale, leur transport et livraison dans les restaurants scolaires de la commune,
- Le contrôle de la sécurité, de l’hygiène et de la qualité des repas,
- L’exploitation de la cuisine centrale et des restaurants scolaires,
- La maintenance, l’entretien courant, les grosses réparations, la mise aux normes des locaux et matériels existants, l’acquisition et le renouvellement des mobiliers et matériels nécessaires au fonctionnement du service,
- Les travaux d’extension des biens mobiliers et immobiliers,
- La perception du prix des repas auprès des usagers et la relance des impayés.

A titre informatif, l’activité porte sur une moyenne de 44 500 repas par jour avec des jours pouvant atteindre jusqu’à 56 000 repas. La cuisine centrale produit des repas livrés sur les 320 restaurants scolaires de la commune accueillant de 40 à 400 convives selon les sites. Durant l’année scolaire 2019/2020, la fréquentation a atteint les 4 561 754 personnes. En année standard, ce sont environ 6 millions de repas qui sont consommés dans les 320 restaurants scolaires de la collectivité.

Dans un contexte d’attentes fortes de ses habitants, la Ville de Marseille a pour triple objectif :
- de renforcer à court terme le service rendu, à la collectivité et à l’usager, dans le cadre de la DSP actuelle, par la détermination d’améliorations concrètes (avril 2022) qui devront être mises en œuvre par le délégataire dès la rentrée de septembre 2022,
- d’élaborer sa stratégie pour une restauration scolaire plus vertueuse, qualitative et innovante à l’horizon 2025 dans le cadre de la démarche environnementale de la collectivité,
- d’envisager la faisabilité d’une prestation de restauration plus large, qui pourrait atteindre jusqu’à 70 000 repas par jour avec un élargissement au périscolaire / extrascolaire (mercredi et vacances scolaires, dans une partie des écoles) et une diversification des usagers intégrant les repas servis dans le cadre des structures sociales, CCAS, bataillon des marins-pompiers, seniors…

ARTICLE 2 - PRÉSENTATION DU PRÉSENT LOT

Le titulaire du lot est chargé de la coordination des différents autres lots. Il est en charge de l’organisation, du séquençage, du suivi du marché et des 4 autres lots. Il exécute sa mission en liaison avec tout intervenant impliqué dans la réalisation du marché. Son intervention ne modifie en rien les missions découlant pour chacun de son statut titulaire de son ou ses lots et de ses obligations propres. Mais il doit recenser ces actions et leurs liaisons, les situer dans le temps et l’espace, coordonner les opérations qui en découlent. Il fournit ainsi à chacun un cadre méthodique d’intervention, facilite la circulation de l’information entre les titulaires des autres lots et s’assure du plus strict respect de la confidentialité des données. Son objectif est de s’assurer de la compatibilité des différents scénarios entre eux.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE LA MISSION DU PRÉSENT LOT

3–1	OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA MISSION

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du marché ont pour objet :
- en lien avec le chef de projet de la collectivité, d’assurer le bon fonctionnement de la comitologie,
- pour l'ordonnancement et la planification : analyser les tâches élémentaires portant sur les études ; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des analyses,
- pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des études pour faciliter le travail collectif,
- pour le pilotage : de mettre en application, au stade des études et jusqu'au préconisation dans les délais impartis dans les lots, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

3–2	DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE MISSION

3-2-1	PHASE DE CADRAGE

Le prestataire devra :
- proposer à la collectivité un calendrier et une gouvernance de projet adaptée,
- regrouper les plans d’action établis par les autres allotis,
- mettre en place l'organisation générale de l'opération,
- planifier et coordonner temporellement les études,
- planifier et coordonner les restitutions.

3-2-2	PHASE D’EXÉCUTION

Le prestataire devra :
- veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de cadrage,
- mettre à jour la planification générale et la compléter par une planification détaillée par période et par lot,
- coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus,
- veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, proposer des mesures correctives pour rattraper des retards,
- apprécier l’origine des retards.

3-2-3	PHASE DE RESTITUTION

Le prestataire devra :
- s’assurer de la cohérence des propositions et livrables, proposés par chacun des autres allotis, à chaque phase de la mission, dans leurs évaluations, leurs préconisations organisationnelles et budgétaires, et leur calendrier,
- proposer un document de synthèse des scénarios de l’ensemble des lots par phase, ainsi que de leur méthodologie de déploiement opérationnel et budgétaire, entre 2022 et 2025,
- faciliter les éléments de communication,
- proposer des éléments pour permettre une concertation des différents acteurs concernés par le projet, en interne et en externe à la collectivité.
Le prestataire proposera un état des lieux des modèles existant dans les autres grandes villes de France, en s’appuyant sur les éléments déjà recueillis par l’AMO ayant travaillé en 2021, pour la collectivité, dans le cadre de la refondation des temps de l’enfant (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Grenoble).

ARTICLE 4 - SEQUENCAGE DE LA MISSION DU PRÉSENT LOT

4-1	COMITOLOGIE

Le prestataire proposera à la ville une comitologie dédiée à chacune des phases de la mission, qui associera, selon des formats à géométrie variable, l’ensemble des acteurs concernés par le projet.
en interne à la collectivité :
Un comité de pilotage restreint pourra être mis en place et réuni régulièrement, en présence de l’adjoint au maire en charge de la restauration scolaire, et de l’adjoint au maire en charge des finances et Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).
Un comité de pilotage élargi pourra se mettre en place, selon une fréquence à définir, avec les autres élus concernés par le projet : par exemple l’adjoint au maire en charge du plan écoles et du bâti scolaire, l’adjointe au maire chargée de l’éducation populaire, des activités scolaires et périscolaires, l’adjointe au maire en charge de la place de l’enfant dans la ville, l’adjointe au maire chargée de l’alimentation durable et de l’agriculture urbaine, et ponctuellement, selon les sujets évoqués, d’autres élus intéressés.
Un comité technique pourra être mis en place, en lien étroit avec le chef de projet de la collectivité, en présence de tous les allotis, et des services de la collectivité impliqués sur chacun des 4 lots : Direction des Projets Partenariaux, Direction de l’Éducation, Direction de l’Architecture et de la Valorisation des Équipements et de leurs Usages.
en externe :
Le prestataire proposera à la collectivité une liste de partenaires institutionnels ou associatifs et autres acteurs du territoire à rencontrer (Éducation nationale, Métropole, Chambre d’agriculture, Fédération régionale d’agriculture bio, associations de parents d’élèves, etc) qui pourront être utilement associés si la mission le permet, à une gouvernance ad hoc à mettre en place, par le titulaire du lot 1 ou par la collectivité.

4-2	RÉUNIONS

Le titulaire du lot, en coordination avec les titulaires des autres lots, prévoira à minima les réunions suivantes avec la collectivité :
- Réunion de démarrage de la mission ;
- Réunion de restitution des rapports (synthèse) et les préconisations à intégrer dès la DSP actuelle,
- Réunion de restitution des rapports (synthèse) sur les préconisations pour la future phase d’exploitation, à l’issue de la DSP actuelle,
- Réunion de présentation de la mission devant la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la Ville de Marseille.
Chaque réunion de restitution des rapports consistera dans la présentation de la version finale du rapport de synthèse, réalisé sur la base des rapports réalisés par les titulaires des autres lots, préalablement validé par la collectivité, et fera l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu établis par le prestataire du lot.

Il est toutefois précisé que les réunions susmentionnées sont :

- Le nombre minimal de réunions formelles prévues à ce stade. Des réunions complémentaires pourront avoir lieu à la demande de la collectivité ou du prestataire
- Les réunions formelles de lancement et restitution de la mission. Le suivi régulier et moins formel de la mission fera l’objet d’échanges réguliers entre le prestataire et la collectivité. Le prestataire tiendra ainsi régulièrement informé la collectivité de l’avancement de la mission.
- Le titulaire du présent lot est chargé de la coordination des réunions organisées par les titulaires des autres lots.

4-3	LIVRABLES

Les missions se matérialiseront par la production de documents et rapports :
- Calendrier de planification de la mission, partagé et validé par tous les titulaires des autres lots,
- Modèles types pour les rapports de chaque lot, avec contrôle du rendu,
- Rapport de synthèse analyse et préconisations de la DSP actuelle,
- Rapport de synthèse préconisations à l’issue de la DSP avec une vision globale de la restauration collective,
- Rapport de synthèse général pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la Ville de Marseille.
Chacun de ces rapports sera accompagné d’une fiche synthétique résumant :
- les principales conclusions,
- les atouts et les faiblesses de la délégation en cours,
- les principales préconisations et leurs impacts budgétaires respectifs.

Validation des livrables :
- Les rapports présentés en réunions de restitutions seront dans leur version finale aboutie
- Ils auront fait l'objet d’échanges avec la collectivité lors de leur phase d’élaboration
- Le travail progresse en lien en coordination avec les autres lots
- La collectivité validera les versions de travail intermédiaires et les versions finales produites par le prestataire