## Feuille1
			Calendrier prévisionnel des travaux

Durée des travaux : 14 mois	Mois 1		Mois 2		Mois 3		Mois 4		Mois 5		Mois 6		Mois 7		Mois 8		Mois 9		Mois 10		Mois 11		Mois 12		Mois 13		Mois 14
	15j	15j	15j	15j	15j	15j	15j	15j	15j	15j
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Préparation et piquetage
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
Protection des arbres
Abattage et taille des arbres
Transplantation d’arbres existants
Arrachage et taille des haies
Nettoyage d’ouvrages conservés
Démolitions
Déblais
Dépose de mobilier
TERRASSEMENTS
Terrassement généraux
Mise en forme paysagère
Fosse de plantation
MAÇONNERIE
Maçonneries en agglo banché
Maçonneries en pierres
Escaliers
Restauration de canaux d’irrigation
Bordures
Couronnement en pierre
Caniveau à grille & réseaux EP
Reprise de l’enduit sur existant
Remaniement de regard existant
Restauration de l’escalier Rue B
Restauration des murs mitoyens
REVÊTEMENTS DE SOLS
Béton balayé teinté
Stabilisé renforcé à la chaux
Mortier bitumineux beige
Gravier avec dalles stabilisatrices
Béton désactivé
MOBILIER / CLÔTURES
Banc
Table de pique-nique
Corbeille
Portail et portillon
Grilles, garde-corps, ganivelle…
Abri à outils
Pergolas
Fontaines décoratives
Fontaines à boire
Râtelier pour vélos
PLANTATIONS
Plantation des arbres tiges
Plantation de cyprès
Plantation d’arbustes C3 à C5
Plantation de godets
Semis
Paillage
SYSTÈME ARROSAGE
5 réseaux de tuyères
1 réseau d’arroseurs
3 réseaux de RWS
3 réseaux de clapets vannes
RÉSEAUX ÉCLAIRAGE
Fourniture et pose des TPC
Fourniture et pose des massifs
RÉSEAUX FONTAINES
Réseaux fontaines
AIRES DE JEUX
Fourniture et pose d’éléments
Sol fluent
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Candélabres et consoles
Réseaux et raccordements
Luminaires
Divers

			Période de préparation
			Travaux du lot 1
			Travaux du lot 2
			Travaux du lot 3