Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES DES ACCORD-CADRES

TRAVAUX PATRIMOINE ANCIEN - 3 LOTS

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0008

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

Préambule
Le présent C.C.A.P. traite des dispositions relatives aux accord-cadres à bons de commande (Lots n°1, 2), et de l'accord-cadre à marchés subséquents (Lot n°3).

Les dispositions communes aux marchés subséquents à l'accord-cadre du lot n°3 sont traités dans le document intitulé "C.C.A.P. des dispositions communes aux marchés subséquents".

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur
Intitulé de la consultation :
Travaux Patrimoine Ancien - 3 lots

La présente consultation a pour objet : Travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l'ensemble des services municipaux dans le corps d'état : PATRIMOINE ANCIEN – 3 Lots

Les opérations spécifiques donnant lieu à la passation d'une consultation allotie sont exclues du périmètre de ces accord-cadres.

Les prestations seront exécutées sur le patrimoine immobilier de la ville de Marseille. Il est constitué d'environ 2500 établissements publics répartis en bâtiments scolaires, structures sociales, équipements culturels, édifices cultuels, casernes de marins-pompiers, bureaux municipaux, équipements sportifs et autres structures.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Si la Ville de Marseille est amenée à acquérir, louer ou intervenir sur d'autres bâtiments, le marché sera appliqué aux travaux à exécuter dans ces éventuels bâtiments.

A défaut d'indication dans l'Acte d'Engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées à la Mairie de Marseille jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au représentant du pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura élu.

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.

 Prestations similaires

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulés lots séparés
1	Travaux patrimoine ancien - 1er, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème Arrondissements et équipements rattachés / Accord-cadre mono attributaire à bons de commandes
2	Travaux patrimoine ancien - 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème Arrondissements et équipements rattachés / Accord-cadre mono attributaire à bons de commandes
3	Travaux patrimoine ancien - Tous arrondissements. / Accord-cadre multi attributaire à marchés subséquents

Le lot n°3 sera utilisé dès lors que :

- Le montant d'un bon de commande (des lots 1 et 2) sera supérieur à 40 000 € H.T.
ou
  - La prestation n'est pas prévue au bordereau de prix unitaires des lots 1 et 2.

 Les équipements rattachés correspondent aux équipements relevant du patrimoine de la Ville de Marseille, situés hors du territoire de la commune de Marseille. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) reprend le détail de ces équipements rattachés existants ou dont le rattachement est en cours.
4 équipements rattachés sont actuellement gérés par la ville de Marseille :

- 3 équipements sont rattachés au patrimoine du 2ème arrondissement de Marseille :
•  La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
• La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Port de Bouc
• La caserne du bataillon des marins pompiers située sur la commune de Fos-sur-Mer

- 1 équipement est rattaché au patrimoine du 11ème arrondissement de Marseille :
•  La pépinière de la Fresnaie située sur la commune d'Aubagne

Cas de défaillance de l'entreprise titulaire d'un ou plusieurs lots.

En cas de défaillance importante (telle que, par exemple, la liquidation judiciaire) d'une entreprise titulaire d'un ou plusieurs lots, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de solliciter la ou les entreprises titulaires des autres lots afin d'intervenir sur le ou les lots concernés par la défaillance.

La règle d'attribution sera la suivante : devra intervenir le titulaire du lot qui suit arithmétiquement le lot concerné par la défaillance de l'entreprise (par exemple : si le titulaire du lot 1 est défaillant, c'est le titulaire du lot 2 qui devra intervenir).
Par ailleurs, si le lot concerné par la défaillance de l'entreprise correspond au dernier lot, ce sera alors le titulaire du lot 1 qui interviendra.

L'entreprise sollicitée, par recommandé avec accusé de réception, ne pourra pas refuser l'intervention sur le ou les lots concernés par la défaillance, dans la limite du montant maximum fixé ci-après.

Le montant total d'intervention d'une entreprise non titulaire sur le ou les lots concernés par la défaillance ne pourra pas dépasser 20% du montant minimum du lot dont il est titulaire. De même, sa durée d'intervention n'excèdera pas un an à compter de la date d'envoi du courrier par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur à l'entreprise intervenante.

Les prix unitaires utilisés pour les interventions sur un lot concerné par la défaillance seront ceux du Bordereau de Prix Unitaires du marché de l'entreprise non titulaire intervenante, sans indémnité supplémentaire.

Important : Le cas de dafaillance ne s'applique pas pour le lot 3.

### Décomposition en tranches
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.

## Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
Les lots n°1 et 2 sont des accord-cadres exécutés par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Le lot n°3 sera un accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents, en application des articles R2162-7 à R2162-10 du code de la commande publique.

Concernant les lots 1 et 2 :
Chaque lot est conclu pour un montant minimum de 300 000 euros H.T. annuels et un maximum de 1 500 000 euros H.T annuels.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois après la date d'expiration du marché.

Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

Concernant le lot 3 :
Il n'est pas fixé de montant minimum.
Le montant maximum annuel de ce lot est fixé à 3 000 000 Euros H.T.

## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit : En ce qui concerne l'ensemble des lots, le marché est conclu pour une période initiale d'un an à compter de la date de notification du marché.

Le marché est reconductible par période d'un an à compter de la date anniversaire du marché, telle que précisée dans le précédent alinéa, dans la limite de trois reconductions.

La reconduction du marché se fera de manière tacite.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 1 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

Pour ce qui concerne les lots 1 et 2 :
Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.
Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois après la date d'expiration du marché.

Pour ce qui concerne le lot 3 :
les délais d'exécution de chaque marché subséquent seront ceux proposés par le titulaire dans l'acte d'engagement du marché concerné.
Un délai d'exécution maximum pourra être fixé dans les documents propres à chaque marché subséquent.
Ils pourront être notifiés jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre mais ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 1 mois après la date d'expiration de l'accord-cadre.

## Maîtrise d'oeuvre
 La maîtrise d'oeuvre est confiée aux différents services municipaux ou aux personnes privées missionnées par la Ville de Marseille. Les missions du maître d'oeuvre seront définies ultérieurement en fonction du chantier concerné.

## Ordonnancement, Pilotage et Coordination
 Le maître d'oeuvre est chargé de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier.

## Contrôle Technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens du Code de la construction et de l'habitation.

Le Contrôleur Technique sera désigné ultérieurement afin de s'assurer de la solidité de l'ouvrage construit et en prévention des éventuels sinistres.

## Coordination Sécurité et Protection de la Santé
 Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

Parmi les intervenants sera désigné un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé chargé de superviser la prestation en phase conception-réalisation et de prévenir, tout au long de l'opération, l'ensemble des risques liés aux interventions des entreprises et équipes concernées.

De même, sera désigné un coordonnateur Systèmes de Sécurité Incendie afin d'assurer la cohérence technique et fonctionnelle du système de Sécurité Incendie prévu pour le présent ouvrage.

Les conditions d'application de ces textes, et notamment la catégorie de chantier correspondant aux travaux à exécuter seront précisées ultérieurement.
# CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
1. Insertion par l'activité économique

En application des dispositions des articles L2111-3 et L2112-2 du Code de la commande publique, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières doit être réalisée par les entreprises titulaires sur les lots suivants :

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant :

 pour les lots 1 et 2 : 143 heures minimum par an sauf si les 572 heures (dues sur les 4 années) sont réalisées avant la 4ème année.

NB: les titulaires des marchés peuvent réaliser plus d'heures d'insertion que le minimum exigé.

La mise en oeuvre de l'action d'insertion

Une réunion de cadrage après la notification du marché sera organisée afin de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'action d'insertion.

Le contrôle de l'action d'insertion

La Ville de Marseille (Mission Marseille Emploi) procédera au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est engagé.

A cet effet, le titulaire ou son prestataire d'insertion devra produire le 10 de chaque mois, selon la nature du recrutement, les renseignements relatifs à la mise en oeuvre de l'action.
Seront acceptées les pièces suivantes :
- Attestation d'emploi certifiant l'embauche et la mise en oeuvre de la clause,
- Déclaration unique d'embauche,
- Contrat de travail ou Contrat de mise à disposition ou Contrat de sous-traitance,
- Bulletin de salaire ou Relevé d'heure,

Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements entraîne l'application d'une pénalité prévue au présent CCAP / CCP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le représentant du pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec AR, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, la Ville de Marseille étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion, le représentant du pouvoir adjudicateur peut procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévues au CCAG de référence.

2. Les publics visés

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Sont notamment concernés :
- les demandeurs d'emploi de longue durée,
- les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs d'emploi,
- les allocataires de minima sociaux,
- les personnes reconnues travailleurs handicapés,
- les jeunes sortis sans qualification à l'issue de leur scolarité ou sans expérience professionnelle,
- les personnes relevant d'un dispositif d'insertion par l'activité économique.

Cette liste est établie au regard des prescriptions du Code du Travail.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi, des Missions Locales ou de CAP Emploi, être considérées comme relevant des publics éloignés de l'emploi.

A titre d'information, une personne qui signe un contrat de travail dans le cadre de la clause sociale peut travailler 24 mois. Dans le cas où un CDI est signé au cours de la 2e année d'éligibilité, une prolongation du contrat sur une durée de 11 mois maximum est possible. (source : https://www.ville-emploi.asso.fr/recueil-des-fondamentaux-de-la-clause-sociale-dinsertion-edition-2016/).
Il est à noter que ce recueil n'a pas force de loi, règlement, ni de valeur contractuelle.

3. Les choix de mise en oeuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l'exécution de son marché, à une action d'insertion. Le titulaire est libre du choix de la mise en oeuvre de la clause d'insertion.

Trois possibilités s'offrent à lui :

- 1ère : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion ;

- 2ème : la mise à disposition de salariés (l'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, d'une entreprise de travail temporaire, d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une association intermédiaire) ;

- 3ème : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché.

4. Pénalités pour non-respect de l'engagement d'insertion par l'activité économique

En cas de non respect des obligations relatives à l'insertion imputable au titulaire, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 60 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 100 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) par lot
- Le bordereau de prix unitaires (BPU) pour les lots 1 et 2
- Le bordereau des prix référentiels (BPR) pour le lot 3
- L'annexe n°2 au RC "Liste des équipements constituant le Patrimoine de la Ville de Marseille"
- Le présent cahier des clauses administratives particulières de l'accord-cadre
- Le cahier des clauses administratives particulières des marchés subséquents pour le lot 3
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) pour chacun des lots
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er octobre 2009
- Les normes en vigueur, et en particulier :
- les normes européennes,
- les normes françaises homologuées ayant trait aux prestations faisant l'objet du marché,
- les autres normes reconnues équivalentes
  - Le Règlement de Consultation commun aux marchés subséquents (RC M.S)
- Le cadre d'analyse technique (et le mémoire technique le cas échéant)
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

 Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la manière suivante :

- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles - intempéries, phénomènes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages.

- En intégrant l'éco-participation prévue par le livre V du Code de l'environnement - Partie réglementaire.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Nature du prix
Les lots 1 et 2 sont des accord-cadres à bons de commandes passés à prix unitaires figurant dans le Bordereau de Prix Unitaires annexé à l'acte d'engagement.

Le lot n° 3 donnera lieu à un accord-cadre à marchés subséquents à prix forfaitaires, dont les prix seront fixés dans la DPGF de chaque marché subséquent.
Lorsque des prestations existent à la fois dans la DPGF du marché subséquent et dans le bordereau de prix référentiel du lot, les prix des BPR seront des prix plafonds que les DPGF des marchés subséquents ne pourront pas dépasser, sous peine d’irrecevabilité de l’offre du candidat pour le marché subséquent concerné.

 OFFRES PROMOTIONNELLES

Le titulaire pourra facturer les prestations ou les fournitures en fonction des offres promotionnelles momentanées appliquées à ses tarifs publics, à condition qu'elles soient plus avantageuses que les prix prévus au marché.

Il signalera au service gestionnaire de la Ville de Marseille, suffisamment tôt, par message mail ou télécopie ou document promotionnel, l'existence de ces tarifs et leur période d'application, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans ses commandes, ses bons de commande et leur planification.
## Variation du prix
Les prix de l'ensemble des lots sont révisables.

Concernant le lot n°3 : Les prix du référentiel de prix de l'accord-cadre sont révisables à chaque date anniversaire de l'accord cadre afin de permettre une comparaison de prix efficace avec ceux des marchés subséquents, lorsqu'ils portent sur des prestations identiques.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix de l'accord-cadre évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour les lots 1 et 2, les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de l'accord-cadre.

L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux est l'index national BT50.

Le prix révisable des travaux mentionnés ci-dessus est déterminé comme suit:

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la facture correspondant aux prestations exécutées est donné par la formule:

Cn = 0.1500 + 0.8500 In/Io

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et à la date déterminée dans les conditions suivantes :In représente la valeur de l'Index:

- trois mois avant la date de chaque reconduction du marché et applicable pendant la période de reconduction.

- Cn est le coefficient de révision de prix

L'Administration notifiera le coefficient de révision applicable à chaque titulaire. Chaque demande de paiement fera l'objet, le cas échéant, de la prise en compte du coefficient de révision applicable pendant la période de reconduction de l'accord-cadre.

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
Pour les lots n°1 et 2 (accord-cadres à bons de commande), les règles relatives au paiement énoncées ci-dessous s'appliquent.

Pour le lot n°3 (accord-cadre à marchés subséquents), l'accord-cadre ne donnera pas lieu à paiement, aussi les clauses relatives au paiement des marchés subséquents sont énoncées dans le C.C.A.P. propre aux marchés subséquents.
## Règlement des comptes
 En dérogation à l'article 13 du CCAG, le règlement des comptes du marché s'effectue par bon de commande préalable à toute exécution de travaux. Ces bons de commandes feront l'objet d'une facturation soit à l'achèvement de chaque chantier soit par période, tel que défini aux articles suivants. Les demandes de paiement doivent s'effectuer à l'adresse du service émetteur du bon de commande.
### Modalités de réglement des comptes
 Réglement de chaque bon de commande :

Par dérogation à l'article 13.3 du CCAG, pour chaque bon de commande, l'entreprise établit sa demande de paiement sous forme de facture qui peut être acceptée ou rejetée par la maîtrise d'oeuvre.

Pour chaque bon de commande dont la durée d'exécution est inférieure à trois (3) mois et le montant inférieur ou égal à 5000 € HT, il sera établi une seule facture.

Pour chaque bon de commande dont la durée d'exécution est supérieure à trois mois ou le montant supérieur à 5000 € HT, il pourra être établi une facture par période.

Toutefois, concernant les PME, une facture mensuelle pourra être établie en fonction de l'avancement des prestations exécutées.

Paiement des factures :

Lorsque la facture correspond à la réalisation complète des travaux, le paiement est effectué en une seule fois. Cette facture est remise au maître d'oeuvre qui sera acceptée ou rejetée par la maitrise d'oeuvre.

Le rejet éventuel est motivé et notifié à l'entreprise.

Délai de paiement :

Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

- S'agissant des factures dues à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des factures et des pièces annexées qui doivent lui être adressées par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.

- En ce qui concerne le cas particulier de l'article R. 2192-13 du Code de la Commande Publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.
### Répartition des dépenses communes de chantier
 Aucune disposition particulière en la matière

## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- le Coefficient et le montant HT de la révision de prix.
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- La repartition eventuelle des montants entre titulaire et sous-traitant(s)
- le Coefficient et le montant HT de la révision de prix.

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de : Monsieur le Chef du service émetteur du bon de commande.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Paiement des co-traitants et des sous-traitants
L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre l'entrepreneur titulaire et ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous traitants.
### Désignation des sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 3.6.1 du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (les sous-traitants directs du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;
- Le compte à créditer;
- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R2191-60 du Code de la commande publique;
- Le comptable assignataire des paiements.

### Modalités de paiement direct des co-traitants
Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature de la facture par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

### Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Monsieur le chef du service émetteur du bon de commande
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.

## Délais de paiements

Le règlement de l'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours) est ouvert. Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Dans l'hypothèse où le comptable assignataire suspend le paiement, le maître d'oeuvre peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception à l'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.

En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
# DELAIS D'EXECUTION
## Délais d'exécution des travaux
 Par dérogation à l'article 19.1 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux sera porté sur chaque bon de commande.

## Prolongation des délais d'exécution
 Par dérogation à l'article 19.2 du CCAG Travaux, les délais pourront être prolongés au moyen de bons de commandes modificatifs.
## Emission des bons de commande
 Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront :

• La référence au marché,
• La désignation de la prestation à effectuer
• La quantité commandée,
• Le lieu d'exécution ou de livraison,
• Le délai d'exécution ou de livraison,
• Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
• La date

La personne habilitée à signer les bons de commande est : Monsieur le Chef du service émetteur du bon de commande.

Les bons de commande seront transmis par courrier ou par mail.
# PENALITES
## Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux
 Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire subira par jour de retard, par rapport au délai fixé dans le bon de commande, et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 Euros.

Par dérogation à l'article 20.4. du C.C.A.G. Travaux :
- cette pénalité sera plafonnée à 30 % du montant total H.T. de la facture.
- le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas  1000 euros HT pour l'ensemble du marché.
## Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
 Pas de stipulations particulières
## Autres pénalités
 Pénalités pour non exécution de la prestation commandée par bon de commande :

Pénalité forfaitaire de 300 euros par jour. Le nombre de jours servant de base au calcul de cette pénalité, correspond au délai de réalisation des prestations fixé dans le bon de commande. Le montant de la pénalité ne pourra pas dépasser celui du bon de commande HT.

Dans ce cas, le bon de commande sera transmis par recommandé avec accusé de réception, à l'entreprise.

Pénalités en cas de refus d'exécution de prestations sur un lot concerné par une défaillance :

Dans le cas où l'entreprise sollicitée en application de l'article 1.3.1 du présent CCAP refuserait d'exécuter les prestations commandées, elle se verrait appliquer une pénalité de 150 Euros par jour. Cette pénalité est plafonnée au montant du bon de commande H.T.

Délais et pénalités pour remise de documents hors délais :

Divers documents :

Sur demande du Maître d'oeuvre, l'entrepreneur fournira, selon la spécification des prestations, les P.V. de tenue de feu, les plans de récolement, les notices d'exploitation ou d'entretien, les schémas électriques et tous les documents nécessaires à la bonne utilisation de l'ouvrage et aux interventions ultérieures sur l'ouvrage, dès la date d'achèvement de l'ouvrage. La non remise de ces documents entraînera la non réception de fait de l'ouvrage.

Lorsque ces documents auront été demandés par un écrit (ce qui inclus un e-mail), il sera appliqué une pénalité de 100 Euros par jour de retard à compter de la date fixée dans la demande écrite.

Lorsque les travaux requerront l'obligation de PPSPS par l'entreprise, celle-ci disposera du délai prévu au Code du Travail pour le transmettre au coordonnateur SPS. Au-delà de ce délai, il pourra être appliqué une pénalité de 100 € par jour de retard.

Contrôle post exécution des travaux – compte rendu récapitulatif :

Concernant le compte rendu cité à l'article 12.3 du présent CCAP, il devra être envoyé dans les 3 semaines à compter de la date anniversaire du marché, à la Direction des Expertises Techniques (DEXT). En cas de dépassement du délai précité, l'entrepreneur subira une amende de 200 € par jour de retard.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
# CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
## Retenue de garantie
 Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie sur les acomptes.

## Régime de l'avance
 Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
## Dispositions complémentaires
 L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
# PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
## Provenance des matériaux et produits
 Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.
## Conformité aux normes
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
## Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
 Par dérogation à l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il n'y a pas de période de préparation.

### Durée de la période de préparation
 sans objet.
### Opérations de préparation
sans objet.

## Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

  Les plans et autres documents d'exécution des lots définis ci-après sont établis par les entrepreneurs titulaires des lots N°1, N°2 et N°3 concernés et soumis au visa du maître d'oeuvre.

Les documents d'exécution seront remis au maître d'oeuvre selon les modalités définies à l'article 4.2 du C.C.T.P. partie A.

L'attention des entreprises est attirée sur le plus grand soin à apporter aux plans de récolement qu'elles remettront au Maître d'Œuvre notamment pour tout ce qui concerne les ouvrages enterrés pour lesquels l'entreprise vérifiera l'implantation exacte.

## Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

## Organisation, hygiène et sécurité des chantiers
 Les mesures à prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en vigueur.

# CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
## Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du Maître d'oeuvre.

## Réception
 Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.-Travaux, les opérations de réception ont lieu dans les conditions suivantes :

Chaque chantier fera l'objet d'une réception, sous la forme de la constatation du service fait, portée par le Maître d'Oeuvre sur la facture.

Si nécessaire et à sa demande, le Maître d'Oeuvre provoquera la visite des opérations préalables à la réception, au plus tard HUIT (8) jours avant la date prévue par celle-ci, en convoquant les entreprises concernées et en informant, le cas échéant, le Maître d'Ouvrage, le Coordonnateur SPS, le Coordonnateur SSI et le Contrôleur Technique. (si cela est prévu dans sa mission).

Un P.V. de réception des ouvrages sera établi par le Maître d'Oeuvre, adressé au Maître d'Ouvrage et aux intervenants, fixant les délais pour mettre bon ordre aux prestations non exécutées ou défectueuses.

La prise de possession des lieux par le Maître d'Ouvrage n'entraînera pas la réception de fait de l'ouvrage et ne dispensera pas les entreprises de terminer les prestations inachevées ou de remettre en ordre les prestations défectueuses consignées au P.V. des opérations préalables à la réception.

La réception ne pourra être prononcée qu'à la levée des réserves concernant la non exécution, les imperfections et les malfaçons, et au cas où ces prestations ne seraient pas exécutées dans les délais impartis, le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.
## Documents fournis après exécution
 Par dérogation à l'article 40 du CCAG-Travaux, les plans et autres documents à remettre par les entrepreneurs seront présentés dans les formes et conditions suivantes :

Sur demande du Maître d'oeuvre, l'entrepreneur fournira, selon la spécificité des prestations, les P.V. de tenue au feu, les plans de récolement, les notices d'exploitation ou d'entretien, les schémas électriques et tous les documents nécessaires à la bonne utilisation de l'ouvrage et aux interventions ultérieures sur l'ouvrage. La non-remise de ces documents entraînera de fait la non-réception de l'ouvrage.

Contrôle post exécution des travaux – compte rendu récapitulatif pour les lots 1 et 2 :

L'entrepreneur fournira un compte rendu annuel obligatoire détaillé sur l'ensemble des prestations demandées et sur les difficultés rencontrées pour chaque année d'exécution.
Ce compte rendu contiendra à minima, un rapport global sur les prestations et quantités utilisées, individualisées par timbre, et sur leur exécution au cours de l'année écoulée.
Ce compte rendu devra être envoyé dans les 3 semaines à compter de la date anniversaire de l'accord-cadre, à la Direction des Expertises Techniques (DEXT), dont l'adresse est la suivante :

9 Rue Paul Brutus
Immeuble ALLAR
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Ce compte rendu ne fera pas l'objet d'une tarification ni d'une facturation spécifique.

# DELAIS DE GARANTIE
 Le délai de garantie prévu à l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception

# ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable

Le refus par l'entreprise d'exécuter un bon de commande, après mise en demeure, pourra entraîner des sanctions allant jusqu'à la résiliation du marché suivant les dispositions de l'article 48 du CCAG Travaux.

Par dérogation à l'article 48.1 du CCAG Travaux, l'entreprise disposera de HUIT jours à compter de la mise en demeure.

Par ailleurs, en cas d'inexactitude des renseignements prévues aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# ORDRES DE SERVICE
 Par dérogation à l'article 3.8 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de l'entreprise concernant un ordre de service, l'entrepreneur ne disposera que de Huit (8) jours pour les présenter par écrit au Maître d'oeuvre.

# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX :
- l'article 3 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 6.1 déroge à l'article 13 du CCAG
- l'article 6.1.1 déroge à l'article 13.3 du CCAG
- l'article 7.1 déroge à l'article 19.1 du CCAG
- l'article 7.2 déroge à l'article 19.2 du CCAG
- l'article 8.1 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG
- l'article 11.1 déroge à l'article 28.1 du CCAG
- l'article 12.2 déroge aux articles 41.1, 41.2, 41.3 du CCAG
- l'article 12.3 déroge à l'article 40 du CCAG
- l'article 15 déroge à l'article 48.1 du CCAG
- l'article 16 déroge à l'article 3.8 du CCAG