Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux études et travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne situées - 245 boulevard Michelet – 13009 Marseille.

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0044

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS SUR LE CHANTIER
## Objet du marché
Passation d'un marché de prestations de services de catégorie Services d'Architecture, services d'ingénierie et services intégrés

La présente consultation a pour objet : Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux études et travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne situées - 245 boulevard Michelet – 13009 Marseille.

La bastide Magalone est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 7 juillet 1948.

La mission de maîtrise d'oeuvre porte à la fois sur la mise en accessibilité de la bastide aux personnes à mobilité réduite, et sur les problématiques de mise hors d'eau et de restauration des ouvrages structurels participant à la stabilité du bâti. Les travaux conduits dans le cadre de cette étude ont pour objectif de remettre à niveau le clos-couvert, la structure et la conservation des bâtiments concernés selon les interventions détaillées à l'article 1.7 du présent document.

La restauration des décors intérieurs n'est pas traitée dans le cadre de cette opération.

La mission de maîtrise d'oeuvre s'appuiera sur l'étude de diagnostic réalisée en octobre 2019 par le groupement Atelier Cord, architecte du patrimoine, Brizot-Masse ingénierie et Bernard-Poissonnier économiste qui est jointe à la présente consultation.

Cette étude de diagnostic récapitule également, pour chacun des ouvrages, l'analyse architecturale, le diagnostic des désordres, et les préconisations d'intervention pour la remise à niveau.
A noter que l'estimation financière des travaux (chapitre IV page 72) a été supprimée de ce document.
De plus, seuls les ouvrages suivants sont concernés par cette mission : la chapelle, le corps de logis principal, les ailes des communs, la citerne, les réseaux enterrés de la cour. Les ouvrages suivants ne sont pas concernés par la présente consultation : le pavillon d'entrée, le garage.

Aujourd'hui patrimoine de la ville de Marseille, le bâtiment est occupé par la Cité de la Musique, organisme culturel qui y dispense des cours de musique (environ 800 élèves).

L'occupation actuelle de l'ensemble désigné "Bastide de la Magalone" se décompose comme suit :
- une annexe de la Cité de la musique
- un logement de fonction du gardien
- une chapelle
- un pavillon d'entrée désaffecté (non traité dans l'opération).

La bastide et le parc sont aussi le lieu de représentations publiques et privées organisées occasionnellement.

Le parc est géré par le Service des espaces verts de la Ville de Marseille. Il est ouvert au public selon des conditions prises par arrêté municipal.

La mission de base qui sera confiée au Maître d'oeuvre à l'issue de cette consultation est assortie
- de la mission complémentaire création d'un Carnet d'entretien.
- et de la mission complémentaire conditionnelle OPC.

Enveloppe consacrée aux travaux : 2 450 000 € HT (valeur juin 2021).

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.

Prestations similaires
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maître d'oeuvre", sont précisées à l'Acte d'Engagement.

## Sous-traitance
Le maître d'oeuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG-PI.

## Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrage : Catégorie Bâtiment – Réutilisation ou réhabilitation .

Nature des travaux : restauration.

## Type de mission et contenu des éléments de mission
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique (articles L2410 à 2432 notamment), dans le cadre d'un processus simple de réalisation une mission de base au sens des articles R2431-1 à 2432-7 de ce Code, avec engagement au respect d'un coût prévisionnel des travaux (articles R2432-2 à 7 du Code) et au respect d'un coût de réalisation des travaux résultant des marchés de travaux.

L'arrêté du 22 mars 2019 précise les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (annexe 20 du Code de la commande publique).

La réalisation des études et du suivi des travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne s'inscrit dans le cadre d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.

La présente mission de maîtrise d'oeuvre devra donc prévoir toutes les réunions nécessaires pour la concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) existant dans chaque département, la Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) ou tout autre organisme prévu dans le livre VI du code du patrimoine.

Cette mission de base est assortie d'une mission complémentaire relative à la création d'un Carnet d'entretien et d'une mission complémentaire conditionnelle OPC.

La mission de maîtrise d’œuvre relative aux études et au suivi des travaux de restauration de la bastide Magalone concerne à la fois la mise en accessibilité de la bastide et de ses dépendances aux personnes à mobilité réduite depuis le boulevard Michelet, et la restauration de la bastide Magalone et de ses dépendances dont la description architecturale, l’analyse des désordres et le diagnostic, les préconisations d’intervention pour une à niveau sont récapitulées dans l'étude de diagnostic du groupement Atelier Cord, architecte du patrimoine, Brizot-Masse ingénierie et Bernard Poissonnier économiste qui est jointe à la présente consultation.

A l'intérieur de cette étude, les ouvrages récapitulés ci-après sont pris en compte :

LA CHAPELLE : (cf Partie 2 Chapitre B - page18)

- Restauration des toitures,
- Restauration des façades – gros oeuvre,
- Restauration des façades – second oeuvre,
- Structure,
- Compléments pour conformité MH.

LE CORPS PRINCIPAL DE LOGIS : (cf Partie 2 Chapitre C - page 24)

- Restauration des toitures et des pluviales,
- Restauration des façades – gros oeuvre,
- Restauration des façades – second oeuvre,
- Structure et restauration des intérieurs,
- Securité incendie.

LES AILES DES COMMUNS: (cf Partie 2 Chapitre D - page 44)
- Restauration des toitures et des pluviales,
- Structure et restauration de parties intérieures.

LA CITERNE : (cf Partie 2 Chapitre F - page 63)
- Restauration des toitures et des pluviales,
- Restauration des façades – gros oeuvre.

LES RESEAUX ENTERRES DE LA COUR : (cf Partie 2 Chapitre G - page 67)

- Ouvrages voûtés ou enterrés,
- Traitement des sols et raccordement.

Les ouvrages suivants ne sont pas concernés par cette restauration :

LE PAVILLON D'ENTREE : (cf Partie 2 Chapitre A - page 11)
 à l'angle sud-ouest de la propriété, à l'alignement du bd Michelet

LE GARAGE : (cf Partie 2 Chapitre E - page 59),	ancienne remise à carrosse flanquée en angle sud-est.

S'agissant de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le Maître d'Oeuvre prendra en compte l'accessibilité des PMR pour concevoir et adapter aux normes en vigueur tous les ouvrages sur lesquels il sera amené à intervenir. A défaut, il aura la charge de la procédure de demande de dérogation si le contexe nous y contraignait sans que cela donne lieu à une rémunération complémentaire.

A titre indicatif l'école de musique dispose d'une Convention d'Occupation Temporaire de la bastide la Magalone, qui arrive à échéance en décembre 2022. Aussi, l'attention du maître d'oeuvre est attirée sur la nécessité d'organiser les travaux tout en maintenant les activités de l'école de musique et de prévoir pour cela les solutions techniques les mieux adaptées.
Pour information, sur les 8 sites disséminés dans tous les quartiers de la Ville, l'association "Cité de la Musique de Marseille" :
- propose un enseignement de près de 50 disciplines musicales différentes, accueille 2 200 élèves en moyenne sur l'année scolaire, compte plus de 2 400 adhérents et reçoit plus de 15 000 spectateurs sur une année de programmation
- accueille et organise plus de 80 manifestations et concerts directement liés à l'activité d'enseignement et au développement du Pôle des Musiques du Monde.

Le maître de l'ouvrage garantit au prestataire l'accessibilité aux lieux qui lui seront nécessaires pour la réalisation de sa mission autant que de besoin. Il devra en effectuer préalablement la demande.

Le prestataire est informé qu'à ce stade le maître d'ouvrage dispose des éléments suivants au format pdf du diagnostic au format A3 comprenant les plans d'état des lieux suivants :
- le plan de masse
- les plans de niveau
- les relevés de façades.

Les plans au format vectoriel dwg ou équivalent n'existent pas. A charge pour le titulaire du marché de réaliser les relevés et plans qui seront nécessaires à l'exécution de sa mission.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019, annexe n°20 au CCP, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission de maîtrise d'oeuvre comporte la mission de base, l'élément de mission complémentaire et l'élément de mission complémentaire conditionnel ci-après :

1/ Mission de base décomposée en éléments suivants : AVP, PRO, AMT, VISA, DET, AOR.

AVP (APS/APD) : Etudes d'Avant Projet, y compris :

• proposition d'une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme, et présentation des dispositions générales techniques envisagées en :
- indiquant les durées prévisionnelles de réalisation
- établissant une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux relatifs aux différentes solutions étudiées, avec priorsation des travaux le cas échéant.

• établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'obtention de la ou des demandes d'autorisation, ainsi que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction, y compris l'envoi des dossiers et les modifications éventuelles suivant les différents échanges avec les services concernés.

PRO : Etudes de projet, y compris :

• établissement des CDPGF (cadre de décomposition détaillé du prix et des quantités de l'offre des entreprises) et des BPU et DQE (prix unitaires).

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de passer les marchés de travaux à prix global et forfaitaire ou à prix unitaire.

AMT : Assistance pour la passation des marchés publics de travaux, décomposée en :

AMT-DCE : Mise au point et finalisation du Dossier de Consultation des Entreprises en intégrant toutes les remarques des différends services, de la DRAC, du CSPS et du Contrôleur Technique afin d'obtenir un rapport initial du contrôleur technique (RICT) sans avis suspendus et sans avis défavorables.
AMT-RACO : Assistance à la passation des marchés de travaux.

VISA : Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises + participation aux travaux de la cellule de synthèse.

DET : direction de l'exécution des marchés de travaux.

AOR : assistance pour les opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

2/ Mission complémentaire : Création d'un carnet d'entretien

A l'issue de la mission de maîtrise d'oeuvre et dans un objectif de conservation des ouvrages, le maître d'oeuvre fournira au maître d'ouvrage, pour les éléments ayant fait l'objet d'une restauration, un ensemble de fiches détaillant les actions à planifier dans le cadre de l'entretien courant.

Chaque fiche établira la nature des travaux d'entretien, leur localisation, les modalités et la fréquence d'intervention. Si nécessaire, Il sera joint les fiches techniques des produits utilisés.

3/ Mission complémentaire conditionnelle : OPC

La mission OPC est une mission complémentaire conditionnelle qui pourra être confiée au maitre d'oeuvre ou à une entité spécialisée indépendante. La décision sera prise à l'issue de la phase AVP.

Cette mission est définie conformément à l'article R. 2431-17 de l'arrêté du 22 mars 2019, et comprend à minima les éléments suivants :
Etablissement et suivi des calendriers d'avancement des tâches en liaison avec les entreprises, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le CSPS, le Contrôleur technique et le maître d'ouvrage.
Organisation générale du chantier.
Planification des opérations de réception.

## Conduite d'opération

 La conduite d'opération est assurée par :
Ville de Marseille
Délégation Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Équipements (DGAAVE)
Direction Etudes et Grands Projets de Construction (DEGPC)
Service Maîtrise d'ouvrage (SMO)
M. Gérard CHINCHILLA, chef de projets
Immeuble Allar - 9 rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20.
## Contrôle technique

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté du contrôleur technique agréé suivant :

APAVE SUDEUROPE SAS
Agence de Marseille
8, rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC Saumaty Séon – BP 193 - 13322 Marseille Cedex 18
Tél. : 04 96 15 22 60 – Fax : 04 96 15 23 96 Email : batiment.marseille@apave.com
Ces missions, définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100, seront attribuées ultérieurement.
De plus le contrôleur technique participera à des réunions de mise au point technique pendant les différentes phases d'études, ainsi qu'à des rendez-vous de chantier pendant la phase de travaux. Il assistera également aux phases préalables à la réception.

Le responsable chargé d'affaire sera désigné ultérieurement.

Obligations du maître d'oeuvre :
Le fait que le maître d'ouvrage confie au contrôleur technique une mission de vérification des documents fournis par les entreprises et par le maître d'oeuvre (architecte et BET) chargé du projet de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de citerne ne doit pas exonérer le maître d'oeuvre de ses responsabilités de mise en oeuvre et d'application des réglementations en vigueur et des contraintes liées à ce type d'ouvrage.

En phase Etudes : le maître d'oeuvre devra obligatoirement traiter les avis défavorables et suspendus afin d'obtenir un avis favorable du contrôleur technique, avant de passer à la phase ultérieure.

En phase Travaux : avant tout commencement de travaux ou toute commande de marchandise par une entreprise, le maître d'oeuvre devra s'assurer auprès de l'entreprise concernée et auprès du contrôleur technique que les matériaux et que les procédés mis en oeuvre respectent bien les réglementations appliquées à ce type de construction. Dans tous les cas, l'entreprise devra réaliser les plans de détails. Ces plans devront être validés systématiquement par le contrôleur technique et par le maitre d'oeuvre.

Le maître d'oeuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître de l'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que lors de la réalisation et de la réception de l'ouvrage.

## Coordinateur SSI – Système Sécurité Incendie

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un coordinateur Système de Sécurité Incendie : Société Sinopsis -75 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne.

Le coordinateur SSI intervient dans toutes les phases du projet, depuis les études d'esquisse jusqu'à la reception du projet.

Il définit suivant les textes en vigueur (arrêté du 02/02/1993, normes NFS 61-930 à 61-940 en particulier) la conception, l'installation, la réception, l'exploitation et la maintenance des équipements techniques de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

Au titre du dossier de sécurité il assure la coordination du système de sécurité incendie, le montage du dossier de sécurité et d'identité du SSI. Il est l'interlocuteur de tous les intervenants concernant la protection contre l'incendie, et plus particulièrement celui des services de prévention et commissions de sécurité compétents.

## Mode de dévolution des travaux
 La dévolution des travaux est prévue par lots séparés.

Toutefois, conformément à l'article R2432-1 du Code de la commande publique, le choix définitif du mode de dévolution pourra être modifié jusqu'à ce que débutent les études de Projet (PRO).
Aussi, en cas de changement du mode de dévolution des travaux, c'est à dire si l'acheteur décide de ne pas allotir le marché et de passer en entreprise générale il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, conformément à l'article L2113 du Code de la commande publique qui précise que l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
• l'acheteur n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination
• la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.

Dans ce cas le changement du mode de dévolution des travaux - par lots séparés – en - entreprise générale - devra se faire par voie d'avenant.

## Mission complémentaire : Création d'un carnet d'entretien
L'élément création d'un carnet d'entretien est une mission complémentaire qui sera confiée au maître d'oeuvre.

## Mission complémentaire conditionnelle : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
L'élément OPC est une mission complémentaire conditionnelle qui pourra être confiée au maître d'oeuvre ou à une entité spécialisée indépendante. La décision sera prise à l'issue de la phase AVP.

## Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

  La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est confiée à :
Société PRESENTS
37-39 bd Delpuech - 13006 Marseille
Tel. : 04 78 38 69 69 – Fax : 04 78 38 69 60
Le responsable chargé d'affaire sera désigné ultérieurement.
Le coordonnateur SPS devra être associé à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage lors de toutes les phases.
Dans le cadre de son marché le maître d'oeuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations ou documents nécessaires à l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.
Tout différend entre le maître d'oeuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l'ouvrage.

## Assistant à Maîtrise d'Ouvrage de Haute Qualité Environnementale (HQE)
 Il ne sera pas fait appel à un assistant à la maîtrise d'ouvrage en matière de HQE pour cette opération.
# CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe désignée ci-après :
* annexe I : répartition éventuelle des missions et des honoraires
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles par l'arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 2009
-les normes françaises homologuées, DTU, CCTG et avis techniques applicables aux prestations de l'opération
- l'arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (annexe 20 du Code de la commande publique),
- le document "études de diagnostic" réalisé par le groupement Atelier Cord, architecte du patrimoine, Brizot-Masse ingénierie et Bernard-Poissonnier économiste daté d'octobre 2019. Cette étude de diagnostic récapitule également, pour chacun des ouvrages, l'analyse architecturale, le diagnostic des désordres, et les préconisations d'intervention pour la remise à niveau
- Le programme
- le mémoire technique.

# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

## Conduite des prestations dans un groupement
 La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3. 4. 3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

## Saisie-arrêt
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée une saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.

# TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés hors TVA.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
# FORFAIT DE REMUNERATION
## Mission de base
Forfait provisoire de rémunération (Fp)
Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est fixé à l'acte d'engagement : Fp = Tp x Pp
Tp : Taux de rémunération provisoire
Pp : Montant prévisionnel provisoire des travaux.

Forfait définitif de rémunération (Fd)

Après avoir précisé le taux définitif de rémunération (Td) et le coût prévisionnel de l'ouvrage (C), suivant les modalités d'évolution de la rémunération, le forfait définitif de rémunération sera calculé selon la formule suivante : Fd = Td x C.

Ce forfait définitif de rémunération (Fd) et le coût prévisionnel de l'ouvrage (C) seront fixés par voie d'avenant en fin de phase AVP.

## Mission complémentaire : création d'un carnet d'entretien
La mission complémentaire création d'un carnet d'entretien est rémunérée sur la base d'un forfait fixé à l'acte d'engagement, indépendamment du montant des travaux.

## Mission complémentaire conditionnelle : OPC

La mission OPC est une mission complémentaire conditionnelle qui pourra être confiée au maître d'oeuvre ou à une entité spécialisée indépendante. La décision sera prise à l'issue de la phase AVP.

Dans le cas où la mission OPC est confiée au titulaire elle est rémunérée sur la base d'un forfait fixé à l'acte d'engagement, indépendamment du montant des travaux.

## Forfait global provisoire et forfait global définitif de rémunération

Le forfait global provisoire de rémunération du maître d'oeuvre est la somme des rémunérations suivantes, fixées à l'acte d'engagement :
Forfait provisoire Mission de base
Forfait définitif Mission complémentaire création d'un carnet d'entretien
Forfait définitif Mission complémentaire conditionnelle OPC

Le taux global provisoire de rémunération est égal au forfait global provisoire divisé par le coût prévisionnel des travaux de 2 450 000 € HT.

Le forfait global définitif de rémunération du maître d'oeuvre est la somme des rémunérations suivantes, fixées à l'acte d'engagement :

Forfait définitif Mission de base
Forfait définitif Mission complémentaire création d'un carnet d'entretien
Forfait définitif Mission complémentaire conditionnelle OPC.

Le taux global définitif de rémunération est égal au forfait global définitif divisé par le coût définitif des travaux fixé par voie d'avenant.

## Dispositions diverses
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.

Le maître d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l'opération.

L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

 Abréviation figurant dans le marché :
Pp = Montant prévisionnel provisoire des travaux
C = Coût prévisionnel de l'ouvrage
Fp = Forfait provisoire de rémunération
Fd = Forfait définitif de rémunération
Tp = Taux de rémunération provisoire
Td = Taux de rémunération définitif
T = Taux de tolérance
S = Seuil de tolérance
S1 = Seuil de tolérance appliqué aux résultats de l'appel d'offres travaux
S2 = Seuil de tolérance appliqué au montant du DGD
Cr = Coût de réalisation
MT = Montant des marchés de travaux
DGD = Décompte Général Définitif

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des études figurant à l'article 4.2 de l'acte d'engagement.

Le forfait couvre l'intégralité des prestations nécessaires pour mener la mission à bonne fin dans les circonstances de temps, de lieu, de complexité et de délai que le Maître d'oeuvre est réputé connaître.
# VARIATIONS DU PRIX
## Nature et forme du prix
Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement.

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après

## Mois d'établissement du prix du marché
 Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans l'Acte d'Engagement.

## Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du maître d'oeuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie ING ingénierie (base 100 en 2010).

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
## Modalités de révision des prix
Le prix révisable des études mentionnées ci-dessus est déterminé comme suit :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n d'exécution des prestations est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 x (In/Io)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et au mois n, avec :

Io = Index Ingénierie au mois m0 études,

In = Index Ingénierie déterminé comme suit pour les éléments de mission suivants :

AVP - PRO - AMT 1ère partie (remise du DCE), AOR 1ère partie (OPR), AOR 2ème partie (DOE), AOR 3ème partie (levée des réserves), DET 2ème partie (projet de décompte final), Carnet d'entretien (remise) : mois n au cours duquel les documents ont été remis au Maître d'ouvrage,

AMT 2ème partie (RACO) : mois n de l'acceptation par le Maître d'ouvrage des offres des entreprises,

AOR 4ème partie (GPA) : mois n de la fin du délai de GPA (ou de la fin de sa prolongation),

DET 1ère partie (suivi des travaux) – VISA - OPC : mois n de réalisation des travaux (payé sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier).

# MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
## Avances
### Avance au titulaire
 Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.

L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
### Avance aux sous-traitants
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code de la commande publique, pour le droit au versement d'une avance.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal à 5 % du montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués à la diligence du maître d'oeuvre qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
## Acomptes
### Modalités de réglement des acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, dans les conditions suivantes :

▪ Documents d'études
- Prestations AVP, PRO.
● 80 % à la remise des éléments de la phase au Maître d'ouvrage.
● 20 % après approbation des éléments de la phase par le Maître d'ouvrage

- Prestations AMT, décomposées en AMT-DCE et AMT-RACO.
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées de la manière suivante :

- AMT-DCE :
● 80 % après remise au Maître d'ouvrage du dossier de consultation des entreprises,
● 20 % à la date du lancement de la consultation de travaux par le maître d'ouvrage

- AMT-RACO :
● 60 % à la remise du rapport d'analyse des offres des entreprises :
● 40 % après mise au point des marchés de travaux et attribution par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

- Prestations VISA et OPC.
● 100% sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier (travaux)

- Contrôle d'exécution - Elément DET.
Les prestations incluses dans l'élément DET sont réglées comme suit.

● 80% sous forme d'acomptes mensuels égaux calculés sur la durée initiale du chantier (travaux)

● 20% à la date de l'accusé de réception par le Maître d'ouvrage des projets de décomptes finaux des marchés de travaux, ou après traitement des réclamations éventuelles des entreprises.

- Contrôle d'exécution - Elément AOR
Les prestations incluses dans l'élément AOR sont réglées comme suit :
- 30 % à l'issue des opérations préalables à la réception, à la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception,
- 20 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés,
- 30 % lors de la réception sans réserve, à la date de la réception sans réserve, ou, en cas de réception avec réserve, à la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du certificat établi par le maître d'oeuvre constituant la levée de la dernière réserve,
- 20 % à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG.

- Prestation Carnet d'entretien.
● 80 % à la remise des éléments de la phase au Maître d'ouvrage.
● 20 % après approbation des éléments de la phase par le Maître d'ouvrage

En cas de prolongation de la durée d'exécution des travaux :
● si cette prolongation est due à des erreurs du maître d'oeuvre dans les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises la rémunération du maître d'oeuvre est maintenue et aucune rémunération supplémentaitre ne sera due
● si cette prolongation est due à une demande du maître d'ouvrage la rémunération du maître d'oeuvre est modifiée par avenant. De plus le montant des missions finies et payées n'est pas modifié. L'évolution de la rémunération du maître d'oeuvre porte uniquement sur les missions non encore terminées. Le paiement des décomptes mensuels restants s'effectuera en divisant les sommes restant dues par le délai supplémentaire en nombre de mois.

### Rémunération des éléments
 Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission, considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché, conformément au tableau des missions et répartition des honoraires, annexé à l'Acte d'Engagement (annexe 1).
### Montant de l'acompte
 Le règlement des sommes dues au maître d'oeuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :

#### Etat périodique
L'état périodique, établi par le maître d'oeuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'oeuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé.

#### Projet de décompte périodique
Pour l'application de l'article 11 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.

#### Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maître d'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maître d'oeuvre du début du marché à l'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées;

- Des pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'oeuvre des documents d'étude et calculées conformément au présent C.C.A.P.

#### Acompte périodique
 Le montant de l'acompte périodique de la période P à verser au maître d'oeuvre est déterminé par le maître d'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

1- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;

2- Le cas échéant lorsque le prix est révisable, l'incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent C.C.A.P. sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente;

3- L'incidence de la TVA;

4- Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'oeuvre.

Le maître d'ouvrage notifie au maître d'oeuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître d'oeuvre, il joint le décompte modifié.

## Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission, le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage une demande de solde sous forme d'un projet de décompte final.

### Décompte final
 Le décompte final établi par le maître d'ouvrage comprend :

A) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;

B) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie au présent C.C.A.P.;

C) Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du présent marché ;

D) La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

### Décompte Général - Etat du solde
 Le maître d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

A) Le décompte final ci-dessus;

B) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d'ouvrage;

C) Le montant en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur;

D) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus;

E) L'incidence de la TVA;

F) L'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes C, D et E ci-dessus;

G) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître d'ouvrage notifie au maître d'oeuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif par la signature du maître d'oeuvre.

# DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT
## Mode de règlement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres et subventions.

Le présent CCAP fixe ci-dessus les modalités de versement des acomptes.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est conclu à prix révisable.
## Délai de paiement
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Les factures sont transmises par voie électronique conformément à l'article 9.5 du présent CCAP.

Chaque co-traitant devra établir sa/ses facture(s) qui sera/seront visée(s) par le mandataire.

Les factures sont transmises par voie électronique conformément à l'article 9.5 du présent CCAP.

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 11 du CCAG-PI.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire

N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Ville de Marseille
DGAVE – Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements
DEGPC – Direction Etudes et Grands Projets de Construction
SMO - Service Maîtrise d'Ouvrage
Immeuble Allar - 9 rue Paul Brutus - 13233 Marseille cedex 20.
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.

# DELAIS - PENALITES - PHASE ETUDES
## Etablissement des documents d'études
### Délai d'établissement des documents d'études

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement, et rappelés ci-après. Par dérogation à l'article 14 du CCAG-PI, le point de départ de ces délais, les délais d'exécution, les conditions d'achèvement de la mission sont fixés comme suit pour les éléments suivants :

Mission de Base :

Elément AVP – Avant Projet

- Point de départ : date de la notification de l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission
- Achèvement de l'élément de mission : remise de l'élément
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 8 semaines (y compris dépôt des demandes d'autorisation de travaux).

Elément PRO – Projet

- Point de départ : date de la notification de l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission
- Achèvement de l'élément de mission : remise de l'élément
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 8 semaines.

Elément AMT – Assistance pour la passation des Marchés publics de Travaux

AMT – DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) :

- Point de départ : date de la notification de l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission
- Achèvement de l'élément de mission : remise de l'élément
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 6 semaines.

AMT – RACO (Rapport d'Analyse des Offres des Entreprises) :

- Point de départ : date de la réception du dernier pli par le maître d'oeuvre
- Achèvement de l'élément de mission : remise du rapport d'analyse des offres par le maître d'oeuvre
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 4 semaines.

Elément AOR (Assistance aux Opérations de Réception)
AOR - DGD – (Traitement des DGD des entreprises)
-Point de départ : réception par le maitre d'oeuvre du décompte final des entreprises ou, si cette date n'est pas connue, réception par le maitre d'oeuvre de la décision d'établissement de ces décomptes par le maitre d'ouvrage.
- Achèvement de l'élément de mission : remise au maitre d'ouvrage, par le maitre d'oeuvre, de l'ensemble des DGD des entreprises, vérifiés et validés par le maître d'oeuvre.
-Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 4 semaines.

AOR - DOE – (Remise des DOE au maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre)
- Point de départ : notification de la décision de réception, avec ou sans réserves, des marchés de travaux par le maître d'ouvrage
- Achèvement de l'élément de mission : remise au maitre d'ouvrage, par le maitre d'oeuvre, de l'ensemble des DOE des entreprises, vérifiés et validés par le maitre d'oeuvre
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 8 semaines.

Mission Complémentaire : Création d'un carnet d'entretien
- Point de départ : notification de la décision de réception, avec ou sans réserves, des marchés de travaux par le maître d'ouvrage
- Achèvement de l'élément de mission : remise de l'élément
- Délai d'exécution par le maître d'oeuvre : 8 semaines.
### Pénalités pour retard dans l'établissement des documents d'études
Par dérogation à l'article 14.1. du CCAG P.I., en cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'oeuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé en euros :
- 100 euros par jour calendaire.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.
## Réception des documents d'études
### Présentation des documents d'études
 Par dérogation à l'article 26. 4. 2 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître de l'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.
### Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage pour vérification et réception. La liste ci- dessous précise le nombre d'exemplaires à fournir. Le maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée. Nombre d'exemplaires de rendus d'éléments de mission : 3 exemplaires format papier + 1 clé USB.

Tous les dessins techniques (plans, coupes, élévations etc.) seront fournis au format PDF et au format DWG ou DXF et les fichiers de bureautique seront fournis au format PDF ainsi qu'à un format éditable compatible avec Libre Office.

### Délai de réception des documents d'études
 En application de l'article 27 et par dérogation à l'article 26. 2 du CCAG-PI, la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois.

Ce délai court à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d'oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

# DELAIS - PENALITES - PHASE TRAVAUX
## Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
 Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maître d'oeuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13. 2. du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été notifié.

### Délai de vérification des projets de décomptes mensuels
 Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 10 jour(s) à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
 Par dérogation à l'article 14-1 du CCAG-PI, si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, il encourt les pénalités suivantes : 100 euros par jour calendaire.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.

## Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur
 A l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Après vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci le maître d'oeuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4.1. du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
### Délai de vérification du projet de décompte final
 Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 2 semaines à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

### Pénalités pour retard dans la vérification du projet de décompte final
 En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 100 euros par jour calendaire.

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'oeuvre défaillant.
## Instruction des mémoires en réclamation
### Délai d'instruction des mémoires en réclamation
 Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 30 jour(s) à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation conformément à l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux. Par conséquent le maître d'oeuvre aura donc 15 jours pour l'instruction du mémoire de réclamation et donner son avis à compter de sa date de réception.

### Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
 En cas de retard dans l'instruction de mémoire de réclamation, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances les pénalités suivantes : 100 euros par jour de retard.
# COÛT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
 Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant projet définitif.

Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d'oeuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage à l'Acte d'Engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'avant-projet définitif par le maître d'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues au présent CCAP (cf. le coût de référence des travaux).

Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :
- Du forfait de rémunération,
- Des dépenses de libération d'emprise,
- Des dépenses d'exécution d'oeuvre d'art confiée à un artiste ou à un maître,
- Des frais éventuels de contrôle technique,
- De la prime éventuelle de l'assurance "dommages",
- De tous les frais financiers.

## Evolution de la rémunération
Abréviations du marché :
Pp = montant prévisionnel provisoire des travaux
Pd = montant prévisionnel définitif des travaux
Fp = forfait provisoire de rémunération
Fd = forfait définitif de rémunération
Tp = taux de rémunération provisoire
Td = taux de rémunération définitif
s = taux de tolérance

S = seuils de tolérance :
- S1 seuil de tolérance appliqué aux résultats de l'Appel d'Offres travaux
- S2 seuil de tolérance appliqué au montant du DGD
C = coût prévisionnel de l'ouvrage
MT = montant des marchés de travaux
DGD = décompte général définitif

Le maître d'oeuvre propose un coût prévisionnel de réalisation (C) sur la base de l'exécution des études d'Avant Projet (AVP). Si ce coût prévisionnel des travaux est supérieur au montant prévisionnel provisoire des travaux (Pp), défini à l'Acte d'Engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après réception de l'Avant Projet, le maître d'ouvrage fixe le forfait définitif de la rémunération (Fd) qui résulte du coût prévisionnel de l'ouvrage (C) multiplié par le taux de rémunération définitif (Td).

Ce taux définitif de rémunération (Td) pourra être calculé dans les conditions ci-dessous :
Td = Tp x [1 - (C - Pp) / Pp ]

A défaut le taux de rémunération provisoire (Tp) deviendra définitif (Tp = Td).

Le forfait définitif de rémunération est fixé par avenant, de même que le coût prévisionnel de l'ouvrage (C), selon la formule : Fd = C x Td

Le forfait définitif de la rémunération est fixé par un avenant arrêtant le montant prévisionnel définitif des travaux.

Conformément aux dispositions de l'article R621-42 du décret 2011-574 du 24 mai 2011, toute modification de programme ou de prestation décidée par le Maître d'ouvrage fera l'objet d'un avenant au présent marché de Maîtrise d'oeuvre. Le montant prévisionnel provisoire des travaux (Pp) sera réactualisé en conséquence, et le taux de rémunération définitif sera calculé dans les conditions précitées.

## Conditions économiques d'établissement du coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 d'Etudes) fixé à l'Acte d'Engagement.

## Tolérance sur le coût prévisonnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.
## Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent du C.C.A.P.

L'avancement des études permet au maître d'oeuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre ses études si le maître d'ouvrage le lui demande.

## Coût de référence des travaux
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence).

Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie bâtiment) ou TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des études du marché de maîtrise d'oeuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse.

Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.

  Le maître d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 1 mois suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois à dater de l'accusé de réception de cette acceptation et lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

# COÛT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

## Conditions économiques d'établissement du coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M(0) correspondant au mois de remise de l'offre (ou des offres) ayant permis la passation du ou des contrats de travaux.

## Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.
## Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article précédent du CCAP.

## Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix.

Travaux supplémentaires à la demande du Maître d'ouvrage :
En cas de travaux supplémentaires à la demande du Maître de l'Ouvrage notamment par suite d'événements qui s'imposent à lui, et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions du Maître d'Oeuvre, le coût supplémentaire résultant de ces travaux supplémentaires ne sera pas pris en compte pour le calcul du coût après achèvement de l'ouvrage.

Travaux supplémentaires du fait du Maître d'Oeuvre :

Lorsque le Maître de l'Ouvrage demandera au Maître d'Oeuvre certaines modifications du projet destinées à pallier une omission, une imprécision ou une erreur du Maître d'Oeuvre, celui-ci devra fournir les études, plans dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de rémunération.
Les travaux supplémentaires que devraient alors engager le Maître d'ouvrage pour compléter son projet, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel définitif des travaux. Ils sont en revanche pris en compte dans le coût total effectif des travaux.

 Travaux supplémentaires du fait de la défaillance d'une entreprise :

En cas de substitution d'une entreprise à une autre par suite de la défaillance de celle-ci, le Maître d'Oeuvre s'oblige à fournir tous les éléments (plans, état exhaustif des travaux réalisés, descriptif, etc...) nécessaires à une consultation d'entreprises si le Maître de l'Ouvrage lui en fait la demande ; il s'oblige à fournir tous les documents pour permettre l'établissement d'un avenant au marché de travaux, et la passation d'un nouveau marché avec la nouvelle entreprise.
Ces prestations sont incluses dans le forfait de rémunération.
L'augmentation du coût des travaux née de la défaillance d'une entreprise n'est pas prise en compte pour la fixation du coût définitif des travaux.

Travaux supplémentaires à caractère urgent réalisés par les entreprises titulaires des marchés à bons de commande :

Les travaux supplémentaires que devraient alors engager le Maître d'ouvrage pour assurer la réalisation des travaux urgents, par les entreprises titulaires des marchés à bons de commande, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel définitif des travaux.

Le maître de l'ouvrage évaluera le montant des travaux complémentaires ou supplémentaires imputables au maître d’œuvre.

## Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
 Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au présent C.C.A.P., le concepteur versera au maître d'ouvrage une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux de 5 %.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à la passation des marchés de travaux.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de dresser la liste des travaux supplémentaires dont le montant est imputable au Maître d'oeuvre et ceux qui sont non imputables.
# MESURES CONSERVATOIRES
 Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, des retenues intermédiaires seront appliquées à la diligence du maître d'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.
# ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l'élément DET, le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'oeuvre, et adressés à l'entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8. du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maître d'oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs à :
- La modification du programme initial entraînant une modification du projet;
- La notification de la date de commencement des travaux;
- Le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle;
- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus.
# PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-d'oeuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

# SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., la direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Tant en phases Etudes qu'en phase Travaux, le maître d'oeuvre devra tenir compte des avis du contrôleur technique, et modifier sans délai les documents techniques (plans, CCTP, autres documents) afin qu'il ne subsiste aucun avis suspendu ou défavorable.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

# UTILISATION DES RESULTATS
 L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matière est l'option B telle que définie l'article 25 du CCAG PI.
# ARRÊT DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION
Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases techniques conformément à l'article du CCAG précité.

# ACHEVEMENT DE LA MISSION
 La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44. 1. 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
# RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

## Résiliation du fait du maître d'ouvrage, pour motif d'intérêt général
 Conformément à l'article 34.2.2.4 du CCAG PI, pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu est fixé à 5 %.

## Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers
Par dérogation à l'article 34 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus l'article 32 et 34 du CCAG PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le Conducteur d'Opération est rémunérée avec un abattement de 10 %
Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 30. 1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation à l'article 32 du CCAG PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance sur le coût prévisionnel de travaux, fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

En cas de recours à la sous-traitance sans acceptation préalable des conditions de paiement, le marché pourra être résilié sans indemnités.

Le titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Toute condamnation du titulaire en sa qualité de personne morale ou de personne physique peut entraîner la résiliation du présent marché après mise en demeure restée infructueuse dans le délai d'un mois. Dans ce cas, l'indemnité prévue au 34.2.2.4 du CCAG PI ne serait pas versée.

En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant à réaliser tel qu'arrêté dans le décompte de résiliation ainsi que des frais administratifs divers.
Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcoûts ne peuvent entièrement être prélevés sur les sommes restant à régler à l'entreprise.
Les excédents résultants de la passation d'un autre marché seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises à la personne publique.

En cas de résiliation, il pourra être procédé à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues par l'article 36 du CCAG PI.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maître d'oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maître d'oeuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du présent marché aux seuls frais et risques du titulaire du marché. le représentant du pouvoir adjudicateur représenté par le Conducteur d'Opération pourra demander la justification de l'assurance à l'appui de la présentation du projet de décompte final et au moment de la notification de l'affermissement d'une tranche conditionnelle dans le cas de marché fractionné à tranches.
# OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE
## Remise de documents attestant de l'absence d'emplois dissimulés
Le titulaire produit tous les six (6) mois à compter de la notification du marché jusqu'à son expiration une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé fournie par le pouvoir adjudicateur au cours de l'exécution du marché, dûment complétée et accompagnée des documents qui y sont mentionnés.

Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est remplie par membre du groupement.

## Mesures d'ordre social - Application de la règlementation du travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Obligation de confidentialité
 La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5 du CCAG PI.
Tous les renseignements et informations portés à la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués par celui-ci à des tiers, sous peine de résiliation du marché.
## Obligation du titulaire d'informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement de situation
Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dès qu'une procédure de redressement judiciaire est mise en oeuvre à son encontre.

Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'exécution du marché.

## Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Il sera fait application des dispositions de l'article 30.2 du CCAG PI.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# DEROGATIONS AU CCAG-PI
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG PI:
▪ l'article 3 déroge à l'article 4.1 du CCAG
▪ l'article 10.1.1 déroge à l'article 14 du CCAG
▪ l'article 10.1.2 déroge à l'article 14.1 du CCAG
▪ l'article 10.2.1 déroge à l'article 26.4.2 du CCAG
▪ l'article 10.2.3 déroge à l'article 26.2 du CCAG
▪ l'article 11.1.2 déroge à l'article 14.1 du CCAG
▪ l'article 21.2 déroge aux articles 32 et 34 du CCAG.