Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs usages

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES DES DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX MARCHÉS SUBSÉQUENTS

Travaux de démoliton et de déconstruction - 3 lots

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0008

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

Préambule
Le présent C.C.A.P. traite des dispositions communes aux marchés subséquents à l'accord-cadre multi-attributaires du lot n°3.

Les dispositions relatives aux accord-cadres à bons de commande (Lots n°1 et 2), et à l'accord-cadre à marchés subséquents (Lot n°3) sont traités dans le document intitulé "C.C.A.P. des accord-cadres".

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur
Les marchés subséquents conclus sur la base du présent accord-cadre porteront sur les prestations suivantes :

Travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l'ensemble des services municipaux dans le corps d'état : DEMOLITION ET DECONSTRUCTION – 3 Lots

La description des prestations à réaliser pour chaque marché subséquent et leurs spécifications techniques particulières seront indiquées dans les clauses spécifiques à ces marchés.

Les prestations seront exécutées sur le patrimoine immobilier de la ville de Marseille. Il est constitué d'environ 2500 établissements publics répartis en bâtiments scolaires, structures sociales, équipements culturels, édifices cultuels, casernes de marins-pompiers, bureaux municipaux, équipements sportifs et autres structures.

## Date de commencement d'exécution de la prestation et durée
Les marchés subséquents s'exécuteront à compter de leur notification ou de l’émission de l’ordre de service de démarrage, le cas échéant.

Les marchés subséquents pourront être notifiés jusqu’à la date de fin de validité de l’accord-cadre. Ils ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 1 mois après la date d'expiration de l'accord-cadre.

## Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Le maître d'oeuvre est chargé de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier.
## Contrôle Technique
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens du Code de la construction et de l'habitation.

Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.
## Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).
Les conditions d'application de ces textes, et notamment la catégorie de chantier correspondant aux travaux à exécuter seront précisées ultérieurement.

# DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, l'accord cadre du lot 3 est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L’ Acte d'Engagement du lot 3
- Le Bordereau des Prix Référentiels de l'accord-cadre (servant de prix plafonds)
- La liste des équipements constituant le Patrimoine de la Ville de Marseille
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières des dispositions communes aux marchés subséquents (C.C.A.P_MS)
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P_AC) applicable à l'accord-cadre
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er octobre 2009
- Les normes en vigueur, et en particulier :
- les normes européennes,
- les normes françaises homologuées ayant trait aux prestations faisant l'objet du marché,
- les autres normes reconnues équivalentes
- Le Règlement de la Consultation des Marchés subséquents (RC_MS)
- Le cadre d'analyse technique (et le mémoire technique le cas échéant) pour l’offre de l’accord-cadre

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, chaque marché subséquent est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L’ Acte d'Engagement du marché subséquent
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du marché subséquent (1)
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P_MS) applicable à l'accord-cadre
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
- La note de cadrage du marché subséquent, le cas échéant.

(1) Il est demandé aux candidats de remettre ce document au même format informatique que celui transmis dans le DCE, ou dans le format bureautique ouvert ODF mode révisable, format ouvert, normalisé ISO (.odt, .ods, .odp, .odg) utilisé par les suites bureautiques Open Office et Libre Office.

# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

Attention : il est rappelé que les groupements sélectionnés à l'issue de la consultation de l'accord-cadre ne pourront être modifiés dans le cadre de la passation des marchés subséquents. Il appartient aux groupements titulaires de se présenter sous la même forme dans l'Acte d'Engagement des marchés subséquents que dans l'Acte d'Engagement de l'accord-cadre, faute de quoi leur offre subséquente serait déclarée irrégulière.

# DELAIS D'EXECUTION
## Délais
Les délais d’exécution de chaque marché subséquent seront ceux portés par le titulaire dans l’acte d’engagement du marché concerné.
Ces délais d’exécution respectent en tout état de cause les délais d’exécution minimum et maximum indiqués le cas échéant dans les documents propres à chaque marché subséquent.

Le marché subséquent s'exécutera à compter de la notification du marché ou de l'Ordre de Service qui prescrira de commencer l'exécution de la prestation.

Les délais pourront être prolongés dans les conditions prévues à l'article 19. 2 du CCAG Travaux.

## Admission des documents d'étude
Les délais de remise des documents par le titulaire sont fixés au marché subséquent.
A réception de ces derniers, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour les valider ou demander des compléments. Le silence du maître d’ouvrage au-delà de ce délai vaut admission des documents et des prestations s’y rapportant.

# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Le C.C.T.P. applicable aux marchés subséquents et les éventuels compléments propres à chaque marché subséquent fixent les conditions particulières d'exécution.

# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la manière suivante :

  - En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles - intempéries, phénomènes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Nature du prix
La rémunération fixée dans les marchés subséquents est forfaitaire et établie sur base de la DPGF de chaque marché subséquent. Lorsque des prestations de la DPGF existent dans le bordereau de prix référentiel de l'accord-cadre, ces derniers sont considérés comme des prix plafond (après révision de prix de l'accord-cadre, en application de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulieres des accord-cadres).

## Variation du prix

Les prix des marchés subséquents seront fermes actualisables si la durée du marché est inférieure à un an, ou révisables si la durée du marché est supérieure ou égale à un an.

Les prix du marché subséquent sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les index de référence "I" choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont :
- l'index national BT03
- l'index national BT06

Actualisation du marché subséquent :
- Le prix est ferme et actualisable, si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre pour le marché subséquent et la date de début d’exécution des travaux.

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :

Cn = (0,5 x (IdBT03+IdBT06) – 3) / (0,5 x (IoBT03+IoBT06))

Dans laquelle IoBT03, IoBT06 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et IdBT03, IdBT06 sont les valeurs prises respectivement au mois d-3 par les index de référence I du marché, sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Actualisation provisoire :

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre actualisation avant l' actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Révision des prix du marché subséquent selon formule paramétrique :

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après.

Cn = 0,1500 + 0,8500 x[(In(0,5BT03+0,5BT06))/(Io(0,5BT03+0,5BT06))]

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par les index de référence BT03 et BT06 respectivement au mois zéro et à la date déterminée dans les conditions suivantes : In représente la valeur des 2 Index BT03 et BT06 pris sur le site de l'INSEE :
- trois mois avant la date de chaque reconduction du marché et applicable pendant la période de reconduction.
- Cn est le coefficient de révision de prix

L'Administration notifiera le coefficient de révision applicable à chaque titulaire. Chaque demande de paiement fera l'objet, le cas échéant, de la prise en compte du coefficient de révision applicable pendant la période de reconduction du marché.

Révision provisoire :
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Règlement des comptes
Les dispositions de l'article L. 2191-4 du Code de la Commande Publique relatives aux acomptes sont applicables.

Des dispositions complémentaires peuvent être prévues le cas échéant dans des clauses complémentaires propres à chaque marché subséquent.

## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- Le numéro de SIRET et code APE
- La nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le coefficient et le montant HT de la révision ou de l'actualisation de prix
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La répartition éventuelle des montants entre titulaire et sous-traitant(s)
- La date et le numéro de facture.

Les factures sont adressées à l'attention de M. Le Chef du service responsable du marché subséquent.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Paiement des co-traitants et des sous-traitants
L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre l'entrepreneur titulaire et ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous traitants.
### Désignation des sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 3.6.1 du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (les sous-traitants directs du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;
- Le compte à créditer;
- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R2191-60 du Code de la commande publique;
- Le comptable assignataire des paiements.
### Modalités de paiement direct des co-traitants
Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.
### Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après : Monsieur le chef du service émetteur du bon de commande.
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.

## Délais de paiements

Le règlement de l'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre.
A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours) est ouvert. Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Dans l'hypothèse où le comptable assignataire suspend le paiement, le maître d'oeuvre peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception à l'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.
En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
# DELAIS D'EXECUTION
## Délais d'exécution des travaux
Les délais d'exécution seront propres à chaque marché susbéquent et portés dans l’acte d’engagement du marché concerné.

Le marché subséquent prendra effet à compter de la notification du marché ou de l'Ordre de Service qui prescrira de commencer l'exécution de la prestation.
## Prolongation des délais d'exécution
Les délais pourront être prolongés dans les conditions de l'article 19 du C.C.A.G. Travaux.
# PENALITES
## Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux
Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire subira par jour de retard, par rapport au délai fixé dans le marché, et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 Euros.

Par dérogation à l'article 20.4. du C.C.A.G. Travaux le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché.
## Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
 Pas de stipulations particulières
## Autres pénalités

Lorsqu'un entrepreneur aura pris l'initiative d'exécuter des travaux non commandés par la Maîtrise d'ouvrage, ces travaux ne seront pas payés.

Pénalités en cas de refus d'exécution de prestations :
Pénalité forfaitaire de 300 euros par jour.
Le nombre de jours servant de base de calcul de cette pénalité correspond au délai de réalisation des prestations fixé dans les documents du marché subséquent ou dans l'ordre de service de démarrage. Le montant de la pénalité ne pourra pas dépasser celui du montant total HT du marché subséquent.

Délais et pénalités pour remise de documents hors délais :
Divers documents :
Sur demande du Maître d'oeuvre, l'entrepreneur fournira, selon la spécification des prestations, les P.V. de tenue de feu, les plans de récolement, les notices d'exploitation ou d'entretien, les schémas électriques et tous les documents nécessaires à la bonne utilisation de l'ouvrage et aux interventions ultérieures sur l'ouvrage, dès la date d'achèvement de l'ouvrage. La non remise de ces documents entraînera la non réception de fait de l'ouvrage.
Lorsque ces documents auront été demandés par un écrit (ce qui inclus un e-mail), il sera appliqué une pénalité de 100 Euros par jour de retard à compter de la date fixée dans la demande écrite.
Lorsque les travaux requerront l'obligation de PPSPS par l'entreprise, celle-ci disposera du délai prévu au Code du Travail pour le transmettre au coordonnateur SPS. Au-delà de ce délai, il pourra être appliqué une pénalité de 100 € par jour de retard.
Cette pénalité est plafonnée au montant total HT du bon de commande.

## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

# CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
## Retenue de garantie
 Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie sur les acomptes.

## Régime de l'avance
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Le titulaire du marché pourra refuser, s'il le souhaite, le versement de cette avance au moyen d'un courrier adressé au représentant du pouvoir adjudicateur.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
## Dispositions complémentaires

L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.

# PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
## Provenance des matériaux et produits
 Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## Conformité aux normes
Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

# PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
## Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Par dérogation à l'article 28-1 du C.C.A.G.-Travaux, il n'y a pas de période de préparation. Toutefois, dans le cas où une période de préparation s'avérait nécessaire, elle sera précisée dans les documents propres à chaque marché susbéquent.
## Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

Les plans et autres documents d'exécution définis ci-après sont établis par les entrepreneurs titulaires et soumis au visa du maître d'oeuvre.

Les documents d'exécution seront remis au maître d'oeuvre selon les modalités définies à l'article 4.2 du C.C.T.P. partie A.

L'attention des entreprises est attirée sur le plus grand soin à apporter aux plans de récolement qu'elles remettront au Maître d'Œuvre notamment pour tout ce qui concerne les ouvrages enterrés pour lesquels l'entreprise vérifiera l'implantation exacte.
## Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

## Organisation, hygiène et sécurité des chantiers
 Les mesures à prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en vigueur.

# CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
## Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du Maître d'oeuvre.
## Réception
Les vérifications et les décisions de réception, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 41, 42 et 43 du CCAG travaux.
Les documents propres à chaque marché subséquent pourront déroger explicitement aux dites dispositions.
## Documents fournis après exécution
Par dérogation à l'article 40 du CCAG-Travaux, les plans et autres documents à remettre par les entrepreneurs seront présentés dans les formes et conditions suivantes :
Sur demande du Maître d'oeuvre, l'entrepreneur fournira, selon la spécificité des prestations, les P.V. de tenue au feu, les plans de récolement, les notices d'exploitation ou d'entretien, les schémas électriques et tous les documents nécessaires à la bonne utilisation de l'ouvrage et aux interventions ultérieures sur l'ouvrage. La non-remise de ces documents entraînera de fait la non-réception de l'ouvrage.

# DELAIS DE GARANTIE
Le délai de garantie prévu à l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
# ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.

# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.

En cas de résiliation aux frais et risques, l'exécution des prestations pourra alors être confiée au candidat, titulaire de l'accord-cadre, qui aua été classé second lors de l'analyse des offres du marché subséquent. Les prix appliqués aux prestations seront alors ceux de l'offre du candidat N°2, et la différence avec les prix du titulaire sera à la charge de celui-ci.
# ORDRES DE SERVICE
Par dérogation à l'article 3.8 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part de l'entreprise concernant un ordre de service, l'entrepreneur ne disposera que de huit (8) jours pour les présenter par écrit au maître d'ouvrage.

# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.

### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :
    • ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;
    • ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
    • ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
    • prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;
    • prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;
    • échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;
    • en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;
    • et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;
- échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-TRAVAUX:

- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 9.1 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG
- l'article 12.1 déroge à l'article 28.1 du CCAG
- l'article 13.3 déroge à l'article 40 du CCAG
- l'article 17 déroge à l'article 3.8 du CCAG