## stade jean bouin
DESIGNATION | semaine 1 | [6 empty] | semaine 2 | [6 empty] | semaine 3 | [6 empty] | semaine 4 | [6 empty] | semaine 5 | [6 empty] | semaine 6 | [6 empty] | semaine 7 | [6 empty] | semaine 8 | [6 empty] | semaine 9 | [6 empty] | semaine 10 | [6 empty] | semaine 11 | [6 empty] | semaine 12 | [6 empty] | semaine 13 | [6 empty] | semaine 14 | [6 empty] | semaine 15 | [6 empty] | semaine 16 | [6 empty] | semaine 17 | [6 empty] | semaine 18 | [6 empty] | semaine 19 | [6 empty] | semaine 20 | [6 empty] | semaine 21 | [6 empty] | semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23 | [6 empty] | Semaine 24 | [6 empty] | Semaine 25 | [6 empty] | Semaine 26 | [6 empty] | Semaine 27 | [6 empty] | Semaine 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196
PERIODE DE PREPARATION 1 MOIS
INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier
Implantation / constat
TERRASSEMENTS, DEMOLITION ET GENIE CIVIL
Dépose et/ou démolition d'ouvrages bétonnés,en enrobé ,fosses à sable et matériel sportif
Dépose et évacuation gazon synthétique existant
Dépose revêtement piste ,1/2 lunes et ateliers
Rabotage enrobé
Evacuation réseaux existant
Terrassement en déblais terrain
RESEAUX DE DRAINAGE ET MACONNERIES DIVERSES,PLATEFORME TERRAIN
Préparation plateforme terrain
Drainage terrain
Pose des CC1
Création dalle béton pour ateliers
Redimentionnement dégrilleur et enduits sur muret
Couche drainante en grave concassée
Réalisation fosses à sable
ARROSAGE / RESEAUX DIVERS
Réalisation tranchées
Canalisation PEHD et Fourreaux
Arroseurs / electrovannes
Programmation
PISTE ATHLETISME
Pose de caniveau de piste et dallots
Enrobés piste et abords
Mise en œuvre revêtement synthétique
Tracés réglementaires
Contrôles réglementaires
TERRAIN SYNTHETIQUE / EQUIPEMENTS SPORTIFS / CLOTURE / ABORDS
Création massifs béton pour buts de rugby
Pose de la couche de souplesse et du gazon synthétique sut terrain
Pose matériel sportif (buts de rugby,piquets de touches,abris joueurs,butoir perche,,,,,)
Tracés réglementaires rugby
Tests d’homologation réglementaires
Clôture