Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE-DEGPC (50402)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Travaux de restauration charpentes, couvertures, plancher, façades de l'Eglise Saint-cannat-Les-Prêcheurs, 4 Rue des Prêcheurs, 13001 Marseille (6 lots)

Numéro de la consultation	:	2021_50502_0014

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur
Intitulé de la consultation :
Travaux de restauration charpentes, couvertures, planchers, façades de l'Eglise Saint-cannat-Les-Prêcheurs, 4 Rue des Prêcheurs, 13001 Marseille (6 lots)

La présente consultation a pour objet : Travaux de restauration charpentes, couvertures, planchers, façades de l'Eglise Saint-cannat-Les-Prêcheurs, 4 Rue des Prêcheurs, 13001 Marseille (6 lots)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Ces travaux portent sur l'église Saint-Cannat, Inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques par arrêté le 2 novembre 1926.

Ils doivent permettre de remédier aux désordres constatés sur les charpentes, couvertures, planchers et façades et ainsi assurer le clos et le couvert de l'église de façon pérenne.

Le programme des travaux de restauration, objet de cette consultation, porte sur :

- Charpente
Renforcement des bois (substitution de greffe ou moisage, consolidation à la résine) ou remplacement selon les cas, traitement

- Couverture
Réfection complète des couvertures selon les dispositions d'origine ainsi que des gouttières et du réseau d'évacuation des eaux pluviales

- Menuiseries
Restauration ou remplacement selon les cas, protections pour éviter toute intrusion

- Vitraux
Restauration et modification pour mise en place d'une ventilation

- Façades
Nettoyage des parements, purge des matériaux incompatibles, mise en place des habillages en plomb sur parties horizontales, consolidation des statues, réfection des enduits et badigeon d'harmonisation pour les façades secondaires.

- Clocher
Purge et dépose de tous les éléments de consolidation obsolètes et incompatibles, présentation des cloches dans un état figé, restauration des éléments en ferronnerie

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

 Prestations similaires

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des travaux est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulés lots séparés
1	Echafaudage
2	Maçonnerie - Pierre de taille - Campanaire
3	Désamiantage - Charpente - Couverture - Zinguerie
4	Menuiseries extérieures et intérieures bois
5	Vitrail - ferronnerie
6	Restauration des sculptures - Décors en ciment prompt

### Décomposition en tranches
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
 Les travaux ne font pas l'objet de bons de commande.

## Durée du marché - Période de validité
 La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A.), ou jusqu'à la fin de sa proongation éventuelle.

La durée globale d'exécution de tous les lots est de 15 mois décomposée en : 1 mois de période de préparation + 14 mois de travaux.

Le délai propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans la durée globale d'exécution de tous les lots définie ci-dessus.

La période de préparation démarrera à la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage de la période de préparation propre à chaque lot.

Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'Ordre de Service de démarrage de l'exécution des travaux propre à chaque lot.
## Maîtrise d'oeuvre
 La maîtrise d'oeuvre est confiée à :

- SARL FABRICA TRACEORUM, Céline Girard Architecte du patrimoine, mandataire du groupement
Le Corbusier - 280, boulevard Michelet - 13008 Marseille

- I2C , Erwan Queffelec, bureau d'études structure, co-traitant
1217 route d'Enco de Botte 13 190 Allauch

- ECOBIS, économiste, co-traitant
1 rue Victor Hugo
38 210 Tullins

La maîtrise d'oeuvre est chargée d'une mission de base au sens du Code de la commande publique (articles R2431-1 à 2432-7), comportant les éléments de missions suivants : DIAG / AVP / PRO / ACT / VISA / DET/ AOR.

Missions complémentaires : Etudes de diagnostic et Carnet d'entretien

Le contenu de chaque élément de mission figure à la sous-section 4 du livre VI du Code du patrimoine.
## Ordonnancement, Pilotage et Coordination
 Il n'est pas prévu de mission OPC sur cette opération.
## Contrôle Technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens du Code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique est confié à :

APAVE SUDEUROPE SAS – M. Christophe Gabrieli
8 rue Jacques Vernazza - Zac Saumaty Séon BP 183 - 13322 Marseille Cedex 18
Téléphone : 04 96 15 22 60 Fax : 04 96 15 23 96
E-mail : batiment.marseille@apave.com

Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont relatives à : L, S + LE.

## Coordination Sécurité et Protection de la Santé
 Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie 2 au sens du code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil).

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est confiée à :

M. Noel BEURIOT
PRESENTS - 37/39 boulevard Vincent Delpuech - 13006 Marseille

Eléments de missions : conception et réalisation.

# CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS
 Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) pour chacun des 6 lots

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

- Les Cahiers des Clauses Communes à tous les lots (CCC)

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières pour chacun des 6 lots (CCTP)

- le rapport initial du contrôleur technique (RICT)

- Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé PGC

- Les plans d'architectes et les plans du bureau d'études

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JORF du 1er octobre 2009

- Le Calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 du CCAG

- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Cadre DPGF) pour chacun des 6 lots concernant les seuls prix (et non les quantités)

- Les normes en vigueur, et en particulier :
* Normes européennes,
* Normes françaises homologuées ayant trait aux prestations faisant l'objet du marché,
autres normes reconnues équivalentes.

- Le mémoire technique pour chacun des 6 lots

- L'arrêté de construire n°PC 013 055 20 00573 P0 délivré le 15 janvier 2021
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la manière suivante :

  - En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans la limite de 10 jours - intempéries, phénomènes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.

Les jours d'intempéries seront établies par constat contradictoire entre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre mettant en évidence l'impossibilité matérielle de travailler sur le site ou par relevé des intempéries déclarées à la caisse Intempéries BTP conformément à l'article L 5424-8 du Code du Travail.
Station météorologique de référence = Marignane.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Nature du prix
 Prix global et forfaitaire :

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement.
Les quantités mentionnées dans la Décomposition du prix global et forfaitaire sont données à titre strictement indicatif.

## Variation du prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

 Révision des Acomptes selon une formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux est l'index national ci-après :

BT50 : Rénovation-entretien tous corps d'état

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres : ce mois est appelé "mois zéro"

les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de règlement , il sera fait application de la formiule de révision figurant ci-après.

P(n) = P(0) * C(n)
P(n) : Prix après révision
P(0) : Prix à la date limite de remise des offres (mois zéro)
l(n) : valeurs prises par l'index de référence au mois n
l(0) : valeurs prises par l'index de référence au mois zéro

le coefficient de révision C(n) applicable pour le calcul de l'acompte du mois n d'exécution des prestations est donné par la formule :

C(n) = 0.1500 + 0.8500 x (In/Io)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois zéro et au mois n.

Révision provisoire
Il ne sera pas calculé de révision de prix provisoire.

Le calcul des révisions de prix définitives interviendra lors de l'établissement des DGD.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

## Règlement des comptes
 Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du CCAG Travaux.

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels en fonction de l'avancement des travaux et un solde établi conformément à l'article 13 du CCAG Travaux.

### Modalités de réglement des comptes

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations assignées à ce cotraitant.
### Répartition des dépenses communes de chantier

A - Dépenses d'investissement

Pour l'organisation du chantier se référer au Cahier des Clauses Communes

B - Dépenses d'entretien

Pour le nettoyage du chantier se référer au Cahier des Clauses Communes.

En cas de non respect de ces exigences, le Maître d'oeuvre se réserve la possibilité, après simple demande de rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais de l'entreprise défaillante, une entreprise de nettoyage extérieure. Une retenue sera appliquée sur la situation de travaux de l'entreprise défaillante.

C - Compte prorata

Un compte prorata est mis en place conformément au Cahier des Clauses Communes , Cahier des prescriptions communes 1.15 Compte commun de chantier -prorata

C'est le lot 2 "Maçonnerie - Pierre de taille" qui se chargera de gérer le compte prorata et de mettre en place le comité de contrôle.

L'entrepreneur titulaire du lot 2 procède au règlement des dépenses visées ci-dessus ; mais il peut demander des avances aux autres entreprises.
Il effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses au prorata des montants des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, l'action du Maître d'oeuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.
## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de :

Ville de Marseille
Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction - Service Monuments Historiques
27 rue des Fabres - 13 233 MARSEILLE CEDEX 20.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

## Paiement des co-traitants et des sous-traitants
L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre l'entrepreneur titulaire et ses sous-traitants, ou, le cas échéant, entre l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous traitants.
### Désignation des sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 3.6.1 du CCAG.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (les sous-traitants directs du titulaire du marché) :

- Les renseignements mentionnés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;
- Le compte à créditer;

- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R2191-60 du Code de la commande publique;

- Le comptable assignataire des paiements.

### Modalités de paiement direct des co-traitants
Lorsque le marché est passé avec un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations assignées à ce cotraitant.

### Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Ville de Marseille

Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Monuments et Patrimoine Historiques

Madame Nathalie Candon
27 rue des Fabres
13 233 MARSEILLE CEDEX 20.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.

## Délais de paiements

Le règlement de l'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours) est ouvert. Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Dans l'hypothèse où le comptable assignataire suspend le paiement, le maître d'oeuvre peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception à l'entrepreneur cette suspension.

Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :

S'agissant des décomptes ou des acomptes dus à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.

En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.

## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
# DELAIS D'EXECUTION
## Délais d'exécution des travaux
 Durée globale d'exécution de tous les lots

La durée globale d'exécution de tous les lots est de 1 mois de préparation + 14 mois de travaux à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Délai propre à chaque lot

Le délai propre au lot s'inscrira obligatoirement dans la durée globale d'exécution définie ci-dessus.

La période de préparation de chaque lot démarrera à la date spécifiée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation propre à chaque lot.

Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'ordre de service de démarrage de l'éxécution des travaux propre à chaque lot.
Le délai tiendra compte du calendrier prévisionnel établi par le maître d'Oeuvre pendant la période de préparation.

Un planning technique, décomposant en tâches les prestations et les délais propres à chaque lot, sera établi par le maître d'Oeuvre en période de préparation et sera régulièrement mis à jour en s'intégrant au délai global d'exécution.

## Prolongation des délais d'exécution

Les délais seront prolongés dans les conditions prévues à l'article 19.2 du CCAG Travaux.

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 19. 2. 3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites ci-après :

Pluie
Intensité limite : 20 mm par jour
Durée limite : 3 jours

Vent
Intensité limite : supérieur à 90 km / h (hors grue, selon règlementation spécifique)
Durée limite : 3 jours

Gel
Intensité limite : inférieur à zéro degré journée
Durée limite : 3 jours

Neige
Intensité limite : 5 cm par jour
Durée limite : 1 jour

Les intempéries seront établies par constat contradictoire entre l'entrepreneur et le maître d'Oeuvre.

## Emission des bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
# PENALITES
## Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux
 Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant serait inférieur à 1000 euros HT pour l'ensemble du marché.

Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des travaux, imputable au titulaire, des pénalités seront appliquées sur chacun des lots concernés, selon les dispositions suivantes :

Modalités d'application
Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée ci-après. Ce retard est considéré en jours calendaires.

Les pénalités provisoires sont applicables à l'issue de chaque intervention et déduites du montant de l'acompte de l'intervention concernée.

Dans la mesure où l'entrepreneur aura rattrapé tout ou partie de son retard, le montant des pénalités lui sera restitué en fonction du retard réellement constaté.

Dans le cas contraire, ces pénalités provisoires deviendront définitives. Dans le cas où le retard réellement constaté fait encourir à l'entreprise des pénalités dont le montant est supérieur au montant des pénalités provisoires, un ajustement du montant de ces pénalités sera effectué.

Les pénalités provisoires seront automatiquement transformées en pénalités définitives si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

- ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai propre au lot concerné,

- ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés des autres lots,

- ou l'entrepreneur, de par son propre fait, a dépassé la durée globale d'exécution prévue initialement.

Les pénalités définitives s'appliqueront à compter de la date de fin du délai propre au lot concerné, si l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai propre au lot, mais également dans le cas où la durée globale d'exécution aura été dépassée de son fait.

Montant des pénalités
Pour les lots 01, 02 et 03, il sera calculé des pénalités journalières en application de  l'article 20.1 du CCAG-Travaux, soit une pénalité journalière de 1/3000ème du montant Hors Taxes de l'ensemble du marché.

Pour les lots 04, 05 et 06, par dérogation à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, il sera appliqué une pénalité de 100€ par jour calendaire de retard.
## Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les entrepreneurs doivent assurer la remise en état en fin de chantier des installations et des aires de chantier mises à disposition par le maître d'ouvrage.

Le cas échéant, la dépense sera imputée au lot 02 gestionnaire du compte prorata.

Montant de la pénalité par jour de retard: 150 euros.

## Autres pénalités

1- Délais et pénalités pour remise de documents hors délais - Divers documents :

Pour retard de remise de documents d'exécution, des documents techniques ou plans, les titulaires encourent, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 150 euros par jour de retard.

2- Pour absence aux réunions de chantier :

Du seul fait de la constatation d'une absence à une réunion de chantier, chaque entrepreneur encourt, une pénalité forfaitaire de 100 euros par absence.

3- Retard pour non respect des délais de période de préparation
Lors de la constatation d'un retard dans des délais de période de préparation, l'entrepreneur encourt une pénalité de 150 Euros par jour calendaire sans mise en demeure préalable.

4- Pour retard de remise du dossier des ouvrages exécutés
Le dossier des ouvrages exécutés sera remis dans les conditions de l'article 40 du C.C.A.G.
Les titulaires encourent, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de retard.
Après mise en demeure restée sans effet, le dossier des ouvrages exécutés sera réalisé d'office par le Maître d'oeuvre aux frais et risques de l'entreprise.

5- Pour non exécution du nettoyage de chantier
Dans le cas de non propreté du chantier constatée par le Maître d'oeuvre, ce dernier mettra en demeure la/les entreprise(s) responsable(s) de nettoyer le chantier sous 48h, soit par l'intermédiaire du compte-rendu de réunion de chantier, soit par télécopie ou par mail. En cas de non exécution après mise en demeure et constat du Maître d'oeuvre, une entreprise spécialisée choisie par le Maître d'ouvrage interviendra aux frais de l'entreprise défaillante.

6- Pénalités pour non levée des réserves lors des opérations préalables à la réception
Lorsque les opérations préalables à la réception sont assorties de réserves, si l'entrepreneur ne remédie pas aux imperfections et malfaçons constatées dans le délai fixé par le maître d'oeuvre dans le procès verbal de ces opérations préalables à la réception, il subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100,00 € par jour de retard , sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 48.1 du C.C.A.G.
Cette pénalité ne fait pas obstacle à l'application du dernier alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G.

La notification au titulaire du Décompte Général définitif ne fera pas obstacle à l'application de ces pénalités.

## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
# CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
## Retenue de garantie
 Une retenue de garantie égale à 5 % sera appliquée sur chaque acompte, dans les conditions prévues aux articles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie pourra être remplacée au gré de l'entrepreneur par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, devra être établie selon le modèle fixé par l'arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances en date 22 mars 2019 (annexe n°13 au Code de la commande publique). En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant apporté leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant apporté leur caution ou leur garantie et si celles-ci n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée.

Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par le maître de l'ouvrage.

## Régime de l'avance
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
## Dispositions complémentaires
L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
# PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
## Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## Conformité aux normes
Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

# PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
## Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
 En application l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation incluse dans le délai d'exécution.

La période de préparation est commune à tous les lots.

### Durée de la période de préparation
 Par dérogation à l'article 28-1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est de 1 mois à compter de la réception d'un ordre de service valant ordre de commencer la période de préparation.
### Opérations de préparation

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins de l'entrepreneur :

Établissement par les entrepreneurs sous la coordination du maître d'oeuvre, et présentation au visa de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 28. 2 du C.C.A.G., du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;

Mise en place des installations de chantier et implantation initiale.

Autorisations administratives. Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur titulaire du lot n°01 aura la charge de toutes les démarches à effectuer auprès des concessionnaires de réseaux et organismes de services publics pour obtenir les autorisations administratives et techniques nécessaires à la réalisation des ouvrages objet du marché, à l'exception des permis de construire.

Etablisement de la quantification des déchets par typologie.
Établissement et remise au maître d'oeuvre des plans d'exécution et autres documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et au présent CCAP ci-après;

Établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Panneaux de chantier - Installation de chantier :
L'installation de chantier, la création, la fourniture, la pose et l'enlèvement en fin de chantier des deux panneaux sont à la charge du lot 02.

IMPORTANT :
Le chantier de restauration de l'église saint Cannat va potentiellement se dérouler en même temps que le chantier de rénovation de l'immeuble "Barbusse" organisé par la Poste sur la parcelle mitoyenne.
Pendant toute la durée du chantier, Il conviendra aux entreprises de se coordonner avec la Poste en ce qui concerne les approvisonnements, flux de véhicules, et autres installations prévues sur l'espace public, les partie mitoyennes et la cour de la Poste.

Par les soins du maître d'oeuvre :
Élaboration, après consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution.

Les études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet, elles se traduisent par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

Deux panneaux de chantier seront mis en place, visibles depuis le Boulevard Charles Livon :

- un panneau horizontal de 320cm x 240cm avec visuel, ou un panneau vertical de 150cm x 200cm avec visuel, conformément à la charte de communication de la Ville de Marseille,

- un panneau précisant les noms et les coordonnées de l'ensemble des intervenants du chantier.

Ces deux panneaux seront exécutés selon modèles fournis par le maître d'oeuvre et approuvés par le maître d'ouvrage.

Le titulaire du lot 02 devra l'installation, la gestion, le nettoyage et le repliement des installations de chantier.

## Plan d'exécution - Notes de calcul - Etude de détail

Les plans et autres documents d'exécution des travaux sont établis par les entrepreneurs titulaires des lots concernéset soumis au visa du maître d'oeuvre.

Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception.

Les documents d'exécution seront remis au Maître d'oeuvre selon les modalités suivantes : 4 exemplaires et une version informatique.

Chaque document sera transmis par voie électronique également au maître d'oeuvre et copie au maître d'ouvrage.

## Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

## Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A. Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.

B. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maître de l'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS

C1. Libre accès du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

C2. 0bligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le PPSPS;

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs;

- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats;

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé demandés par le coordonnateur;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet;

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur est tenu de remettre un PPSPS au coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'entrepreneur (co-traitant - sous-traitant) qui exécute une partie des travaux sur le chantier.

L'entrepreneur est tenu de mettre à jour le PPSPS et de signaler les modifications au coordonnateur. Le PPSPS est détenu en permanence sur le chantier et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail, ainsi que ses mises à jour.

L'entrepreneur a l'obligation de conserver le PPSPS pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.

Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Sans objet.

D. Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage à remettre toutes les informations utiles et disponibles en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier à ses sous traitants et à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993.

A ce titre, il est tenu d'informer tous ses sous-traitants sur l'existence et le contenu du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et doit veiller à ce que chacun d'entre eux rédige un PPSPS.

En particulier, il s'engage à introduire une clause stipulant que le sous-traitant est tenu de rédiger un PPSPS dans un délai de 30 jours, pour le gros oeuvre, ou de 8 jours, pour les travaux de second oeuvre ou travaux de génie civil (30 jours si risques particuliers) à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur.

# CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
## Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du Maître d'oeuvre.

## Réception
 L'article 41 du CCAG Travaux s'applique, sous réserve des dispositions suivantes :

- par dérogation à l'article 41.1, alinéa 2 du CCAG Travaux, le maître d'oeuvre prend l'initiative de provoquer, à une date fixée par lui, les opérations préalables à la réception.

La décision de la personne responsable du marché emporte tous les effets liés à la réception.

Cette décision peut comporter des délais de levée des réserves différents de ceux mentionnés au procès verbal des opérations préalables à la réception.

Conformément à l'article 41.6, alinéa 2 du CCAG Travaux, au cas où les travaux objet des réserves ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, les faire exécuter aux frais et risques du titulaire. En complément de cet article, les sûretés financières sont prolongées auprès de l'établissement bancaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En complément à l'article 41 du CCAG Travaux, la réception des travaux est prononcée à l'achèvement des travaux de l'ensemble des lots ; la date retenue par la personne responsable du marché pour prononcer cette réception est unique pour l'ensemble des ouvrages objet de la réception.

L'intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu'à la date d'effet de la réception est assumée par l'ensemble des titulaires solidairement en cas de marchés séparés.
## Documents fournis après exécution
 Les plans et autres documents à remettre par les titulaires seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du C.C.A.G.- Travaux.

Cependant, par dérogation à l'article 40 du CCAG-Travaux :
- il est demandé de fournir les documents en 4 exemplaires papiers. De plus, les entrepreneurs devront remettre et 1 jeu sur support informatique.
(CD ou DVD) au format Autocad version V 2010 DXF ou DWG et pdf contenant l'ensemble des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés.

Conformément à l'article 8.3 du présent CCAP, les titulaires encourent, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés.
Après mise en demeure restée sans effet, le dossier des ouvrages exécutés sera réalisé d'office par le Maître d'oeuvre aux frais et risques de l'entreprise.

# DELAIS DE GARANTIE
 Le délai de garantie prévu à l'article 44. 1 du C.C.A.G.-Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception

Ce délai peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur confomément à l'article 44.2 du CCAG-Travaux.
# ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 6) est applicable

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.

# ORDRES DE SERVICE
 Les dispositions de l'article 3.8 du CCAG travaux s'appliquent

La Maîtrise d'oeuvre émettra des ordres de service notamment pour:

- Modifier les délais d'exécution des travaux

- Modifier les délais de dépôt des projets de décomptes

- Modifier les délais de suspension des délais de paiement

- Convoquer les entreprises aux opérations préalables à la réception

- Prendre possession d'ouvrages en cours de travaux.

# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles ci-après du CCAG-TRAVAUX :

- l'article 3 déroge à l'article 4.1
- l'article 8.1 déroge aux articles 20.1 et 20.4
- l'article 8.3 déroge à l'article 48.1
- l'article 11.1.1 déroge à l'article 28-1
- l'article 11.1.2 déroge à l'article 31.3
- l'article 12.2 déroge à l'article 41.1 alinéa 2
- l'article 12.3 déroge à l'article 40