## Calendrier de la mission
			Mars 2022				Avril 2022					Mai 2022				Juin 2022				Juillet 2022					Août 2022				Sept 2022				Oct 2022					Nov 2022				Dec 2022					Janv 2023				Fev 2023				Mars 2023				Avril 2023					Mai 2023				Juin 2023				Juillet 2023					Août 2023				Sept 2023				Oct 2023					Nov 2023				Dec 2023					2024					2025					2026
			1				2					3				4				5					6				7				8					9				10					11				12				13				14					15				16				17					18				19				20					21				22					M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51
			S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Liste des tâches	Durée	Durée	CAO	Début	Phase 1 : Etudes préalables					A			Cahier des charges			A	A	Arbitrage (CM)				Arbitrage (CM)		Procédure d’attribution Occupation transitoire				Procédure d’attribution Occupation transitoire		Procédure d’attribution Occupation transitoire					A				Echéance 85/102	Suivi de l’exploitation transitoire					Fin
Arbitrage : choix des lauréats + CAO attribution		1 jour
Notification du marché AMO	Notification du marché AMO	1 jour
Part forfaitaire	1A – Préparation de la réunion de lancement	2 semaines
	1B – Réunion de lancement et rédaction du compte-rendu	3 semaines
	1C – Diagnostic technique et fonctionnel	8 semaines
	1D – Parangonnage de sites "centre des congrès et parc des expositions"	8 semaines
	1E – Analyse prospective	8 semaines
	Arbitrage intermédiaire : choix de 3 scénarios à étudier	4 semaines
	1F – Synthèse globale et proposition de plusieurs scenarii d'exploitation transitoire	6 semaines
Arbitrage : Choix du scénario à mettre en œuvre (Conseil Municipal)		6 semaines
Part à bons de commande	Procédure de mise en œuvre du scénario retenu compris opérations de transfert	66 semaines
	Echéance de la convention n°85/102 – Entrée en vigueur de l’exploitation transitoire	1 jour
	Suivi de l’exploitation transitoire	26 mois
	Echéance du marché	1 jour