Direction Générale Adjointe
La Ville plus juste, plus sûre et plus proche
D.G.A.V.J.S.P - S.S.P.H.
Division des Personnes Handicapées (30744)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Suivi technique et administratif

MISSION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Numéro de la consultation	:	2022_30502_0037

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

SOMMAIRE

1 - Généralités et contexte de la mission

2 - Objet du marché

3 - Périmètre de la mission

4 – Étendue de la mission, montant alloué

5 - Déroulé de la mission

6 - Constitution de l’équipe

7 - Phase 1 : Lancement de la mission

8 - Phase 2 : Études

9 - Phase 3 : Démarches administratives

1 – GÉNÉRALITÉS ET CONTEXTE DE LA MISSION

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes d’application placent au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées.

Cette loi vise sans distinction, tous les types de handicaps, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques. Elle rend essentielle la notion de chaîne du déplacement et de participation citoyenne.

Des arrêtés et circulaires ont modifié le Code de la Construction et de l'Habitation (C.C.H.) en conséquence, notamment les articles L.161-1, L.164-1 à L.164-3, R 163-4, R.163-4, R.162-8 à R.162-13, R.164-1 à R.164-4 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des Établissements Recevant du Public (E.R.P.) et des Installations Ouvertes au Public (I.O.P.).

Les arrêtés du 24 septembre 2009 et du 11 décembre 2009 ont modifié les dispositions du Règlement de Sécurité relatives à l'évacuation des personnes en situation de handicap, notamment ses articles GN4 à GN10 et CO57 à CO60.

Le décret n° 2006-555 du 17 avril 2006 a fixé un délai de dix ans pour la mise en conformité des E.R.P. Cette mise en conformité devait donc être effective avant le 1er janvier 2015.

Pour répondre au retard pris par de nombreux Maîtres d'Ouvrage ou exploitants dans la réalisation des travaux, le gouvernement a mis en place par voie d'ordonnance n° 2014-1090 datée du 26 septembre 2014 la procédure de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP).

Ce dispositif s'impose à tout Maître d'Ouvrage et/ou exploitant dont le patrimoine d'E.R.P. et d'I.O.P. ne répondait pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies aux articles L.164-1 à L.164-3 du C.C.H.

Les prescriptions décrites dans le présent document ont été définies à partir :

- de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des E .R.P. des I.O.P., des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,

- du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du C.C.H. relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des E.R.P. et des I.O.P.,

- du décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'Ad'AP pour la mise en accessibilité des E.R.P. et des I.O.P.,

- de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.164-1 à R.164-4 du C.C.H. et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des E.R.P. situés dans un cadre bâti existants et des I.O.P., complété par l’arrêté du 28 avril 2017,

- de l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L.165-1, L.122-3 du C.C.H.,

- de l'arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les Ad'AP pour la mise en accessibilité des E.R.P. et I.O.P.,

- de la circulaire du 21 mai 2015 concernant la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des E.R.P., des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Entre 2009 et 2015 la Ville de Marseille a fait réaliser par deux cabinets d'experts les diagnostics d'accessibilité de 1 258 équipements, E.R.P. et I.O.P., sur le total de 1 488 existants.

Conformément à l'article R.165-13 du C.C.H., par délibération n° 15/0676/DDCV du Conseil Municipal du 14 septembre 2015, la Ville de Marseille a approuvé une demande de prorogation des délais pour le dépôt de son Ad'AP.

Un courrier a été ainsi adressé à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 21 janvier 2016.

Par délibération n° 16/0952/DDCV du Conseil Municipal du 5 décembre 2016, la Ville de Marseille a validé le projet d’Agenda d'Accessibilité Programmée pour ses Etablissements Recevant du Public et ses Installations Ouvertes au Public.

Par arrêté en date du 25 janvier 2017, le Préfet des Bouches du Rhône a approuvé la demande d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la Ville de Marseille (N° 01305517A0002), agenda « patrimoine » pour une période de 9 ans (patrimoine exceptionnel).

Compte tenu de la complexité de la démarche, la Ville de Marseille a arrêté le principe d’un accompagnement et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi administratif et technique de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour une durée d’un an renouvelable deux fois.

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage constitue une globalité dans les phases d’exécution-lancement de la mission, études et démarches administratives, le tout formant un ensemble indissociable, il n’est pas possible ni pertinent d’allotir.
Ainsi, le prestataire retenu devra être en mesure de fournir une prestation « complexe », mais également d’intervenir selon le besoin exprimé à différents stades : visites seules, visites avec accomplissement de plans, voire simplement au niveau du dépôt de dossier d’autorisation d’urbanisme.

2 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet une mission de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi technique et administratif de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour une durée d’un an renouvelable deux fois.

Le périmètre de l amission se limitera aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations recevant du public (IOP) présents dans le dossier d’Ad’AP de la Ville de Marseille.

Le niveau d’assistance de la mission de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage devra être adaptée aux besoins identifiés sur chacun des sites et exprimés par la Ville de Marseille.

Ainsi, le besoin et le niveau de l’assistance demandés dépendra de l’ERP/IOP considéré.

La mission pourra ainsi consister dans l’accomplissement de visites, suivies ou non de demande de réalisation de plans, suivies ou non de demande d’établissements d’autorisation d’urbanisme.

3 – PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

Le périmètre de la présente mission se limitera aux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) et aux Installations Ouvertes au Public (I.O.P.) listés et présents dans le dossier Ad’AP de la Ville de Marseille.

Cependant, cette liste est susceptible d’être modifiée, notamment, à la suite des visites effectuées en vue de l’actualisation des diagnostics d’accessibilité déjà réalisés.

Ces modifications peuvent porter sur le nombre de sites, la typologie et la catégorie.

A titre indicatif, les caractéristiques de l’Ad’AP de la Ville sont les suivantes :

- Déposé en décembre 2016
- Approuvé par arrêté préfectoral le 25 janvier 2017
- Nombre d’E.R.P. et d’I.O.P. inscrits dans l’Ad’AP pour la période 2021, 2022 et 2023 : 565

La mission d’assistance sera exécutée au fur et à mesure des besoins par bon de commande. Le niveau d’assistance sera déterminé au cas par cas selon les bâtiments et sites concernés.

A l’issue du diagnostic accessibilité réalisé, chaque site inscrit à la programmation de l’Ad’AP fait l’objet d’une visite commune effectuée par la Division des Personnes Handicapées et les services compétents. Cette visite permet d’actualiser le diagnostic accessibilité et d’appliquer le référentiel accessibilité défini par la Ville de Marseille.

Dans ce contexte, les 565 ERP/IOP ne feront pas l’objet d’une intervention du prestataire. Seuls certains d’entre eux nécessiteront le recours au prestataire, pour un niveau d’assistance à définir selon le besoin identifié sur chaque site.

Toutefois, chaque fois que ce la sera nécessaire et à la demande de la Ville de Marseille, ce prestataire pourra être amené à intervenir selon le besoin exprimé. Le besoin en assistance et le veau de l’assistance demandés dépendront de l’ERP ou de l’IOP et sera fixé par la Ville de Marseille. La mission d’assistance pourra ainsi consister en l’accomplissent de visites seules, suivies ou non de demandes de réalisation de plan, suivies ou non de demandes d’établissement d’autorisations d’urbanisme.

Ainsi, sur certains sites, une assistance « totale » reprenant les 3 phases de la mission sera sollicitée. Sur d’autres, moins problématiques, la Ville de Marseille pourra se passer d’assistance, voire solliciter une assistance « partielle », visites seules, demandes de réalisation de plans.

A titre indicatif, il est possible d’évaluer le nombre maximum d’ERP/IOP qui feront l’objet d’une demande d’assistance à 50 à 80 établissements/bâtiments/sites par an, bien que ce nombre dépende en réalité du besoin d’assistance constaté au cas par cas site par site.

4 – ÉTENDUE DE LA MISSION, MONTANT ALLOUÉ

La Ville de Marseille entend consacrer un maximum de 71 000 euros HT par an à cette mission.

L’assistance sollicitée et son niveau de complexité variant au cas par cas, il est très difficile de chiffrer le nombre maximal de missions qui pourront être confiées au prestataire.

Bien entendu, le nombre des missions sera fonction du besoin et du budget alloué, limité par les montants précités.

5 - DÉROULÉ DE LA MISSION

La Ville de Marseille a défini une mission en 3 phases :

Phase 1 : Lancement de la mission
Phase 2 : Études
Phase 3 : Démarches administratives

Ces phases ne sont pas nécessairement dépendantes l’une de l’autre et leur mise en œuvre par le prestataire dépendra du niveau d’intervention et d’assistance sollicité par la Ville de Marseille.
La mission pourra être « complète » ou « partielle » selon le besoin identifié.

La Ville de Marseille pourra ainsi solliciter du prestataire la réalisation de visites, suivies ou non de demandes de réalisation de plans, ou de demandes d’établissement d’autorisations d’urbanisme, la réalisation ou la mise à jour de plans.

6 – CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE

Pour rappel, la composition de l'équipe est celle arrêtée au moment du jugement des candidatures et que toute modification devra être soumise à l'acheteur.

7 – PHASE 1 : LANCEMENT DE LA MISSION

L’équipe dédiée à la mission animera une réunion de lancement qui regroupera tous les acteurs de la Ville de Marseille concernés et qui sera articulée autour des points suivants :

- Présentation des différents interlocuteurs,
- Exposé de la méthodologie mise en œuvre pour réaliser la mission,
- Recueil des besoins particuliers de la Maîtrise d’Ouvrage (moyens, ressources, contraintes, délais, etc.),
- Remise des documents de travail (diagnostics accessibilité, plans, Ad’AP, etc.).

Un compte-rendu exhaustif sera réalisé par le titulaire du marché dans les 5 jours suivants cette réunion.

8 – PHASE 2 : ÉTUDES

A l’issue du diagnostic accessibilité réalisé, chaque site inscrit à la programmation de l’Ad’AP fait l’objet d’une visite commune effectuée par la Division des Personnes Handicapées et la Direction Territoriale des Bâtiments concernée.

Cette visite permet d’actualiser le diagnostic accessibilité et d’appliquer le référentiel accessibilité défini par la Ville de Marseille.

Chaque fois que cela sera nécessaire et à la demande de la Ville de Marseille, le titulaire du marché devra effectuer une visite du site, toujours accompagné d’un représentant de la Ville de Marseille.

Il s’agira pour lui de réaliser les relevés d’information indispensables à l’accomplissement de la phase 3 «  Démarches administratives ».

Le titulaire du marché devra être en capacité de programmer ces visites au plus tard 8 jours après la date de la demande de la Ville de Marseille formulée par courriel avec accusé de réception.

Le titulaire du marché sera rémunéré pour chaque visite en fonction de la catégorie de l’E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) conformément au Bordereau de Prix Unitaires annexé au présent cahier des charges (prix forfaitaire à l’unité).

9 – PHASE 3 : DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

En amont des travaux, il s’agit de déposer les dossiers auprès des autorités compétentes afin d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires en application du Code de l’Urbanisme et du Code de la Construction et de l’Habitation.

A cette fin, la Ville de Marseille remettra au titulaire du marché les plans état des lieux qui doivent figurer dans les dossiers administratifs.
En cas d’absence ou d’inexactitude importante, le titulaire du marché réalisera l’établissement ou la mise à jour de ces plans état des lieux.

Le titulaire sera rémunéré conformément au Bordereau de Prix Unitaire annexé au présent cahier des charges (prix forfaitaire au m²).

Le titulaire du marché devra remettre les plans au plus tard 21 jours après la date de la demande de la Ville de Marseille formulée par courriel avec accusé de réception.

Compte tenu de l’importance et du volume des dossiers à produire pour le respect de la réglementation, la Ville de Marseille demande un prix unitaire forfaitaire par dossier administratif.

La Ville de Marseille engagera ainsi par bon de commande les dossiers administratifs au fil de l’eau afin d’intégrer les délais d’instruction.

Dans le respect de la réglementation, il sera établi un dossier par E.R.P..

Quatre niveaux de prix sont demandés pour chaque catégorie d’E.R.P. (1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème) :

- dossier de demande de Permis de Construire,
- dossier de demande de Permis de Construire avec demande de dérogation,
- dossier de demande d’Autorisation de Travaux,
- dossier de demande d’Autorisation de Travaux avec demande de dérogation.

S’agissant des IOP, deux niveaux de prix sont demandés :

- dossier de demande d’Autorisation de Travaux avec demande de dérogation pour une IOP sans bâtiment
- dossier de demande d’Autorisation de Travaux avec demande de dérogation pour une IOP avec bâtiment.

Le titulaire du marché devra remettre les dossiers au plus tard 21 jours après la demande de la Ville de Marseille formulée par courriel avec accusé de réception.

Dans la mesure ou les services de l’État n’ont pas encore rendue effective la dématérialisation des procédures et des documents, le prestataire devra fourni à la Ville de Marseille 4 exemplaires version « papier » de chaque dossier et document.

Les plans projet, ainsi que les plans masse et situation sont compris dans le montant forfaitaire du présent marché.

Le titulaire du marché devra maîtriser parfaitement l’élaboration de ce type de document, devra justifier de l’expérience de ce type de procédure et avoir une bonne connaissance du fonctionnement des Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité (C.C.D.S.A.).

En outre, le titulaire du marché s’engage à assister la Ville de Marseille dans les réponses à fournir, éventuellement, à la C.C.D.S.A. lors de la phase d’instruction des dossiers.

Il devra répondre aux questions de la Ville de Marseille, au plus tard 8 jours après la date de la demande.

Le prestataire souscrit une obligation de résultat quant à la qualité du dossier d’obtention des autorisations d’urbanisme sollicitées.