Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAPM-DICI-SF (11003)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Assistance à la coordination technique d'organisation d' événements

Numéro de la consultation	:	2022_11004_0013

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# CONTEXTE
Dans le cadre du développement constant des demandes d’organisateurs d’événements et des projets d’événements produits par la Ville de Marseille et dans un contexte sécuritaire particulier, la Ville a souhaité bénéficier d’une mission d’assistance à la coordination technique de ces évènements.

Ainsi, le titulaire aura pour mission d’assister la ville de Marseille dans le conseil, le pilotage, la coordination technique de ces évènements.
# MISSIONS DU TITULAIRE
## Phase d'étude

La Ville de Marseille lorsqu'elle aura un projet d'événement pourra demander au titulaire une étude de faisabilité opérationnelle, logistique et technique. Cette dernière devra comprendre une évaluation des contraintes en termes d’utilisation de l’espace public et de sécurité. Il pourra s’agir d’un nouveau projet ou d’un événement récurrent nécessitant des adaptations notamment dans le cadre de la sûreté et de la sécurité sanitaire.

La Ville donnera au titulaire l'ensemble des documents constitutifs du projet : lieu, projet d'aménagements et public attendu.

Dans le cas d’un nouvel événement, le prestataire fournira à la Ville dans un délai de 7 jours ouvrés:

Une note incluant le planning prévisionnel de montage et démontage, une première estimation du dispositif de sécurité et les surfaces utilisées de l’espace public ainsi qu’une évaluation des missions pouvant être confiées à la ville.

Un plan de masse pour faciliter la compréhension des surfaces utilisées de l’espace public.

Dans le cas d’un événement récurrent, la demande de prestation précisera les attendus et le délai qui pourra être inférieur à 48h si la situation l’exige.

## Phase de préparation

Pour les événements que la Ville de Marseille décide d'organiser, le titulaire aura à sa charge :

La participation et l'assistance à l'organisation des comités de pilotages et réunions thématiques entre les organisateurs / initiateurs / acteurs de la manifestation, les différents services de la ville concernés, de la préfecture et du bataillon des marins pompiers notamment pour valider le dispositif prévisionnel de sécurité. Il en assurera les compte-rendus dans un délai de 3 jours ouvrés et les transmettra au Directeur de la Communication Externe, ou son représentant (DCE) pour validation. Le DCE se chargera de la diffusion auprès des participants.

La validation des besoins, fiches techniques et autres demandes des organisateurs / initiateurs / acteurs de la manifestation auprès de la DCE. Il en assurera la synthèse et la mise à jour.

La rédaction des prescriptions techniques des prestations à réaliser par les services de la ville et les entreprises sous marchés.

La rédaction des cahiers des charges techniques et grille d’analyse si une consultation doit être organisée ainsi que l'analyse technique des réponses

La réalisation du dossier de sécurité pour la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité dans le cas où la ville serait considérée comme l’organisateur.

La réalisation d’un plan de masse général intégrant les diverses installations techniques et les éléments de sécurité nécessaires pour les évènements concernés.

La mise en place d’un planning général intégrant l’ensemble des intervenants publics ou privés. Le planning général et détaillé inclura les différentes étapes de coordination, les dates limites, les montages et démontages ainsi que l’exploitation. Ce planning couvre l’ensemble des participants opérationnels : organisateurs / initiateurs / acteurs de la manifestation, services publics et acteurs privés

L'organisation des réunions de coordination et repérages techniques.

La constitution et suivi du budget prévisionnel,

Le document synthétique de l’état d’avancement du dossier

## Phase d'exploitation

Pour les événements que la Ville de Marseille décide d'organiser, le titulaire aura à sa charge :

- Le suivi opérationnel lors du montage, démontage et lors de l’exploitation. Le prestataire devra assurer la régie technique de l'événement et être présent pendant toute la durée d'exploitation.
- l'assistance au représentant de la DCE pour contrôler la qualité des livraisons et prestations réalisées.

de faire respecter les consignes de sécurité,

de suivre et faire respecter le planning général intégrant l'ensemble des intervenants.

De veiller à la coordination des manifestations avec les autres manifestations.
## Phase post-évènement

A l'issue de l'évènement, le prestataire devra dans un délai de 10 jours à compter de la fin du démontage  :

Remettre une note synthétique sur le déroulé de l'événement en faisant notamment apparaître le différentiel entre le prévu et le réel.

Transmettre pour les prestations non ou mal exécutées par des tiers une note explicative détaillée des défaillances.