Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'architecture, de la valorisation des équipements et de leurs usage

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Mission de contrôle technique pour la transformation de l'ESPE en Groupe scolaire - 30 et 32 Rue Eugène Cas – 13004 Marseille.

Numéro de la consultation	:	2022_50001_0013

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :
Mission de contrôle technique pour la transformation de l'ESPE en Groupe scolaire - 30 et 32 Rue Eugène Cas – 13004 Marseille.

La présente consultation a pour objet : Mission de contrôle technique pour la transformation de l'ESPE en Groupe scolaire - 30 et 32 Rue Eugène Cas – 13004 Marseille.

Suite au départ de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education, la Ville de Marseille a récupéré la jouissance des locaux situés aux 30 et 32 rue Eugène Cas 13004 Marseille.
Au regard des besoins sur ce secteur, la ville a décidé la création d'un Groupe Scolaire.
Pour cela, elle a décidé la réhabilitation complète des locaux.

Il s'agit d'une opération de construction d'une nouvelle école d'une capacité de 13 classes (7 classes maternelles et 6 classes élémentaires) rendue nécessaire par la saturation des équipements scolaires existants dans le secteur.

L'ESPE est implantée sur une parcelle de 3 177m² donnant sur les rues Eugène Cas, Meissonnier et sur l'impasse Rondel.

Cet établissement de type R avec activité de type L classé en 3ème catégorie devra permettre l'accueil maximum d'environ 400 personnes

L'opération de réhabilitation est menée, dans le cadre d'une démarche environnementale et d'optimisation énergétique, au niveau du label Effinergie rénovation sans pour autant rechercher la labellisation.

Le projet d'école devra permettre de regrouper les trois éléments fonctionnels suivants :

- une ENTITE MATERNELLE qui comportera :
sept salles de classes, des salles de propreté et dortoirs, des ateliers, une salle accueil, une salle de motricité, une salle des maîtres, des rangements et les espaces extérieurs associés (cour et préau).

- une ENTITE ÉLÉMENTAIRE qui comportera :
six salles de classes, des ateliers, une salle des maîtres, des sanitaires et rangements, et les espaces extérieurs associés

- des LOCAUX COMMUNS qui comporteront :
une zone restauration avec réfectoires et satellite un bureau direction, un bureau médical, des locaux personnels (tisaneries vestiaires, sanitaires, locaux ménage).

Il est précisé que les missions du contrôleur technique portent sur l'ensemble des ouvrages et éléments d'équipement y compris l'oeuvre édifiée au titre du 1% artistique et aménagements extérieurs.
La mission du titulaire portera également sur le suivi de la démolition (y compris dépollution désamiantage éventuels) du batiment D (angle rue Eugène Cas et Meissonnier).
Les études et travaux liés à la démolition pourront être dissociés et exécutés en décalé des études et travaux de la transformation de l'ESPE en Groupe soclaire.
Les prix du présent marché sont réputés tenir compte de ces différents facteurs de complexité.
A titre indicatif, le coût prévisionnel des travaux est estimé à :
6 175 000 Euros HT

Les missions de contrôle technique confiées au titulaire du présent marché sont définies à l'aticle 1.4 du CCTP.
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.

Prestations similaires
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.

## Date d'effet du marché
 La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.
## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit : Le marché prendra effet à compter de la date de notification et s'achèvera à l'expiration de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) suivant la date de réception définitive des travaux (et éventuellement prolongé).

Pour information, le calendrier de l'opération est le suivant :
- démarrage des études de la phase APD par la maitrise d'oeuvre : mai 2022
- Remise études de la phase APD par la maitrise d'oeuvre : juin 2022.
- Démarrage des travaux : 1er trimestre 2023

A titre indicatif, le début des prestations du présent marché est prévu pour le mois de Juin 2022.

# DOCUMENTS CONTRACTUELS
 Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes désignées ci-après : l'annexe 1 – Mission et répartition des honoraires (DPGF)
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles par l'arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF du 1er avril 2021
- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999
- l'ensemble des textes législatifs et règlementaires, des normes françaises homologuées, des documents dits « cahiers des charges DTU » et règles de calcul « DLU » et des avis de la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés / matériaux / éléments ou équipements utilisés dans la construction (selon leurs versions en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire (ou de la déclaration de travaux) de l'opération considérée).
- la norme NF P03-100 : critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction,
- Les conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction, adoptées par le COPREC CONSTRUCTION le 30 mai 1997, dans leur version amendée au 05 février 2016 (CGI-CTC)
Les documents techniques relatifs au contrôle technique de type A et à la mission PV, adoptés par le COPREC CONSTRUCTION en octobre 1998 et mis à jour par l'Agence Qualité Construction
- Le Code de la construction et de l'habitation,
- Le Code de l'environnement,
- Le Code de la santé publique,
- Le Code du travail
- Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et dans les IGH du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique
- L'arrêté du 25 avril 2003 modifié relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, Règlement sanitaire départemental,
- La circulaire n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative à l'application de l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 modifié
- La circulaire du 9 août 1978 art. 77 relative à l'emplacement des récipients à ordures ménagères
- Le mémoire technique et méthodologique justificatif établi par le titulaire dans le cadre de son offre qui n'est contractuel qu'au delà des exigences définies dans les documents ci-dessus.
# DELAIS DE LIVRAISON ET/OU D'EXECUTION
## Délais
 Le délai d'exécution est fixé comme suit :

- Participation à réunion, commission technique :
Délai: Indiqué sur la convocation

- Avis sur les documents de conception remis par la maîtrise d'oeuvre à partir de la phase APD ( APD, PC, PRO) et rédaction du Rapport Initial de Contrôle Technique :
Délai: 15 jours ouvrés dès réception des documents

- Avis sur les documents techniques (plans, descriptifs, notes de calcul, PV, certificats, résultats d'analyses ou d'essais, etc...) :
Délai : 7 jours ouvrés dès réception des documents

- Avis, suite à une visite de chantier sur les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle :
Délai: 5 jours ouvrés dès l'examen sur le chantier

- Avis écrit suite à une demande du Maître d'ouvrage :
Délai: 2 jours dès réception de la demande émise par le maître d'ouvrage

- Rapport de synthèse périodique des avis formulés (documents reçus et en cours d'analyse, documents visés, observations levées ou restant d'actualité...) :
Délai: A remettre pour le dernier jour ouvré de chaque mois.

- RVRAT et Rapport final de contrôle technique avant réception :
Délai: 10 jours ouvrés dès réception de tous les documents nécessaires

- Mise à jour du rapport final RFCT et de tous rapports de vérification et attestations de conformité exempts de réserves au terme de la période de garantie de parfait achèvement :
Délai: 15 jours à partir de la fin de la période de garantie de parfait achèvement.

En cas d'urgence ou de problème important, les avis ou observations seront donnés dans les 24 heures, sur demande expresse du Maître d'ouvrage.

## Emission des bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

 Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
 Les frais de transport sont à la charge du titulaire.
## Lieux d'exécution ou de livraison

Les prestations sont réalisées dans les locaux du titulaire du marché.
Le Prestataire effectuera les prestations fixées au cahier des charges dans ses propres locaux et dans les locaux de la Ville de Marseille. Elles seront réalisées conformément aux conditions générales du CCAG PI.

# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Le C.C.T.P. du marché fixe les conditions particulières d'exécution.

Désignation et rôle du représentant qualifié
Dans son acte d'engagement, le Titulaire désigne son représentant technique qualifié et le suppléant de ce dernier (nom, prénom, titre, CV, attestations de compétences et de qualifications), qu'il s'engage à affecter pendant toute la durée du marché.

Ce représentant qualifié, ou son suppléant, dénommé « Contrôleur technique » :
- coordonne les interventions des spécialistes éventuellement sollicités sur tel ou tel élément de mission ;
- signe l'ensemble des avis, rapports et attestations prévus au marché ;
- participe, tout au long de sa mission, à toutes réunions nécessaires aux mises au point techniques ;
- répond, tout au long de sa mission, aux sollicitations du Maître d'ouvrage, du Conducteur d'opération, du Maître d'oeuvre et des autres prestataires intellectuels ;
- participe, en phase de travaux, aux réunions de chantier hebdomadaires et réalise des visites de chantier programmées ou inopinées.

Il ne peut exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financières sans avis préalable du Maître d'ouvrage.

Cas d'empêchement du représentant qualifié
Conformément à l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le Titulaire s'engage à affecter pendant toute la durée du marché, les mêmes personnes physiques comme représentant qualifié et comme suppléant.
Si toutefois l'une de ces deux personnes, nommément désignées, n'était, temporairement ou définitivement, plus en mesure d'accomplir sa tâche, le Titulaire devra :
1. en aviser aussitôt le Maître d'ouvrage ;
2. prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations : en particulier, assurer aussitôt le passage des consignes et la transmission des documents rédigés ou reçus au suppléant désigné, aux spécialistes sollicités, et aux remplaçants pressentis ;
3. proposer au Maître d'ouvrage, dans un délai maximal de 30 jours à compter de l'avis mentionné en 1, un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes (nom, prénom, titre, CV, attestations de compétences et de qualifications).
Pour entrer en fonction, la nouvelle personne physique affectée à la mission par le Titulaire, ainsi que son suppléant, doivent être acceptée par le Maître d'ouvrage.
Le remplaçant proposé par le Titulaire est considéré comme accepté par le Maître d'ouvrage si celle-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remplacement et de tous ses justificatifs.

Si le Maître d'ouvrage récuse le remplaçant, par une décision motivée, le Titulaire dispose de 30 jours pour proposer un autre remplaçant.

A défaut de proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplaçants proposés, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 39 du CCAG PI

Le Contrôleur technique partant assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou reçus aux personnes désignées pour le remplacer ou lui succéder, ou à défaut au Maître d'ouvrage. Il établit pour cela un procès-verbal dans un délai de 5 jours à compter de la demande du Maître d'ouvrage.

Cette disposition s'applique sous peine d'une pénalité définie à l'article 15.3 du présent CCAP.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
 Les vérifications et les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 du CCAG PI.
# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
 Par dérogation à l'article 30 du CCAG PI, les prestations du marché ne prévoit pas de garantie technique.
## Point de départ de la garantie
 Sans objet.

# PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES RESULTATS
 L'utilisation des résultats, et notamment les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matière, sont définis à l'article 35 du CCAG PI.
Il n'est pas prévu de disposition particulière.

# CONFIDENTIALITE - MESURES DE SECURITE
 La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5 du CCAG PI.

Le titulaire s'engage à respecter la plus stricte confidentialité à l'égard des données, documents, échanges, débats, etc. dont il aura connaissance pour et pendant l'exécution de sa mission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
 Prix global et forfaitaire :
Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans l'acte d'engagement.
Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Variations du prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Par dérogation à l'article 10.2.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après.

Les prix sont révisés annuellement, en application de la formule suivante :

P(n) = P(o)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))]

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :
P (n) : Prix après révision
P (0) : Prix à la date de remise des offres
I (n) : Valeur de l'indice à la date de remise de la prestation
Indice ING - ingénierie - site internet : insee.fr
I (0) : Même indice pris à la date limite de remise des offres.

Le mois n retenu pour le calcul de la révison sera le mois de la dernière réalisation de la prestation concernée. Le détail des phases est indiqué à l'article 13 du présent cahier des clauses administratives particulières.

Révision provisoire
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.

# AVANCE
## Régime de l'avance
 S'agissant de marché(s) de moins de 50 000 € HT, aucune avance n'est prévue.
## Dispositions complémentaires
 S'agissant des marchés de moins de 50 000 € HT, aucune avance n'étant prévue, il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions complémentaires.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

L'acompte correspond au montant des sommes dues au Titulaire pour l'intervalle compris entre deux demandes de paiement successives.
Pendant la période d'exécution de chantier (phases 2 et 3), l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égale à un mois. Le montant de chaque acompte sera calculé conformément aux dispositions présentées dans le tableau ci-dessous.
Pour le versement du solde, le Titulaire adressera son projet de décompte à l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement.

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes, dans les conditions
suivantes, hormis les prestations concernées par les phases 2 et 3 :
- le montant de la rémunération est fractionné par phase conformément à la décomposition du prix annexée à l'acte d'engagement.
- le règlement de la rémunération se fera sous forme d'acomptes par des règlements partiels définitifs aux phases suivantes de mission correspondant :

Phase n°1 Examen des documents de conception
Avis sur la mise au point de l’ESQUISSE par le lauréat du concours	100 % à réception du rapport sur la phase d'étude concernée
Avis sur le dossier APS
Avis sur le dossier APD
Avis sur le dossier Permis de construire / (dont : notices de sécurité et d’accessibilité)
Avis sur le dossier PRO
Avis sur le dossier DCE : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)
Phase n°2 Examen des documents d’exécution
Avis sur les documents d’exécution (plans, descriptifs, notes de calcul, PV, certificats, résultats d’analyses ou d’essais, etc...)	Par acomptes mensuels égaux calculés au démarrage du chantier sur la base de la durée initiale contractuelle des travaux. / En cas de prolongation de la durée d'exécution des travaux, la répartition ci-dessus sera maintenue et aucune rémunération supplémentaire ne sera due
Réunions de mise au point technique en phases EXE/VISA/DET
Phase n°3 Examens et vérifications techniques sur chantier
Participation aux réunions de chantier et compte-rendus	Par acomptes mensuels égaux calculés au démarrage du chantier sur la base de la durée initiale contractuelle des travaux. / En cas de prolongation de la durée d'exécution des travaux, la répartition ci-dessus sera maintenue et aucune rémunération supplémentaire ne sera due.
Autres visites de chantier
Elaboration et diffusion des synthèses mensuelles des avis
Phase n°4 Vérifications finales en vue de la réception (Etablissement et mise à jour des rapports spécifiques et assistance en vue de l’ouverture de l’établissement)
Participation aux opérations préalables à la réception	Après réception par le Maître d’ouvrage du Rapport final de contrôle technique
Rapport de vérification réglementaire après travaux
Attestation de solidité à froid des ouvrages
Participation aux visites des commissions techniques
Rapport final de controle technique
Phase n°5 Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement et mise à jour du rapport final
Visites et examens sur site	Acompte final : à expiration de la période de garantie de parfait achèvement
Levée d’observations et mise à jour du RFCT, des rapports de vérifications et attestations de conformité
Phase n°6 Vérification initiale des installations électriques
Rapport de vérification initiale des installations et équipements	Après réception par le Maître d’ouvrage du Rapport VIEL

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Ville de Marseille
Direction Générale Adjointe de l'Architecture et Valorisation des Equipements
Direction des Etudes et Grands Projets de Construction / Service Maîtrise d'Ouvrage
à l'attention de Madame Valérie GRALL, Directrice
Immeuble Allar
9 rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes
- Le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier
- le numéro de SIRET
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- le coefficient de révision
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération

Les factures dématérialisées indiquent l'adresse suivante :
Ville de Marseille
M. Philippe NOLOT
Direction Générale Adjointe de l'Architecture et Valorisation des Equipements
Direction des Etudes et Grands Projets de Construction / Service Maîtrise d'Ouvrage
Immeuble Allar
9 rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20.

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du CCAG PI.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

# PENALITES
## Pénalités de retard
 En cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire, des pénalités seront appliquées après observations éventuelles du titulaire, selon les dispositions de l'article 14.1.1 du CCAG PI.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Les pénalités cumulées seront plafonnées à 15% des honoraires du Titulaire, nonobstant la prise en charge du surcoût dû à concurrence de ses responsabilités.

Par dérogation à l'article 14.1.1. du CCAG-PI, il sera prévu :
- une pénalité de cent euros par jour calendaire pour retard dans les interventions et délais d'exécution. Cette pénalité s'appliquera sur simple constation du retard.

- une pénalité de cent euros par jour calendaire de retard si le titulaire ne respecte pas les délais de la remise des documents (comptes-rendus, rapports et transmission de renseignements demandés par le Maître d'ouvrage...) jusqu'à la remise effective des documents. Cette pénalité s'appliquera sur simple constations du retard.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
 - Non respect des clauses du mémoire technique :
Si le titulaire ne respecte pas les dispositions contenues dans le mémoire technique contractuel, qu'il a lui-même présentées comme argumentaire de la valeur technique de l'offre, et après mise en demeure par le Maître d'ouvrage envoyée par courrier RAR, il encourt une pénalité de cent euros par jour jusqu'à la constatation du retour au respect des dites dispositions par le Maître d'ouvrage.

- Absence en réunion :
En cas d'absence à une des réunions, une pénalité d'un montant forfaitaire de deux cent euros sera appliquée par absence.

- Maintien de la structure opérationnelle :
En cas de défaillance d'un chef de projet et de non-respect des obligations décrites à l'article 6 du présent CCAP, et après mise en demeure, il est fait application d'une pénalité de cent cinquante euros par jour de retard sur la date mentionnée dans ladite mise en demeure.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
 L'ensemble des dispositions du CCAG PI (chapitre 7) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux tort du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 27 du CCAG PI).
 La décision du Maître d'ouvrage d'arrêter l'exécution des prestation à l'issue d'une phase entraînera, sans indemnités, la résiliation du marché, en application des articles 22 et 38.3 du CCAG PI.
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données et Politique de sécurité » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

Les données produites, collectées, traitées ou gérées par la collectivité ou par le concessionnaire/titulaire du marché pour son compte, dans le cadre de ses activités de service public et en lien avec ses compétences, en ce qu'elles sont nécessaires au fonctionnement du service public, sont réputées appartenir à l'acheteur public dès l'origine. Le titulaire du marché s'engage à permettre à l'acheteur public d'accéder librement à ces données à tout moment de l'exécution du marché public. A l'issue du marché public, le titulaire s'engage à remettre gratuitement à l'acheteur public toutes les données visées dans cet article et à apporter la preuve de leur destruction.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,

- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# CONFORMITE AUX NORMES
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# ASSURANCES
 Conformément à l'article 9 du CCAG PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

# TRANSFERT DU MARCHE A UNE AUTRE PERSONNE PUBLIQUE
Cession par le Maître d'Ouvrage
Le Maître d'Ouvrage pourra transférer le marché en cours d’exécution de celui-ci à toute personne publique ou entreprise publique de son choix ou à qui un texte législatif ou règlementaire lui imposerait de le faire.

Dans ce cadre, il est expressément stipulé que la Ville de Marseille cédera le Marché à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) ayant pour objet la réalisation du Plan Ecoles pour la rénovation des écoles de Marseille.

La Maître d'Ouvrage informe le Titulaire de la cession au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date effective de la cession.

Le Titulaire ne pourra s’opposer à la cession ni prétendre à aucun aménagement du Marché ni aucune indemnité du fait de cette cession.

La cession sera formalisée par voie d’avenant au Marché.

# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG PI:
- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 8.1 déroge à l'article 30 du CCAG
- l'article 11.2 déroge à l'article 10.2.4 du CCAG
- l'article 15.1 déroge aux articles 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG