GROUPEMENT DE COMMANDE

Mairie de Marseille	Métropole
        Aix Marseille Provence

Cahier des clauses administratives particulières

EXPLOITATION, MAINTIEN, RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE

Coordonnateur du groupement de commande : Mairie de Marseille

Numéro de la consultation : 23_2499

Procédure de passation : Appel d'offres ouvert

## Article 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE
### 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur
Intitulé de la consultation : EXPLOITATION, MAINTIEN, RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE

Le présent marché a pour objet : la réalisation de travaux et prestations relatifs à l'exploitation, au maintien, à la rénovation et l’extension des installations d’éclairage comprenant l’éclairage public et les mises en lumière du patrimoine sur le territoire de la commune de Marseille. Ces travaux et prestations concourent également à la mise en œuvre du plan d'économie d'énergie du maître d’ouvrage.

Il s’agit notamment :

- de l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des installations d’éclairage tels que définis au CCTP (chapitre G2 Exploitation et Entretien du BPU), de l’audit initial, des réparations effectuées suite à des signalements ou anomalies constatées (panne, défaut mécanique ou électrique, absence d’élément, accident…), de la mise à jour de la base de données,

- de l’établissement d’une charte sous dialux, de la mise à jour de la base de données (hors prestations prévues au G2 Exploitation et Entretien), des études d’éclairage, du contrôle et de la recherche de réseaux, des investigations de contrôles mécaniques des supports et de la recherche de présence d’amiante sur voirie (chapitre G2 Etudes et investigations du BPU),

- de travaux issus de la programmation annuelle, de la coordination de travaux, de chantiers liés à la sécurité, des déplacements de réseaux et des systématiques. Le maître d’ouvrage peut au-delà du simple maintien des installations demander, l’enfouissement des réseaux aériens, un changement des emplacements des supports ou luminaires (chapitre G3 Travaux du BPU).

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de passer des marchés spécifiques pour des besoins particuliers entrant dans le cadre d’opérations d’aménagement global ne comprenant pas que de l’éclairage public.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'Acte d'Engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées, à la Mairie de Marseille pour son marché ou à la Métropole Aix-Marseille Provence pour son marché, jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au représentant du pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura élu.
### 1.2 Procédure
La procédure de passation est la suivante : APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants : articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.
### 1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes
#### 1.3.1 Décomposition en lots
L'ensemble des travaux fait l'objet d'un marché unique.
#### 1.3.2 Décomposition en tranches
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.

1.3.3 Décomposition en postes

L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en postes.
### 1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des travaux n'est pas subdivisé en tranches.
### 1.5 Lieu d’exécution des travaux et des prestations
Les travaux et prestations sont exécutés sur l'ensemble du territoire de la commune de Marseille.
Les installations d'éclairage, objet du présent marché, sont présentes essentiellement :

    • sur le domaine public,

    • sur des propriétés publiques ou privées ouvertes à la circulation publique,

    • dans des tunnels ou passages sous-terrains

    • sur ou dans des bâtiments pour certains équipements de mise en lumière.

### 1.6 Accord-cadre à bons de commande

Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Les valeurs données ci-après sont données sur la durée du marché (4 ans) :
Montant minimum : 26 800 000,00 € HT
Montant maximum : 83 200 000,00 € HT

La répartition du marché en entre la Mairie et la Métropole s’établit comme suit sur la durée du marché :

Pour la Mairie sur les 4 ans du marché :

Montant minimum  : 2 800 000,00 € HT
Montant maximum  : 11 200 000,00 € HT

Pour la Métropole sur les 4 ans du marché :

Montant minimum  : 24 000 000,00 € HT
Montant maximum  : 72 000 000,00 € HT

Les bons de commande pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

Les bons de commande relatifs au chapitre G2 Exploitation et Entretien du BPU ont un délai d’exécution annuel, à l’exception de la première année du marché (cf : article 7.3 du présent CCAP).

Les bons de commande relatifs aux chapitres G2 Etudes et Investigations et G3 Travaux ont des délais d’exécution mentionnés sur chacun d’entre eux, liés au volume des prestations ou des travaux à exécuter. Le CCTP présente de façon indicative les délais accordés en fonction de ces volumes.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois après la date d'expiration du marché.

### 1.7 Durée du marché - Période de validité
Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter de la date de notification du marché et court jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA).

### 1.8 Maîtrise d'oeuvre
Les nom et coordonnées du service du maître d’ouvrage chargé de la maîtrise d'oeuvre, sont transmis au titulaire après la notification du marché.

Le service chargé de la maîtrise d’oeuvre assure le suivi de la bonne exécution du marché.
### 1.9 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Le présent marché ne fait pas l'objet de la désignation d'un coordonnateur SPS compte tenu de l'absence de co-activité.

Toutefois certaines commandes, ayant pour objet des travaux et prestations relevant du chapitre G3 Travaux du BPU, pourront relever de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif à l'intégration de la Sécurité et l'organisation de la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil.

Les conditions d'application de ces textes, et notamment la catégorie de chantier correspondant aux travaux à exécuter seront précisées ultérieurement. Les mesures à prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en vigueur.

Le cas échéant, le titulaire du marché doit fournir le PPSPS conformément au PGC lié à l'opération impactée par une coordination. Il doit se conformer aux prescriptions du coordonnateur de sécurité. Cette prestation ne fait pas l'objet d'un prix spécifique et doit être inclus dans les prix du Bordereau de Prix.

### 1.10 Limites de responsabilité du titulaire

En aucun cas, les obligations du titulaire du marché ne se substitueront aux garanties légales et contractuelles dues par les constructeurs pour des installations réalisées hors du cadre du présent marché et aux garanties découlant des articles 1792 et 2270 du code civil.

Le titulaire du marché ne pourra pas être tenu responsable pour non respect de ses obligations et/ou des dommages (de toute nature et quelle que soit l'identité du lésé) résultant :

    • d'un cas de force majeure, tel que défini par la jurisprudence,

    • d'une interruption de l'alimentation par le distributeur d'énergie,

   • d'une défaillance de l'installation due à un ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application du présent marché et, notamment, d’une défaillance due à un autre réseau (eau, gaz, électricité, téléphone, voirie...) ou de la constitution du sous-sol.

En cas de survenance d’événements visés ci-dessus, les parties se réuniront dans les plus brefs délais pour établir les modalités techniques et financières de la mise en place éventuelle d'un service de remplacement provisoire et de la remise en état définitive des installations. Toutefois, le titulaire du marché doit assurer la mise en sécurité des installations.

### 1.11 Obligations générales du titulaire

Désignation d’un Responsable du contrat :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne, nommément, la personne physique qui le représentera auprès du maître d'ouvrage pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché.

Respect des réglementations :
Toutes les interventions sur le domaine public sont réalisées dans le respect des réglementations en vigueur, une liste non exhaustive de ces règlements est précisée dans le CCTP.

Continuité du service public :
Le titulaire du marché assure la continuité du service public et doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute interruption de fonctionnement des installations d’éclairage du maître d’ouvrage.

Disponibilité :
Le titulaire doit être disponible sans aucune interruption pendant toute la durée du marché.

Information du maître d’ouvrage :
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour tenir informé le maître d'ouvrage du déroulement des prestations et travaux et l'alerter immédiatement en cas d'anomalies nécessitant des décisions ou arbitrages urgents.

Confidentialité :
Le titulaire ne doit communiquer à aucun tiers les documents (format papier et/ou numérique) et informations qui lui sont confiés par le maître d’ouvrage dans le cadre de ses missions.
Les dispositions relatives aux obligations de confidentialité du CCAG travaux s’appliquent.

Prise en compte des installations :
Les modalités de prise en charge des installations d'éclairage existantes au démarrage de l'exécution du marché et celles à venir pendant la durée du marché sont définies dans le CCTP.

Le titulaire assure la charge financière des dommages résultant d'une défaillance, d'une mauvaise conception ou de défauts des installations prises en charge, qu'il gère à ses risques et périls.

Gestion des sinistres :
Dans le cadre des travaux et prestations relevant du Chapitre G2 Exploitation et Entretien du BPU, le titulaire du marché assure la gestion des sinistres.

Le titulaire du marché effectue à ses frais, la réparation ou le remplacement à neuf, des ouvrages sinistrés, quelles que soient les causes et les tiers responsables identifiés ou pas. Seuls les câbles, les lampes et les plateaux LED sont remplacés obligatoirement à neuf dans tous les cas.

Selon le principe de la subrogation, le titulaire du marché prend la place du maître d’ouvrage en ce qui concerne le suivi et le recouvrement des dossiers amiables ou contentieux. Il devra pour cela entre autres :

    • procéder aux démarches nécessaires d’identification du tiers, si celles-ci sont possibles,
    • assister, le cas échéant, aux opérations d'expertises,
    • suivre le dossier sinistre dans le cas de tiers identifié,
    • assurer et suivre le dossier de recours amiable dans le cas de tiers identifié et non assuré.

Le maître d’ouvrage s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au titulaire du marché d'exécuter ses obligations relatives à la gestion des sinistres pour le compte de celui-ci (ex : la mise en place de délégation de pouvoir, la transmission de rapport de police, etc…).

Les indemnités ou remboursements obtenus dans le cadre de cette subrogation sont acquis par le titulaire du marché.

Si lors d’un sinistre, un tiers a subi des dommages matériels et/ou corporels, c’est au maître d’ouvrage que revient la charge de l’indemniser.

Interdiction de rétribution extérieure :
Le titulaire ne doit accepter aucune rétribution de la part d'un tiers au titre des missions qui lui sont confiées dans le présent marché.

## Article 2 - CLAUSE OBLIGATOIRE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

## Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe relative à la « Protection des Données et Politique de Sécurité »,
 - Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U),
 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes,
 - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF du 1er avril 2021,
 - Les normes en vigueur, et en particulier :
    • les normes européennes,
    • les normes françaises homologuées ayant trait aux prestations faisant l'objet du marché,
    • autres normes reconnues équivalentes
- Le Mémoire Technique,
- La liste des matériels spécifiques.
## Article 4 - ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.

Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

## Article 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
### 5.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis de la manière suivante :
- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles - intempéries, phénomènes naturels - habituels dans la région d'exécution des travaux.
- En intégrant l'éco-participation prévue par le livre V du Code de l'environnement - Partie réglementaire.
- En considérant comme inclus toutes les sujétions et tous les frais inhérents aux prestations et travaux qui sont confiées au titulaire par exemple, les frais de personnel, de secrétariat, de déplacement sur site, d'établissement et de reproduction des documents, textes ou graphiques, les frais liés à l’obtention des différentes autorisations et à la réalisation des prestations de signalisation réglementaires ainsi que celles demandées dans le présent marché.
- En considérant comme inclus quelques soient les situations, les moyens d’accessibilité nécessaires, (ex : nacelles grandes hauteurs, accès à pieds, aux grappins, échafaudages, nacelles inversées, travaux acrobatiques).
- En considérant comme inclus la réalisation de toutes les interventions nécessaires entrant dans le cadre du marché de jour, de nuit ou lors de jours fériés (7/7 – 24/24).
- En considérant comme inclus la réalisation de toutes les opérations de gestion des déchets issues des chantiers (collecte, transport, entreposage, tri, évacuation vers des sites susceptibles de les recevoir conformément à la réglementation en vigueur).

- En considérant, pour les chantiers coordonnés, la rédaction d’un PPSPS et son application.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.

Prise en compte des évolutions législatives et réglementaires en application de l'article 9.1.1 du CCAG travaux

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché, et à supposer que cette modification ait un impact sur les coûts, il sera fait application de l'article 9.1.1 du CCAG-travaux, sous réserve des précisions et dérogations qui suivent.

Ainsi, ne sera pas considérée comme "imprévisible" une modification qui :

- était entrée en vigueur au moment du dépôt de l'offre du titulaire du marché ;
- bien que non entrée en vigueur à ce moment, pouvait objectivement être connue des parties et notamment du titulaire, par exemple :
* du fait de consultations publiques engagées préalablement, permettant de connaître l'essentiel des dispositions à venir ;
* ou bien en raison de son entrée en vigueur différée dans le temps.
En outre, les législation ou réglementation visées sont celles applicables spécifiquement aux travaux et prestations faisant l'objet du marché.
Par dérogation à l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, seront exclues ici les dispositions relevant des conventions collectives.
Les modifications concernées doivent également avoir un impact financier en cours d'exécution du marché.
Il est précisé ici que le titulaire ne pourra pas, sur le fondement de l'article 9 .1.1 du CCAG travaux, obtenir une indemnisation du fait de l'évolution de la réglementation applicable sur les prix (concernant le salaire minimum notamment), qui serait déjà prise en compte, au moins partiellement, dans le cadre de la révision ou actualisation des prix.
Enfin, pour être indemnisées, les modifications législatives ou réglementaires doivent avoir un impact réel sur les modalités de réalisation des travaux du présent marché, et induire des changements en particulier dans la méthode de travail, l'organisation du chantier, le contenu et les méthodes de production.
### 5.2 Nature du prix
Prix unitaires :
Le marché est conclu aux prix unitaires figurant dans le Bordereau de Prix Unitaires.
### 5.3 Variation du prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Par dérogation à l'article 9.4 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques le mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du chapitre G2 Exploitation et Entretien sont révisés comme suit :

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P=P(0)x(0,15+0,17(FSD2(n)/FSD2(0))+0,43(ICHTrev(n)/ICHTrev(0))+0,25(TP12b(n)/TP12b(0))).

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :

    • P : prix révisé

    • P(0) : prix initial

    • FSD2(n) : indice Frais et services divers modèle de référence n°2 publié au Moniteur des TP et du bâtiment, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la notification.

    • ICHTrev(n) : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – salaires et charges tous salariés – Industries mécaniques et électriques Base 100 en décembre 2008 – identifiant 001565183 - site INSEE.fr, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la notification.

   • TP12b(n) : Index Travaux Publics Eclairage public – travaux d’installation site INSEE.fr - Identifiant 001711003, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la notification.

    • FSD2(0), ICHTrev(0) et TP12b (0) mêmes indices pris au mois zéro.

Pour la mise en œuvre de cette formule, l'ensemble des calculs est effectué par arrondissement au millième supérieur.

Le coefficient de révision applicable est celui en vigueur le jour du début d’exécution de la commande.

Les prix du chapitre G2 Etudes et Investigations sont révisés comme suit :

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P = P(0) x ( 0,15 + 0,17 (FSD2 (n) / FSD2(0)) + 0,68 (ICHTrev(n) / ICHTrev(0)))

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :

    • P : prix révisé

    • P(0) : prix initial

    • FSD2(n) : indice Frais et service divers modèle de référence n° 2 publié au Moniteur des TP et du bâtiment, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la notification.

    • ICHTrev(n) : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé – salaires et charges tous salariés – Industries mécaniques et électriques Base 100 en décembre 2008 – identifiant 001565183 - site INSEE.fr, pris 3 mois avant chaque date anniversaire de la notification.

    • FSD2(0) et ICHTrev(0) mêmes indices pris au mois zéro.

Pour la mise en œuvre de cette formule, l'ensemble des calculs est effectué par arrondissement au millième supérieur.

Le coefficient de révision applicable est celui en vigueur le jour du début d’exécution de la commande.

Les prix du chapitre G3 Travaux sont révisés comme suit :

Une révision de prix est effectuée pour chaque bon de commande par application de la formule suivante :

P = P(0) x ( 0,15 + 0,85 x ( I(n)/I(0) )

Dans laquelle :

   • P : prix révisé

   • P(0) : prix initial

  • I(n) : valeur de l’index TP12b publié sur le site INSEE.fr - Identifiant 001711003 pris 3 mois avant le mois du début d’exécution inscrit dans la commande

   • I(0) valeur prise par l'index de référence au mois zéro

Pour la mise en œuvre de cette formule, l'ensemble des calculs est effectué par arrondissement au millième supérieur.

5.4 Révision provisoire
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.
### 5.5 Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.
Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.

## Article 6 - PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
### 6.1 Règlement des comptes
Par dérogation à l'article 12 du CCAG Travaux, le règlement des comptes du marché s'effectue par bon de commande sur la base de projets de décompte présentés soit à l'achèvement de chaque chantier soit par mois tel que défini aux articles ci-dessous.

Les demandes de paiement doivent mentionner les coordonnées du service émetteur du bon de commande

Les demandes de paiement résultent de l’application des prix du BPU aux quantités réellement exécutées, dont les prix sont révisés le cas échéant.

#### 6.1.1 Modalités de réglement des acomptes

Commandes du chapitre G2 Exploitation et Entretien

Les commandes annuelles sont réglées par acomptes mensuels calculés sur la base de 1/12 du montant de la commande annuelle.
Pour la première année du marché, le premier mois correspond à la période de préparation, la commande annuelle n’est pas exécutée pendant cette période. Pour les 11 mois restant le titulaire perçoit des acomptes mensuels correspondant à 1/12 du montant de la commande annuelle (prorata des mois exécutés sur la base de la commande annuelle). Cette disposition ne s’applique pas si le titulaire a renoncé à la période de préparation (cf : article 11.1.1 du présent CCAP).

Commandes des chapitres G2 Etudes et Investigations et G3 Travaux

Les prestations d'un bon de commande, dont la durée est inférieure à 3 mois ou dont le montant est inférieur à 10 000 euros HT, sont réglées en une seule fois.

Le titulaire établit un seul et unique projet de décompte qui devient décompte final de la commande.

Les prestations d'un bon de commande d'une durée supérieure ou égale à 3 mois ou dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 euros HT, pourront faire l'objet d'acomptes mensuels à la demande du titulaire.

#### 6.1.2 Modalités de réglement du solde

Commandes des chapitres G2 Etudes et Investigations et G3 Travaux

Pour le paiement du solde de chaque bon de commande, le dernier projet de décompte s'intitule "projet de décompte final" et doit préciser les références du bon de commande. Il doit reprendre l'ensemble des décomptes déjà acceptés pour le bon de commande concerné.

 Il ne sera pas établit de Décompte Général et Définitif pour l’ensemble du marché.

### 6.2 Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et l'adresse du créancier
- La mention du groupement le cas échéant
- le numéro de SIRET et code APE
- la nature juridique pour les personnes morales
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande
- La nature des prestations
- La date d’exécution
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- la révision applicable, le cas échéant
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Chaque facture sera accompagnée :

- du Bon de Commande,
- l’ordre de service initial et ceux afférents au bon de commande le cas échéant,
- de l’attachement contradictoire comprenant la nature et les quantités des prestations exécutées avec la référence et le libellé de l'article indiqué dans le BPU, le prix de base hors révision HT et le montant total HT,
- le Procès Verbal de Réception pour le paiement du solde, le cas échéant.

Les factures dématérialisées doivent indiquer les nom et coordonnées du service émetteur du bon de commande.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire

N° de TVA intracommunautaire de la Mairie de Marseille : FR75211300553

N° de TVA intracommunautaire de la Métropole Aix Marseille Provence : FR19200054807

### 6.3 Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et D2192-1 à D2192-3 du Code de la Commande Publique.
Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr
Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.
Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) du maître d’ouvrage adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.
La Mairie de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.
Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

La Métropole Aix Marseille Provence a choisi de rendre obligatoire le code service et la référence à l’engagement. Ces numéros seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.
Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 3 numéros précités.

### 6.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants
L'Acte d'Engagement indique la répartition des paiements entre le titulaire et ses sous-traitants.

#### 6.4.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 3.6.1 du CCAG.
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (les sous-traitants directs du titulaire du marché) :
- Les renseignements mentionnés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux ;
- Le compte à créditer;
- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R2191-60 du Code de la commande publique;
- Le comptable assignataire des paiements.

#### 6.4.2 Modalités de paiement en cas de groupement d'opérateurs économiques
Par dérogation à l’article 10.7.1 du CCAG Travaux, les paiements du marché sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire (avec accord des membres du groupement).

#### 6.4.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.
Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.
Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'au service gestionnaire du marché dont les coordonnées sont mentionnées dans le DC4.
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
### 6.5 Délais de paiements
Le règlement de l'acompte intervient dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global de 30 jours (ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours) est ouvert. Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.
Dans l'hypothèse où le comptable assignataire suspend le paiement, le maître d'oeuvre peut notifier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception à l'entrepreneur cette suspension.
Le paiement du solde sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception des éléments nécessaires par le maître d'ouvrage.
Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les sommes dues à l'entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur.
Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants :
S'agissant des décomptes ou des acomptes dus à l'entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d'attester une date certaine de leur réception.
En ce qui concerne le cas particulier des articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande de paiement par la personne publique.
### 6.6 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

## Article 7 - DELAIS D'EXECUTION
## 7.1 Délais d'exécution des prestations et travaux
Il est dérogé à l’article 18.1 du CCAG Travaux.
Le titulaire doit traiter dans les délais indiqués sur chaque bon de commande, avec le plus grand soin et avec diligence, toutes les prestations et travaux qui lui seront confiés par le maître d’ouvrage.
Les délais d'exécution (date de début et date de fin) sont mentionnés sur chaque bon de commande notifié au titulaire.

Commande annuelle sur le chapitre G2 Exploitation et Entretien
Le titulaire doit respecter les délais sur les tâches spécifiques tels qu’ils sont précisés dans le CCTP.
La commande s’exécute sur une durée de 12 mois.
Pour la première année du marché, il est prévu une période de préparation de 1 mois afin que le titulaire puisse mettre en œuvre l’ensemble des opérations lui permettant d’exécuter les prestations attendues. Cette période de préparation débute à la notification du marché. Le bon de commande qui sera adressé au titulaire, dans le respect de l’annualité budgétaire porte sur une durée de 11 mois sauf renonciation du titulaire à la période de préparation (cf : article 11.1.1 du présent CCAP).

Pour chacune des années suivantes, le maître d’ouvrage émet un bon de commande annuel, dans le respect de l’annualité budgétaire, à compter de la date anniversaire de notification du marché.

Commandes sur le Chapitre G2 Etudes et Investigations et Chapitre G3 Travaux
Les délais spécifiques de chaque bon de commande peuvent être calculés sur la base des délais indicatifs indiqués dans le CCTP.

## 7.2 Prolongation des délais d'exécution
Par dérogation à l'article 18.2.1 du CCAG Travaux, les délais des bons de commande pourront être prolongés au moyen d’ordres de service.

Pour les commandes annuelles relatives au Chapitre G2 Exploitation et Entretien

Il n’est pas prévu de prolongation de délai.

Pour les commandes du Chapitre G2 Etudes et Investigations et du Chapitre G3 Travaux

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du pouvoir adjudicateur, dans le cas d’un évènement ayant le caractère de force majeure, en raison de la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues entravant l’exécution des prestations, il doit, en demander la prolongation par écrit dès l’apparition des causes faisant obstacle à l’exécution du bon de commande dans le délai contractuel, apporter toutes les justifications nécessaires et indiquer la durée de la prolongation demandée.
Le maître d’oeuvre notifie sa décision dans les meilleurs délais.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.
Le délai prolongé a les même effets que le délai contractuel du bon de commande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution du bon de commande.
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18. 2. 3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites ci-après :
Pluie Intensité limite : 30 mm par jour Durée limite : 1 jour
Vent Intensité limite : supérieur à 110 km / h Durée limite : 3 heures
Gel Intensité limite : zéro degré journée Durée limite : 3 jours
Neige Intensité limite : 10 cm Durée limite : 3 heures

Les mesures de référence seront prises à la station Météo France de Marignane (Aéroport Marseille Provence).
## 7.3 Emission des bons de commande
Les commandes relevant du chapitre G2 Exploitation et Entretien sont émises un fois par an, pour l’année concernée. En raison de la période de préparation d’une durée de 1 mois, la première année du marché, la commande sera faite pour une durée de 11 mois, sauf renonciation à la période de préparation du titulaire (cf : article 11.1.1 du présent CCAP).
Le montant des commandes annuelles résulte de l'application des prix du bordereau de prix unitaire à l’état quantitatif des installations composant le patrimoine éclairage du maître d’ouvrage au début de la période considérée défini comme suit.
Pour la 1ère année du marché, le montant de la commande sera déterminé à partir des quantités indiquées ci-dessous sur la base de 11/12 des articles concernés du BPU.
Les quantités qui seront affectées aux prix pour la 1ère année sont :

Art.	Désignation	U	Quantités cumulées des commandes
EE 01	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Fluo compacte ou Tube Fluorescent.	U	4 103
EE 02	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Iodure Métallique.	U	7 295
EE 03	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Sodium haute pression et basse pression.	U	38 146
EE 04	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec source de type LED.	U	20 697
EE 05	Exploitation et entretien, sur une année, d'une armoire d’alimentation	U	927

Pour les commandes annuelles suivantes, le titulaire établira trois semaines avant la date anniversaire de notification du marché, un état quantitatif et descriptif des installations et de leurs conditions d'utilisation et de fonctionnement.
Cet état est effectué à partir de la base patrimoniale du logiciel de gestion qui comptabilise les prises en charge d'installations nouvelles et les suppressions d'installations déposées.
Cet état est validé par le maître d’œuvre et permet de déterminer les quantités d'ouvrages à exploiter/entretenir suivant les articles du BPU et qui seront appliquées à la commande annuelle de l'année n.
En cas de non remise par le titulaire de cet état validé par le maître d’oeuvre, il sera appliqué par défaut au quantitatif de l'année précédente une diminution de 10% des quantités pour chaque article du bordereau de prix unitaires concerné.

Les commandes relatives aux chapitres G2 Etudes et Investigations et G3 Travaux sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service.

Lors de l’emmission du bon de commande, le maître d'ouvrage peut fournir certains documents au titulaire du marché sous la forme d'un « dossier esquisse » du projet et peut mettre à la disposition du titulaire tous les documents en sa possession nécessaires à la réalisation des commandes. Il peut fournir notamment les fichiers informatiques DXF comme le PLU, le parcellaire, et le cas échéant l'état des lieux. Ces documents restent propriété de la Personne Publique.
La fourniture de ces documents par le maître d’ouvrage n’est pas obligatoire et leur absence ne peut remettre en question les délais prévus dans la commande.

Le maître de l'ouvrage peut fournir à titre gratuit les matériels nécessaires pour la réalisation de travaux et prestations du chapitre G3 Travaux pour les seuls articles ne comprenant pas la fourniture tel que défini dans le CCTP et le BPU.

 Le bon de commande comporte :
- La référence au marché,
- La désignation des travaux ou des prestations à effectuer
- La quantité commandée le cas échéant,
- Le lieu d'exécution ou de livraison,
- Le délai d'exécution ou de livraison,
- Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
- La date du bon de commande

Le bon de commande sera signée par la personne habilitée par le maître d’ouvrage.
Les bons de commande seront notifiés par courrier, ou par mail (avec accusé de réception).
Le délai d'exécution commence à courir à compter de la date mentionnée dans le bon de commande ou à sa date de notification si celle-ci est postérieure à la date de début indiquée dans le bon de commande.
## Article 8 - PENALITES

Il est dérogé à l’article 19.2 du CCAG Travaux.
### 8.1 Obligations environnementales à la charge du titulaire et pénalités en cas de manquement
En application de l'article 20.2.1 du CCAG travaux, le CCTP et le mémoire technique précise les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Tous les éléments du marché sont concernés, mais sont particulièrement visés, les emballages, la gestion des déchets, et les modalités de transport.
En cas de non-respect des obligations prévues en la matière, et conformément à l'article 20.2.3 du CCAG travaux, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé à 150 euros.
En outre, par dérogation 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maître d'ouvrage, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du marché, un schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, par dérogation à l'article 36.2.2 du CCAG travaux, le titulaire remet à la demande du maître d'ouvrage, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.

En application de l'article 36.2.3 du CCAG travaux, en cas d'absence de production des éléments mentionnés ci-dessus, le titulaire se voit appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé à 150 euros.
Enfin, lorsque le titulaire est défaillant dans la gestion ou l'évacuation de ses déchets de chantier, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse et indépendamment de toutes pénalités financières, pleinement se substituer à lui et faire évacuer lesdits déchets à ses frais et risques, conformément à l'article 37 du CCAG travaux.

### 8.2 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.
Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

### 8.3 Pénalités liées à l'exécution des prestations relevant du chapitre G2 Exploitation et Entretien

#### 8.3.1 Pénalités liées aux retards de service

Les pénalités de retard de service sont cumulées par trimestre pour obtenir la pénalité trimestrielle de retard de service.
Les pénalités suivantes s’appliquent par rapport soit aux délais stipulés dans le CCTP pour le chapitre G2 Exploitation et Entretien, soit à partir de la date de réunion hebdomadaire de suivi de contrat au cours de laquelle la demande a été faite.

Retard dans la remise d'un document à fournir lors des réunions hebdomadaires de suivi de contrat
Application d’une pénalité de 50 euros par document et par jour calendaire de retard par rapport à la date exigée de remise du document.
Retard dans la remise du rapport d'activités
Application d’une pénalité de 70 euros par jour calendaire de retard par rapport à la date exigée de remise du rapport stipulée dans le CCTP.
Retard sur une demande de renseignements pour un projet conduit par un tiers
Application d’une pénalité de 50 euros par demande et par jour calendaire de retard par rapport à la date exigée de remise de la réponse stipulé dans le CCTP ou dans le compte rendu de réunion hebdomadaire pour un délai différent.
Retard dans une demande d’enquête
Application d’une pénalité de 50 euros par demande et par jour calendaire de retard par rapport au délai indiqué dans le CCTP à compter du jour de la demande.
Retard dans la mise à jour de la base de données pour de nouvelles installations prises en charge
Application d’une pénalité de 50 euros par DOE et pas jour calendaire de retard par rapport au délai stipulé dans le CCTP à partir de la date de remise du DOE.

#### 8.3.2 Pénalités liées aux niveaux de la qualité de service.

Les contrôles sont organisés en trois niveaux :
    • Le niveau de fonctionnement des points lumineux
    • Le niveau de service des matériels
    • Le niveau des délais d'intervention
Les modalités de contrôles et de calcul des taux en pourcentage pour chacun de ces niveaux de qualité de service sont décrits dans le CCTP.
Les formules utilisées pour l'application des pénalités pour les niveaux de contrôle de qualité de service sont les suivantes.

    • Niveau de fonctionnement des points lumineux d'éclairage public :

Pl (%) = Tl (%) – 2 %
dans laquelle :
Pl (%) Taux de pénalité mensuel de niveau de fonctionnement des points lumineux
Tl (%) est le taux mensuel de points lumineux en défaut constaté lors de la tournée mensuelle et obtenu comme stipulé dans le CCTP

    • Niveau de service des matériels

Pm(%)=T m (%) – 5 %
dans laquelle :
Pm (%) est le taux de pénalité mensuel du niveau de service des matériels
Tm(%) est le taux mensuel de points lumineux en défaut constaté lors de la tournée mensuelle et obtenu comme stipulé dans le CCTP

    • Niveau des délais d'intervention

Pt (%)=T+7 (%)
dans laquelle :
Pt(%) est le taux de pénalité trimestriel du niveau des délais d’intervention
T+7(%) est le taux trimestriel de signalements clôturés avec un délai > à sept jours ou non clôturés obtenu comme stipulé dans le CCTP

A partir des taux de pénalités mensuels de niveau de fonctionnement des points lumineux et des taux de pénalités mensuels de niveau de service de matériel, il est calculé une moyenne trimestrielle de chacun de ces deux taux. Dans le cas ou une de ces moyennes est inférieure à zéro, elle est automatiquement ramenée à zéro.

A la moyenne trimestrielle de ces deux taux est ajouté le taux de pénalité trimestriel du niveau des délais d’intervention, le résultat de cette somme est le taux trimestriel de pénalité de niveau de service.

La pénalité trimestrielle de niveau de service est calculé sur le montant H.T des 3/12 de la commande annuelle concernée par application du taux de pénalité de niveau de service du trimestre.

Durant le premier trimestre suivant la notification du marché, les tournées de vérification de niveau de service seront effectuées mais le titulaire ne se verra pas appliqué de pénalités de niveau de service, seules les pénalités relatives aux pénalités de retard de service seront appliquées.

#### 8.3.3 Applications des pénalités de retard et de niveaux de service

Le total trimestriel des pénalités de retard et de niveau de service est plafonné à 30% du montant trimestriel de la commande annuelle concernée.
Les pénalités s’appliquent sans mise en demeure préalable du titulaire.
Ces pénalités feront l’objet d’un titre de recette à l’encontre du titulaire.

### 8.4 Pénalités sur les prestations relevant du chapitre G2 Études et investigations
#### 8.4.1 Pénalités de retard dans l’exécution
Les pénalités commencent à courir sans mise en demeure préalable du titulaire.
Pour les commandes d'un montant inférieur ou égal à 2 000 euros HT :
Il est appliqué une pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard dès le constat du retard du dépôt des documents attendus dans la GED et/ou de la remise des documents au format papier.
Pour les commandes d'un montant supérieur à 2 000 euros HT :
Il est appliqué une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard dès le constat du retard du dépôt des documents dans la GED et/ou de la remise des documents au format papier.
La pénalité applicable à une commande ne peut dépasser 30 % du montant total HT.
#### 8.4.2 Pénalités de non exécution
Si aucun document n’est déposé dans la GED 1 mois après la date de fin d’exécution prévue pour la commande, il sera appliqué une pénalité correspondant à 30 % du montant de la commande. Un titre de recette sera émis. La commande sera repassée avec un nouveau délai d’exécution.

### 8.5 Pénalités liées à l'exécution des prestations relevant du chapitre G3 Travaux
Les pénalités commencent à courir sans mise en demeure préalable du titulaire.
Les pénalités sont cumulables mais ne peuvent dépasser 30 % du montant total HT de la commande.
Les pénalités sont appliquées sur les acomptes ou le décompte final dès le premier constat.

#### 8.5.1 Pénalité de retard dans l’exécution de la commande
Pour chaque commande il est appliqué une pénalité de 1/2000 du montant total de la commande par jour calendaire de retard.
Toutefois, cette pénalité ne peut être inférieure à 50 euros par jour de retard quel que soit le montant total de la commande HT.

#### 8.5.2 Pénalité de retard dans la pose de panneau de chantier
Une pénalité de 20 euros par panneau et par jour calendaire de retard dans la pose de panneau est appliquée, sur simple constat du maître d’oeuvre. Cette pénalité commence à courir 15 jours après la réalisation du piquetage.

#### 8.5.3 Pénalité pour retard dans la remise du dossier d’EXE complet
La non remise du dossier d’EXE complet au maître d’œuvre dans les 15 jours de la réalisation du piquetage est sanctionnée par l’application d'une pénalité de 120 € par jour calendaire de retard.

#### 8.5.4 Pénalité de retard de réfection provisoire
Le titulaire doit réaliser la réfection provisoire sur les remblaiements dans le délai indiqué par le maître d’oeuvre lors du piquetage. En cas de retard dans la réalisation de la réfection provisoire sur les remblaiements constaté par le maître d’œuvre il est appliqué une pénalité de 120 € par jour calendaire de retard.
#### 8.5.5 Pénalité dans la remise du DOE/DIUO
En cas de retard de remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ou du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) il sera appliqué une pénalité de 50 € jour de retard calendaire et par document.
#### 8.5.6 Pénalités pour non information du démarrage de travaux
La non information au maître d’oeuvre du démarrage des travaux, qui doit avoir lieu au plus tard le jour du démarrage de la réalisation des ouvrages, fera l’objet d’une pénalité de 1500 €.

#### 8.5.7 Pénalités pour non information de la réalisation de travaux de terrassement
Le constat de réalisation de travaux de terrassement non prévu dans le planning glissant déposé en GED fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de 150 € par constat.
#### 8.5.8 Pénalités de non exécution
Si à la date de fin de la commande, le titulaire n’a pas commencé l’exécution des travaux sur site, il se verra appliquer une pénalité pour non exécution correspondant à 30 % du montant HT de la commande. Un titre de recette sera émis. Une nouvelle commande sera passée avec un nouveau délai d’exécution.

### 8.6 Pénalité pour défaut de signalisation temporaire de chantier applicable à toutes les prestations relevant du marché

En cas de constat de défaut de signalisation temporaire sur un chantier, un mail sera adressé au titulaire qui devra faire le nécessaire pour remédier à la situation dans les 24 h 00.
Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai de 24h00 ou qu’un autre constat est effectué postérieurement sur le même chantier, il est appliqué une pénalité forfaitaire de 400 € pour chaque constat dans la limite d’un constat par jour.
Ces pénalités sont appliquées sur les acomptes ou le décompte final de la commande concernée par le chantier.
## Article 9 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
### 9.1 Retenue de garantie
Une retenue de garantie égale à 5 % sera appliquée sur chaque acompte, dans les conditions prévues aux articles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie pourra être remplacée au gré de l'entrepreneur par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie, ou cette caution, devra être établie selon le modèle fixé par l'arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances en date 22 mars 2019 (annexe n°13 au Code de la commande publique). En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant apporté leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant apporté leur caution ou leur garantie et si celles-ci n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée.

Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par le maître de l'ouvrage.

### 9.2 Régime de l'avance
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.

### 9.3 Dispositions complémentaires
L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
## Article 10 - PROVENANCE, QUALITE,MODIFICATION, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
### 10.1 Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

Pour les missions relevant du chapitre G2 Exploitation et Entretien, aucun stock de matériel n'est remis au titulaire du marché en début d'exécution du marché. Il appartient à ce dernier de prévoir la constitution d'un stock pour répondre aux besoins d'exploitation et d'entretien. Le stock ainsi constitué par le titulaire du marché reste sa propriété en fin d'exécution du marché et il doit en assumer la gestion complète, y compris son éventuel recyclage.

Le titulaire fournit, à la demande du maître d’oeuvre, les bons de livraisons des matériaux, produits et composants en particulier pour les prestations relevant du chapitre G3 Travaux. Ces bons spécifient la date de livraison, le lieu de livraison, la nature des matériaux, produits et composants utilisés, la quantité livrée, et toute autre information jugée utile par le maître d’œuvre.

### 10.2 Modification des matériels de la liste

Au cours du marché, si un matériel proposé par le titulaire dans sa liste de matériel n’est plus commercialisé, rencontre des difficultés d’approvisionnement récurrentes ou importantes, le candidat devra proposer au maître d’oeuvre en remplacement un matériel équivalent rémunéré au prix du matériel remplacé. Ce remplacement ponctuel ou définitif sera acté par ordre de service.

### 10.3 Conformité aux normes
Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

### 10.4 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériels fournis par le maître d’ouvrage
Les conditions de retrait des marchandises sont décrites au CCTP. Le titulaire est responsable des marchandises dès lors qu’elles ont été réceptionnées par ce dernier (bons de sortie signé).

## Article 11 - PERIODE DE PREPARATION - PIQUETAGE
### 11.1 Période de préparation
#### 11.1.1 Période de préparation du marché

Par dérogation à l'article 28-1 du C.C.A.G.-Travaux, il est prévu pour une période de préparation du marché, de 1 mois à compter de la notification afin que le titulaire s’organise pour assumer les obligations des prestations relevant du chapitre G2 Exploitation et Entretien et être en capacité de mettre en oeuvre des bons de commandes des autres chapitres.
A l’expiration de la période de préparation, sauf renonciation du titulaire prévue ci-dessous, le titulaire prend en charge le parc d’éclairage son exploitation et son entretien pour la durée du marché.

Le titulaire a la faculté de renoncer à la période de préparation du marché, par écrit, au moment de l’attribution. Il doit indiquer sa décision dans le délai imparti pour fournir les certificats et attestations des articles R2143-6 à 10 du code de la commande publique. Si le titulaire rennonce à cette période, de fait, les dispositions relatives à l’année entière s’appliquent (ex : acomptes, pénalités) pour la 1ère année du marché.

#### 11.1.2 Période de préparation sur les bons de commande

Pour les prestations relatives au Chapitre G2 Etudes et Investigations, il n’est pas prévu de période de préparation, les dates de début d'exécution sont indiquées dans chaque bon de commande. Les dates indiquées prennent en compte le délai nécessaire à l’organisation d’une visite sur site avec un représentant du titulaire et le service gestionnaire du marché pour préciser les objectifs de la prestation.
Par dérogation à l'article 27-3-1 du CCAG Travaux, le titulaire effectue les demandes de DT et de DT/DICT conjointe pour la zone concernée par les études. Les modalités de réalisation de cette mission sont inscrites au CCTP.

Dans le cas où des investigations complémentaires de localisation de réseaux seraient nécessaires, il en fait part au maître d’ouvrage avec des documents justificatifs.

Si le retard du titulaire dans la remise des études entraîne une péremption des DT pour le lancement des DICT, le titulaire du marché doit refaire les demandes de DT sans rémunération supplémentaire.

De même, si le délai d’exécution d'une étude est supérieur à dix semaines, le titulaire du marché refait les DT, sans rémunération supplémentaire, pour laisser un délai minimum de 4 semaines aux travaux pour le lancement des DICT.

Pour les bons de commandes relatifs aux prestations du chapitre G3 Travaux, il est prévu une période de préparation de 5 semaines à compter de la date de début d'exécution des prestations pour permettre au titulaire de mettre tout en œuvre pour assurer la réalisation dans les délais. Cette période est incluse dans le délai d’exécution.
Toutefois, les bons de commande ne nécessitant pas de démarches administratives préliminaires, de demandes de DT/DICT ni de commandes de matériels, la durée de préparation pourra être réduite à 72 heures.

Il est procédé par le titulaire au cours de cette période, aux opérations suivantes :

  • le piquetage général, le piquetage spécial des ouvrages et si nécessaire les piquetages complémentaires sont effectués aux frais du titulaire en présence du maître d’œuvre (cf : article 11.2 du présent CCAP), par dérogation aux articles 27.5.1 et 27.5.3 du CCAG.

  • l'établissement et la remise au maître d’œuvre des plans d'exécution et autres documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, comme stipulé dans le CCTP.

  • les demandes d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès des différents concessionnaires seront effectuées dans un délai de 15 jours maximum à compter du début du délai d'exécution de la commande,
En fonction des bons de commande à réaliser le titulaire est tenu d'adresser à tous les exploitants susceptibles d'occuper le domaine public et avant l'ouverture des fouilles une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) précisant le lieu d'exécution, la date de leur commencement et leur nature. Il doit recueillir les mesures de prévention à appliquer lors de ces travaux.

La déclaration doit être reçue par les exploitants de réseaux 10 jours au moins avant le début des travaux.
Par ce préavis le titulaire se conforme aux prescriptions légales et réglementaires.
Le titulaire recueille également auprès des propriétaires des réseaux ou concessionnaires des ouvrages présents, toutes informations sur leur nature et position, en vue de leur report sur le terrain et vérifier leur position par tous les moyens utiles et adéquats.
En cas de dommage à un réseau, l'entreprise informe sans délai l'exploitant du réseau intéressé et rend compte au maître d’œuvre.

• la demande des agréments éventuellement nécessaires à la passation des commandes,

• la commande des matériels nécessaires à la réalisation de la commande, un double des commandes pourra être exigé par le maître d’œuvre,

     • les demandes d'autorisations administratives auprès des services concernés pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'occupation du domaine public et à la réalisation des installations projetées avant même la validation des plan d'exécution,

    • Etablissement, le cas échéant, d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur intervenant sur le chantier (sous-traitants et, le cas échéant, co-traitants). Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

### 11.2 Piquetage

#### 11.2.1 Piquetage général des installations d’éclairage

Pour les prestations relevant du chapitre G3 Travaux, au cours des piquetages le titulaire a la charge du tracé et des implantations d'ouvrage en se conformant aux dossiers, documents et ordres qui lui sont donnés. Il est tenu pour responsable de la disparition de piquets ou repères, et doit les rétablir ou les remplacer en cas de besoin.

Les travaux sont réalisés conformément à ce qui aura été prévu lors du piquetage, le titulaire doit informer le maître d’œuvre de toutes les difficultés rencontrées en cours de chantier, susceptibles d'entraîner une modification de l'opération.

Un nouveau piquetage permettra de valider les modifications nécessaires pour l'exécution du projet.

Par dérogation à l'article 27-4 du CCAG travaux, le titulaire du marché communique au maître d’œuvre le compte rendu du piquetage général et des éventuels piquetages complémentaires dans un délai de 15 jours à partir de la date du piquetage.

Le délai de communication de ce compte rendu et sa validation par le maître d’œuvre ne remet pas en cause le délai d'exécution du bon de commande.

#### 11.2.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation à l'article 27-3 du CCAG travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter est effectué par le titulaire sous sa responsabilité.

Plus particulièrement pour le chapitre G3 Travaux et G2 études et investigations dans la cadre d’investigation de réseau commandé par le maître d’ouvrage, le titulaire assure, au cours de ces piquetages et par ses propres moyens, les tracés et les implantations des ouvrages et des réseaux existants si nécessaire en se conformant aux dossiers, documents et ordres qui lui sont donnés. Le titulaire est tenu pour responsable de toute disparition des piquets ou repères. Il établit un CR conforme aux prescriptions de la réglementation DT/DICT.

## Article 12 - PLAN D'EXÉCUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDE DE DÉTAILS
Les plans et autres documents d'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des prestations du chapitre G3 Travaux sont établis par le titulaire et soumis au visa du maître d'oeuvre selon les modalités suivantes :
Les plans et autres documents d'exécution propres à chaque bon de commande sont établis conformément à l'APS (Avant Projet Sommaire), aux consignes et aux décisions prises lors du piquetage. Ils sont soumis au visa du maître d’œuvre dans un délai maximum de 15 jours après le piquetage.
Sans attendre la validation des plans d'exécution et autres documents, le titulaire doit procéder à l'ensemble des préparatifs du chantier nécessaire au bon respect du délai d'exécution de la commande.
Par dérogation à l'art 29.1.5 du CCAG travaux, le maître d’oeuvre doit les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception.

Le titulaire doit prendre en compte les observations du maître d’œuvre et lui retourner les plans d'exécution et autres documents modifiés dans un délai maximum de 15 jours.

L’avis favorable du maître d’oeuvre, par mail au titulaire, sur l’ensemble des documents nécessaires, vaut accord pour l’exécution des travaux.

Par dérogation à l’article 29.1.4 du CCAG Travaux, les documents d'exécution seront remis au Maître d'oeuvre selon les modalités stipulées dans le CCTP.

## Article 13 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'oeuvre et aux conditions de travail.

En application des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés dans les conditions fixées à ces articles tous les six mois à compter de la date de notification du marché et ce jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2, D.8254-4 et D.8254-5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage la liste nominative des travailleurs étrangers qu'il emploie soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.5221-2 du Code du Travail (dans cette liste doivent figurer la date d'embauche, la nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail - article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail) ou à défaut une attestation sur l'honneur de non emploi.

## Article 14 - ORGANISATION DES CHANTIERS

Les mesures à prendre seront définies selon le type de chantier et la réglementation en vigueur.

### 14.1 Emplacements mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur

Le titulaire peut occuper le domaine public dans les limites des zones précisées par le maître d’œuvre et sous réserve d'acceptation de cette occupation par les services compétents.
Ces emplacements sont mis gratuitement à la disposition du titulaire pour ses installations de chantier et dépôt provisoires de matériels et matériaux sur l'ensemble de la commune et en fonction de la localisation des chantiers.
Ces emplacements sont remis en état par le titulaire en fin de travaux à ses frais.

### 14.2 Panneaux de chantier

Dans le cadre du chapitre G3 Travaux outre les panneaux réglementaires, le titulaire devra mettre en place des panneaux d'information du public. La typologie de ces panneaux et les modalités de pose et de dépose sont définis au CCTP.
Ces panneaux de chantier, définis dans le CCTP, respectent la charte graphique du maître d’ouvrage en vigueur au moment de l'exécution du marché.

### 14.3 Autorisations administratives

Par dérogation à l'article 31-3 du CCAG, le titulaire effectue à ses frais l'ensemble des demandes d'autorisations administratives nécessaire à la bonne réalisation des travaux et prestations de l'ensemble du marché auprès des services concernés.
Les principales sont :
    • les autorisations liées à la circulation (interdiction de stationnement ou et de circulation),
    • les autorisations de demandes d'ouverture de tranchées,
    • l'obtention des autorisations nécessaires à l'occupation du domaine public,
    • la demande de dépose des panneaux de police et de jalonnement,
    • les demandes de consignations auprès de gestionnaire de réseaux comme par exemple ENEDIS ou la RTM.

Ces démarches sont incluses dans le délai d'exécution de chaque bon de commande.

### 14.4 Matériel réutilisable

Des matériels faisant partie des installations d'éclairage déjà prises en charge par le titulaire du présent marché et déposés suite à des travaux pourront être considérés comme réutilisables.
Le maître d’ouvrage décide avant la dépose, et au cas par cas, si ce matériel reste sa propriété ou si le titulaire du marché peut le récupérer pour l'exécution des travaux du chapitre G2 Exploitation et Entretien du présent marché.
Les matériels considérés comme réutilisables que le maître d’ouvrage souhaite conserver sont démontés (séparation de la lanterne, de la crosse et du mât,…), transportés et déchargés sur un lieu de stockage, situé sur la commune de Marseille, désigné par le maître d’œuvre.

Les transports et déchargements de ces matériels sont à la charge du titulaire du présent marché, qu'ils restent propriété du maître d’ouvrage ou qu'ils soient récupérés par le titulaire du marché.

Dans le cas ou aucune des deux parties ne souhaite récupérer ce matériel, celui-ci sera considéré comme déchet de chantier et traité comme tel par le titulaire du marché, à ses frais.

### 14.5 Véhicules et engins de chantier

Les véhicules et engins de chantier de toutes natures sont visibles et identifiables et la signalisation portée est conforme aux réglementations en vigueur.
De plus, ceux affectés exclusivement à l'exécution du marché sont identifiés à l'aide de deux logos de type autocollant.

Le premier logo est celui du titulaire du marché ou du groupement d'entreprises. Dans le cas du groupement d'entreprise le logo créé est soumis pour avis au maître d’œuvre.

Le deuxième logo sert à l'identification du maître d’ouvrage, il est communiqué au titulaire en début de marché.
Sans imposer de dimensions, les deux logos ont des dimensions similaires.

Les véhicules et engins de chantier présentent constamment un bon aspect et sont entretenus régulièrement y compris au niveau de la mise en peinture.

### 14.6 Enlèvement des ordures ménagères

Lorsque, pour l'exécution des travaux dans les voies normalement parcourues par les bennes chargées de la collecte des ordures ménagères, il est nécessaire d'interdire la circulation des véhicules aux abords des chantiers, des dispositions spéciales sont prises par accords entre le titulaire et le service chargé de la collecte des ordures ménagères, pour l'enlèvement régulier des immondices.

Le titulaire organise ses chantiers de manière à permettre le passage régulier de la benne de collecte d'après un horaire fixé en accord avec le service chargé de la collecte des ordures ménagères.

En cas d'impossibilité d'accès, le titulaire collecte les immondices dans les voies interdites à la circulation des bennes et les amonceler en des points accessibles à ces véhicules suivant les dispositions arrêtées de concert avec le service chargé de la collecte des ordures ménagères.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité ou majoration, les frais engagés à cette occasion sont implicitement compris dans les prix du marché.

Le titulaire prend également toutes dispositions pour éviter tout dépôt de déchets sur le chantier.

### 14.7 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par le titulaire sous le contrôle des services compétents pour la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, des interdictions de stationnement et ou de circulation et du maître d’œuvre pour le contrôle du respect de la signalisation chantier.
Les conditions de signalisations sont les suivantes :

- toutes les interventions sur le domaine public se font dans le respect de la réglementation en vigueur et des conditions particulières du présent marché,

- la signalisation des travaux de type chantiers mobiles ou fixes sont conformes au Code de la route ou aux instructions réglementaires contenues dans le document de la signalisation routière, livre I – 8ème partie de la signalisation temporaire, Ministère de l'équipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de chantier, édition 1994 du SETRA, y compris si nécessaire la mise en place d'alternat manuel.

En cas de carence et après une mise en demeure les autorités compétentes pourront prendre aux frais du titulaire du marché les mesures nécessaires.

### 14.8 Emploi d’explosifs – Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Par dérogation à l'article 31-11 du CCAG Travaux l'emploi d'explosif est interdit.

Les lieux des travaux sont susceptibles de contenir des engins de guerre non explosés.

### 14.9 Usage des voies publiques – transports routiers – circulation d’engins exceptionnels

Par dérogation à l'article 34 du CCAG, l'utilisation des voies publiques par le titulaire reste sous sa seule responsabilité.
Si à l'occasion des travaux des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge définitive en incombe au titulaire.
A chaque sortie de chantiers de travaux de terrassement, le titulaire est tenu de mettre en place à ses frais et d'utiliser un dispositif de décrottage pour les véhicules et engins.

### 14.10 Déchets de chantier

L'ensemble des matériaux et matériels déposé est évacué et traité en décharge dans le respect des normes et règlements en vigueur, au moment de l'exécution du marché, aux frais du titulaire.
Les prix fournis au Bordereau Prix Unitaire par le titulaire sont considérés par l'administration comme incluant cette obligation.
Les coûts et profits éventuels de ces missions sont inclus dans les propositions de prix. Aucune indemnité, ni rétribution supplémentaire n'est accordées au titulaire du marché.
Seul le traitement des déchets de l'amiante fait l'objet d'un prix spécifique dans le Bordereau de Prix Unitaire.
Le titulaire du marché doit pouvoir fournir au maître d’œuvre tous les justificatifs des opérations de traitement des déchets dont il a la charge.

## Article 15 - CONTROLES ET RECEPTION DES PRESTATIONS DU MARCHE
### 15.1 Essais et contrôle des ouvrages
Il est dérogé à l’article 38 du CCAG Travaux. Les essais et contrôles des ouvrages ou partie (s) d'ouvrage (s) prévus par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du Maître d'oeuvre.

Pour les prestations relatives au Chapitre G2 Exploitation Entretien
Le titulaire a une mission de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des installations d’éclairage dès leur prise en charge.
Il a une obligation de réparation et de remise en état des installations signalées en pannes ou sinistrées ce qui implique des essais et contrôles pour la recherche de la ou des causes du dysfonctionnement.

En tant qu'exploitant d'un réseau de distribution d'éclairage public, il doit effectuer également les vérifications et mesures obligatoires.

Pour les prestations relevant du chapitre G3 Travaux
Le titulaire a une obligation de vérification de bonne conformité aux normes des installations réalisées.

Obtention du CONSUEL

En application du décret 2010- 301 du 22 mars 2010, le titulaire du marché fait à ses frais les démarches nécessaires pour l'obtention d'attestations de conformité des installations électriques délivrées par le CONSUEL.

### 15.2 Réception
Par dérogation aux articles 41.1 à 3 du C.C.A.G.-Travaux :

Chapitre G2 Exploitation et Entretien
L’attestation de service fait sur la dernière facture vaut réception de la commande annuelle.

Chapitre G2 Etudes et Investigations
La livraison des études prévues par le C.C.T.P. est assurée aux frais du titulaire du marché.

Le titulaire doit déposer les pièces constitutives du rendu de chaque commande dans la GED et notifier par mail avec accusé de réception au maître d’ouvrage le dépôt des éléments sur la GED.

A compter de la date de réception du mail d’information de dépôt du rendu dans la GED par le titulaire, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 21 jours, pour prendre une décision d’admission ou de rejet des prestations.
En l’absence de décision du maître d’ouvrage dans le délai, l’admission de la commande est tacite.

Le maître d’ouvrage procède aux opérations de vérifications quantitative et qualitative afin de contrôler que les rendus correspondent aux objectifs qu’il a formulés.
Il vérifie que l’ensemble des pièces attendues sont présentes, conformes aux objectifs et respectent les demandes préalablement formulées.

Le maître d’ouvrage peut :

- rejeter les prestations. Il en informe le titulaire par mail, qui doit déposer le rendu attendu dans les délais du bons de commande, sous peine de l’application de pénalités de retard.
- formuler des réserves sur les prestations. Il en informe le titulaire par mail avec ses observations et demandes. Le titulaire dispose alors d’un délai de 15 jours calendaires pour apporter les éléments et/ou reprendre les documents concernés et les déposer à nouveau dans la GED.
Le titulaire doit informer le maître d’ouvrage par mail avec accusé de réception du nouveau dépôt dans la GED qui dispose à son tour d’un délai de 15 jours pour lever ses réserves.
La date d’admission de la commande est celle du dépôt des rendus dans la GED non rejeté par le maître d’ouvrage.
Au plus tard 15 jours après l’admission de la commande, le titulaire remet un dossier papier en 3 exemplaires papier couleur au format adapté à la commande, selon les conditions prévues au CCTP.

Chapitre G3 Travaux

Pour chaque bon de commande, il est procédé aux opérations préalables à la réception préalable des ouvrages en présence des représentants du titulaire et du maître d’œuvre.
Le titulaire du marché adresse sa demande de réception préalable au plus tard 7 jours après la date de fin des travaux.
Au delà de ce délai, c'est la date de la demande de réception qui tient lieu de date de fin de travaux.

La date de réception est fixée par le maître d’œuvre dans un délai maximum de 3 semaines après la date de la demande de réception.

Une commande ne peut pas être réceptionnée tant que :
- le titulaire n'a pas remis en état en fin de chantier les installations et les aires de chantier mises à disposition par le maître d'ouvrage.
- le chantier et ses abords ne sont pas débarrassés de tous matériaux, matériels et déblais, les réfections sur chantier effectuées.
- le repliement des installations de chantier y compris la dépose des panneaux de chantier n’est pas effectué.
- les réfections définitives des surfaces et de la signalisation horizontale ne sont pas conformes aux règlements des gestionnaires responsables des espaces.
- le dossier de remise d'ouvrage remis et n’est pas accepté par le maître d'ouvrage.

Dès réception, les installations sont intégrées de fait dans les ouvrages à exploiter et à entretenir au titre du chapitre G2 Exploitation et Entretien par le titulaire.

## Article 16 - DOCUMENTS FOURNIS APRÈS EXÉCUTION
Le CCTP indique le détail des documents à fournir pour chaque commande.

Par dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, les plans et autres documents à remettre par le titulaire sont présentés dans les formes et conditions suivantes :

Chapitre G2 Exploitation et Entretien
Le titulaire du marché remet dans les 3 semaines de la fin de la commande, un rapport d'activités annuel, dont le contenu et la forme des livrables sont définis dans le CCTP.

Chapitre G3 Travaux
Le titulaire dépose dans la GED, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) tel que défini au CCTP, préalablement à la réception des travaux ou au plus tard à la date de fin des travaux prévue dans le bon de commande.
Tant que le DOE n’est pas complet et conforme, la réception de la commande ne peut pas être prononcée.

## Article 17 - DELAIS DE GARANTIE
Il est dérogé à l’alinéa 1 de l’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, est de un an à compter de la date de réception de chaque commande.
## Article 18 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES RESULTATS
Il est dérogé à l’article 48 du CCAG Travaux.
L'utilisation des résultats, et notamment les droits respectifs du maître d'ouvrage et du titulaire sont définis ci-après.
Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats des prestations est la cession des droits d'exploitation sur les résultats.
Le titulaire du marché cède, à titre gratuit et exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au maître d’ouvrage de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, le maître d’ouvrage bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d'exploitation au bénéfice du titulaire du marché.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'utiliser les résultats en dehors du présent marché et de réaliser des ouvrages liés à ces résultats en dehors du présent marché.
Le pouvoir adjudicateur disposera des droits cédés au delà de la durée du marché.

Le titulaire du marché reste seul responsable à l'égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte dans le cas de non respect de la propriété intellectuelle.
Le titulaire du marché cède à titre exclusif et gratuit, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.
Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.
Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l'objet d'un dépôt.
Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats.

De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l'exploitation des résultats.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.
Le titulaire du marché ne peut pas librement publier les résultats. La restriction au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le maître d’ouvrage.

Le titulaire du marché est tenu de fournir, à la demande du maître d’ouvrage, l'assistance indispensable à l'exercice des droits nécessaires à l'exploitation des résultats.
Le titulaire du marché garantit au maître d’ouvrage la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.
Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
Le titulaire du marché garantit :
    • être titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ;
    • être titulaire ou détenir les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
  • n’avoir pas concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;
    • l’absence de litige, en cours ou imminent, et de n’avoir pas été informé d'aucun litige susceptible d'être intenté concernant les droits objet de la cession ;
    • l’indemnisation du maître d’ouvrage, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché aurait porte atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;
    • apporter, dans ces hypothèses, au maître d’ouvrage toute l'assistance nécessaire a ses frais ;
    • qu'il s'engage, à son choix, soit à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit à faire en sorte que le maître d’ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit dans le cas ou l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre à rembourser au maître d’ouvrage les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l'indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d’ouvrage serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
    • les connaissances antérieures que le maître d’ouvrage a fournies au titulaire du marché pour l'exécution du marché ;
      • les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d’ouvrage ;
    • les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maître d’ouvrage ou à sa demande expresse.

## Article 19 - ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution des travaux et prestations le titulaire doit justifier qu'il est titulaire :
- D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,
- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.

## Article 20 - RESILIATION ET EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
L'ensemble des dispositions du CCAG travaux (chapitre 7) est applicable
Le refus par le titulaire d'exécuter un bon de commande, après mise en demeure, pourra entraîner des sanctions allant jusqu'à la résiliation du marché suivant les dispositions de l'article 52 du CCAG Travaux.
Par dérogation à l'article 52.1 du CCAG Travaux, l'entreprise disposera de HUIT jours à compter de la mise en demeure.
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
### Article 21 - ORDRES DE SERVICE BONS DE COMMANDE
Par dérogation à l'article 3.7.2 du CCAG Travaux, en cas de réserves de la part du titulaire concernant un bon de commande, celui-ci dispose de Huit (8) jours pour les présenter par écrit au signataire du bon de commande, sous peine de forclusion.

Par dérogation à l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, en cas de réserves de la part du titulaire concernant un ordre de service, celui-ci dispose de Huit (8) jours pour les présenter par écrit au signataire de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
### Article 22 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
### 22.1 Les contraintes réglementaires
#### 22.1.1 Le RGS
Le décret RGS(Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
#### 22.1.2 Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)
L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données et Politique de sécurité » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
#### 22.1.3 Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par le maître d’ouvrage constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux" et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
#### 22.2 Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par le maître d’ouvrage à la société prestataire restent la propriété du maître d’ouvrage.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

Les données produites, collectées, traitées ou gérées par le maître d’ouvrage ou par le titulaire du marché pour son compte, dans le cadre de ses activités de service public et en lien avec ses compétences, en ce qu'elles sont nécessaires au fonctionnement du service public, sont réputées appartenir à l'acheteur public dès l'origine. Le titulaire du marché s'engage à permettre à l'acheteur public d'accéder librement à ces données à tout moment de l'exécution du marché public. A l'issue du marché public, le titulaire s'engage à remettre gratuitement à l'acheteur public toutes les données visées dans cet article et à apporter la preuve de leur destruction.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

    • ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;
    • ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
    • ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
    • prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;
    • prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;
    • échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;
    • en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant au maître d’ouvrage;
    • et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
### 22.3 Les contrôles
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

Le maître d’ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
#### 22.4 Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par le maître d’ouvrage et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes du maître d’ouvrage.

## Article 23 - DOCUMENTS A FOURNIR TOUS LES SIX MOIS PAR LE TITULAIRE
Il est demandé au titulaire de bien vouloir déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique sur le logiciel de conformité fournisseurs du maître d’ouvrage et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
## Article 24 - LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
## Article 25 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants du CCAG-TRAVAUX :

    • l'article 3 déroge à l'article 4.1 du CCAG
    • l'article 5.3 déroge à l'article 9.1 du CCAG
    • l'article 6.1 déroge à l’article 12 du CCAG
    • l'article 6.4.2 déroge à l'article 10.7.1 du CCAG
    • l'article 7.1 déroge à l'article 18.1 du CCAG
    • l'article 7.2 déroge à l'article 18.2.1 du CCAG
    • l'article 8 déroge à l'article 19.2 du CCAG
    • l'article 8.1 déroge à l'article 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG
    • l'article 11.1.1 déroge à l'article 28.1 du CCAG
    • l'article 11.1.2 déroge aux articles 27.3.1 - 27.5.1 et 27.5.3 du CCAG
    • l'article 11.2.1 déroge à l'article 27.4 du CCAG
    • l'article 11.2.2 déroge à l'article 27.3 du CCAG
    • l'article 12 déroge aux articles 29.1.5 et 29.1.4 du CCAG
    • l'article 14.3 déroge à l'article 31.3 du CCAG
    • l'article 14.8 déroge à l’article 31.11 du CCAG
    • l'article 14.9 déroge à l'article 34 du CCAG
    • l'article 15.1 déroge à l'article 38 du CCAG
    • l'article 15.2 déroge à l'article 41.1 à 3 du CCAG
    • l'article 16 déroge à l'article 40 du CCAG
    • l'article 17 déroge à l'article 44.1 al1 du CCAG
    • l'article 18 déroge à l'article 48 du CCAG
    • l'article 20 déroge à l'article 52.1 du CCAG
    • l'article 21 déroge à l'article 3.7.2 et 3.8.2 du CCAG