## Page de garde
Métropole Aix-Marseille-Provence
Pôle Infrastructures
Missions de contrôle technique et coordination sécurité et protection de la santé pour la réalisation de la bretelle de sortie sur le boulevard Achille Marcel à Marseille, 10ème arrondissement
DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES
LOT N°2

## DPF
Contenu des prestations |  | MONTANT € HT
1. Phase de Conception Générale (durée prévisionnelle : 1 mois)
Plan d'Assurance Qualité | 1 Forfait
Avis sur le DCE du marché M1 | 1 Forfait
Avis sur le DCE du marché M2 | 1 Forfait
Avis sur le DCE du marché M3 | 1 Forfait
Rapport initial de contrôle technique sur le DCE du marché M1 | 1 Forfait
Rapport initial de contrôle technique sur le DCE du marché M2 | 1 Forfait
Rapport initial de contrôle technique sur le DCE du marché M3 | 1 Forfait
Participation aux réunions en phase de conception générale (minimum de 3 réunions) | 1 Forfait *
Total phase de conception générale |  | 0
2. Phase de Conception Détaillée (Etudes d’exécution et fabrication)
Rapport d'évaluation sur la phase de conception détaillée (EXE et Fabrication) | 1 Forfait
Contrôle et avis sur les documents et les plans d'exécution des tranchées couvertes | 1 Forfait
Participation aux réunions de mise au point technique en phase de conception détaillée (minimum de 1 réunion par domaine) | 1 Forfait *
Total phase de conception détaillée |  | 0
3. Phase de Réalisation (durée prévisionnelle : 18 mois)
Comptes-rendus ou rapports techniques de vérification sur site (minimum de 1 compte-rendu ou de 1 rapport technique par semaine) | 1 Forfait
Remise d'avis ou rapports sur documents techniques | 1 Forfait
Participation aux rendez-vous et réunions de chantier (minimum de 1 réunion par semaine) | 1 Forfait *
Total phase de réalisation |  | 0
4. Phase de Réception (durée prévisionnelle : 2 mois)
Rapport de synthèse des avis techniques | 1 Forfait
Rapport final de contrôle technique | 1 Forfait
Total phase de réception |  | 0
5. Missions de contrôle technique spécifiques
Mission d'assistance ou de réalisation de prestations de recettes en usine (tableaux électriques et équipements divers) | Prix d'ensemble de 10 unités (1 unité = 1 mission)
Mission de contrôle ponctuel de solidité (poutre de signalisation, poutre support, dimensionnement des massifs, ferraillage et mâts pour éclairage et caméras vidéo en plateforme) | Prix d'ensemble de 10 unités (1 unité = 1 mission)
Avis complémentaire | Prix d'ensemble de 20 unités (1 unité = 1 avis)
Vacation d'une demi-journée | Prix d'ensemble de 10 unités (1 unité = 1 vacation d'une 1/2 journée)
Total phase de missions de contrôle technique spécifiques |  | 0
RECAPITULATIF DES MISSIONS
1. Phase de Conception Générale |  | 0
2. Phase de Conception Détaillée |  | 0
3. Phase de Réalisation |  | 0
4. Phase de Réception |  | 0
5. Missions de contrôle technique spécifiques |  | 0
TOTAL |  | 0
TOTAL € HT |  | 0
TVA |  | 0
TOTAL € TTC |  | 0
DATE ET CACHET DU CANDIDAT
* Le montant du forfait devra respecter le nombre de réunions indiqué dans la Décomposition des Temps Passés fournie.